MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ. Nr. 90000054572

Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801

t. 64860090, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

___________________________________________________________________________

MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES

LĒMUMS

Madonā

2013.gada 22.oktobrī								Nr.632

(protokols Nr.22, 30.p.)

# Par finansējumu būvdarbiem „Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības attīstība II kārta” izstrādē”

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 606 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūras un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1. aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar cilvēku ekvivalentu līdz 2000” Madonas novada pašvaldība 28.11.2011 noslēdza līguma vienošanos ar Centrālo finanšu aģentūru (CFLA) par projekta ieviešanu „Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības attīstība, II kārta” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/082/019, kur projekta ieviešanai apstiprinātās kopējās attiecināmās izmaksas ir 302796.00 Ls, ERAF finansējums ir 85% no attiecināmām izmaksām 257376.60 Ls un projekta līdzfinansējuma daļa ir 15% no attiecināmām izmaksām 45419.40 Ls.

Projekta ietvaros ir noslēgti šādi līgumi:

- TEP izstrāde Ls 2998.00 PVN 22% Ls 659.56;

- Tehniskā projekta izstrāde Ls 19991.00, PVN 22% Ls 4398.02;

- Būvdarbu veikšana par līguma summu Ls 304751.38 bez PVN

- Būvuzraudzība Ls 2950,00 bez PVN.

- Autoruzraudzība Ls 2500,00, PVN 21% Ls 525,00

Noslēgto līgumu summa sastāda Ls 330690,38, PVN ir 68195.90 Ls un kopējā summa ir Ls 398 886.28. Vēl plānots tuvākajā laikā veikt iepirkumu par papildus būvdarbiem 50 008.48 Ls (bez PVN) apmērā (pēc tehniskā projekta tāmes aprēķiniem).  Kopējās līgumu summas bez PVN ir Ls 380698,86.

Tas nozīmē, ka projektā ir kopējo attiecināmo izmaksu sadārdzinājums (Ls 380698,86 faktiskās izmaksas - Ls 302796,00 apstiprinātās izmaksas) Ls 77902,86 apjomā.

Aktualizētās projekta izmaksas:

| Pozīcija | Līguma summa bez PVN | PVN 22% | PVN 21% |
| --- | --- | --- | --- |
| TEP | 2998,00 | 659,56 |  |
| Tehniskais projekts | 17491,00 |  | 3673,11 |
| Autoruzraudzība | 2500,00 |  | 525,00 |
| Būvuzraudzība | 2950,00 |  |  |
| Būvdarbi | 304751,38 |  | 63997,79 |
| Papildus būvdarbi | 50008,48 |  | 10501,78 |
| Kopā | 380698,86 | 659,56 | 78697,68 |

Līguma summas ar PVN Ls: 460056,10

Projekta realizācijas laikā Pašvaldība ir saņēmusi avansa maksājumu 50% apmērā no projektam piešķirtās atbalsta summas Ls 128688.30 Starpmaksājumi saņemti Ls 11 898.30 apmērā. Kopējā saņemtā atbalsta summa Ls 140586,60.

| Atskaitot saņemtos ERAF maksājumus nepieciešamā summa Ls: | apmaksas summa ar PVN | apmaksas summa bez PVN |
| --- | --- | --- |
|  | 319469,50 | 240112,26 |

Precizēts projekta izmaksu sadalījums Ls:

| ERAF līdzfinansējums | 257376.60 |
| --- | --- |
| Pašvaldības līdzfinansējums | 123322,26 |
| Pašvaldības līdzfinansējums PVN daļai | 79357,24 |

Noklausoties Ginta Hermaņa sniegto informāciju, izvērtējot pievienoto pamatojumu un ņemot vērā deputātu ieteikumus, ņemot vērā 22.10.2013. Finanšu un attīstības komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 16 (Andrejs Ceļapīters, Jeuženija Adamoviča, Raimonds Aizstrauts, Artūrs Čačka, Andris Dombrovskis, Antra Gotlaufa, Bruno Kokars, Valda Kļaviņa, Agris Lungevičs,  Daiga Maderniece, Vanda Maderniece, Andris Sakne, Rihards Saulītis, Andris Trečaks,  Kaspars Udrass, Modris Zomerovskis), PRET – NAV,  ATTURAS – NAV, Madonas novada pašvaldības dome  NOLEMJ:

1. Apstiprināt projekta „Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības attīstība, II kārta” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/082/019, finansējuma apjomu bez PVN Ls 380688.86 apmērā, no tiem projekta ERAF līdzfinansējuma daļa noteikta Ls 257376.60 apmērā, pašvaldības attiecināmo izmaksu līdzfinansējuma daļa Ls 123322.26 un neattiecināmo izmaksu daļa Ls 79357,24 (PVN).

2. ERAF projekta „Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības attīstība, II kārta” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/082/019, priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanai ņemt ilgtermiņa aizņēmumu Valsts kasē Ls 319469,50 apmērā ar atmaksas termiņu 20 gadi un atlikto maksājumu 3 gadi ar Valsts kases noteikto procentu likmi.

3. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi atbalstīt kredīta ņemšanu Ls 319469,50 apmērā ERAF projekta „Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības attīstība, II kārta” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/082/019, priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanai.

4. Aizņēmumu izņemt 2013. gadā.

5. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Madonas novada pašvaldības budžetu.

Domes priekšsēdētājs							A.Ceļapīters