TEHNISKI EKONOMISKAIS PAMATOJUMS

Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projektam

ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA MADONAS NOVADA ĻAUDONAS PAGASTA ĻAUDONAS CIEMĀ

II kārta

MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA

2010

# SATURS

SATURS	2

KOPSAVILKUMS	3

I.  IEVADS	4

II. PAŠVALDĪBAS VISPĀRĒJS RAKSTUROJUMS	5

1. Projekta iesniedzēja pamatinformācija	5

2. Projekta teritorija un sociālekonomiskie dati	5

3. Ūdensapgādes sistēmas raksturojums	12

4. Kanalizācijas sistēmas raksturojums	23

5. Institucionālā situācija	32

5.1. Institucionālā struktūra	32

5.2. Institucionālās attīstības vajadzības	35

5.3. Finanšu situācija	36

III. ILGTERMIŅA INVESTĪCIJU PROGRAMMA	42

6.1. Pakalpojumu mērķi un standarti	42

6.2. Perspektīvais dzeramā ūdens un notekūdeņu daudzums	43

6.3. Sistēmas attīstībai nepieciešamo uzlabojumu novērtējums	45

6.4. Ilgtermiņa investīciju programmas alternatīvu izstrāde	46

6.5.	Ilgtermiņa investīciju programmas galvenie ieguvumi	55

6.6. Prioritārā projekta identifikācija	57

IV. PRIORITĀRĀ INVESTĪCIJU PROGRAMMA	64

V. PROJEKTA FINANŠU ANALĪZE	70

VI. PRIORITĀRĀS INVESTĪCIJU PROGRAMMAS IETEKME UZ VIDI	81

VII. VISPĀRĪGĀ IZMAKSU APRĒĶINA METODIKA ŪDENS UN KANALIZĀCIJAS SISTĒMU BŪVNIECĪBAI	86

PIELIKUMI

1. Pielikums – Kartogrāfiskais materiāls (esošā situācija, plānotā situācija, teritoriālais plāns)

2. Pielikums – Dzeramā ūdens kvalitātes analīzes

3. Pielikums – Notekūdeņu kvalitātes analīzes

4. Pielikums – Pārvaldes lēmums par pakalpojumu sniegšanu

5. Pielikums – Atzinums par nepieciešamību veikt ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru

6. Pielikums – Pašvaldības lēmums par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu

7. Pielikums – Finanšu un ekonomiskās analīzes aprēķini

8. Pielikums – Atļauja B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai

# KOPSAVILKUMS

| Projekta nosaukums | Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Ļaudonas pagasta Ļaudonas ciemā II kārta |  |
| --- | --- | --- |
| Projekta mērķis | Nodrošināt projekta teritorijā Eiropas Savienības un Latvijas normatīviem atbilstoša dzeramā ūdens piegādi, notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu |  |
| Pašvaldība | Madonas novada dome |  |
| Teritorijas lielums, km2 | 204 km2. Projekta teritorijas lielums (Ļaudonas ciems) – aptuveni 3 km2, administratīvi ciema robeža nav noteikta, līdz ar to zemes kadastra reģistrā ciema teritorija netiek atdalīta no Ļaudonas pagasta teritorijas |  |
| PVN reģistrācijas dati | LV90000054746 |  |
| Novada domes vadītājs | Andrejs Ceļapīters |  |
| Kontaktpersona | Ilze Dreimane, Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītāja |  |
| Ietekmes uz vidi novērtējums | Nav nepieciešams. |  |
| Pašvaldības kredītvēsture | Novada pašvaldībai ir iepriekšējas kredītsaistības. 2010. gadā Madonas novada pašvaldības kredītu saistību apjoms no budžeta ir 10,2%. Novada pašvaldībai budžeta stabilizācija nav. |  |
| Finansējums |  |  |
| Pašu līdzekļi |  | LVL |
| ERAF |  | LVL |
| Citi (PVN) |  | LVL |
| Projekta kopējās izmaksas |  | LVL |
| Projekta nozīme | - Projekta realizācijas rezultātā Ļaudonas ciema iedzīvotājiem tiks nodrošināti ES un Latvijas normatīviem atbilstoši ūdenssaimniecības pakalpojumi, kā arī tiks veicināta projekta teritorijas sociāli ekonomiskā attīstība. - projektam ir nepieciešams ERAF finansējums, lai izpildītu Eiropas Savienības normatīvo aktu prasības atbilstošas ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai pašvaldības teritorijā līdz 2015.gadam, bet pašvaldībai tam nav pietiekami finanšu resursi. |  |
| Projekta realizācijā iesaistīto īpašumu juridiskais statuss | Zeme, pa kuru ies perspektīvie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli pieder pašvaldībai un privātpersonām. Ir veikti saskaņojumi ar zemes īpašniekiem. Pēc projekta realizācijas tiks noteikti attiecīgo teritoriju lietošanas ierobežojumi. |  |
| Pašvaldības kapacitātes izvērtējums | Novada pašvaldībā un Ļaudonas pagasta pārvaldes saimnieciskajā daļā nodarbināti kvalificēti speciālisti, kas spēj koordinēt ūdenssaimniecības sakārtošanas projektu un apliecinājuši savu spēju pastāvīgi iespēju robežās uzturēt ciema ūdenssaimniecību labā, funkcionējošā stāvoklī. Esošais pagasta pārvaldes personāls ir arī pierādījis sevi realizējot projektu “Ļaudonas katlu mājas rekonstrukcija” un “Ļaudonas vidusskolas sporta zāles rekonstrukcija”, kā arī pašlaik realizējot projektu „Ūdenssaimniecības attīstības Madonas novada Ļaudonas pagasta Ļaudonas ciemā I kārtu”. |  |

# I.  IEVADS

Tehniski ekonomiskais pamatojums (turpmāk – TEP) sagatavots izmantojot Vides ministrijas izstrādātos dokumentus - "Norādījumi Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādei ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projektiem apdzīvotās vietās ar cilvēku ekvivalentu zem 2000", "Vadlīnijas tehniski ekonomisko pamatojumu izstrādei ūdenssaimniecības sektorā" un Ministru kabineta noteikumus Nr.912 "Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtība".

TEP uzdevumi:

- Izvērtēt esošo situāciju ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanā

- Raksturot pašvaldības sociālekonomisko situāciju

- Novērtēt pašvaldības un ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja finanšu stāvokli un institucionālo kapacitāti

- Izstrādāt ilgtermiņa investīciju programmu

- Izstrādāt prioritāro investīciju programmu

- Veikt finanšu analīzi prioritārās investīciju programmas realizācijai

- Sagatavot informāciju ERAF finansējuma pieprasījumam.

TEP izstrādāts Madonas novada Ļaudonas pagasta Ļaudonas ciemam (848 iedzīvotāji).

TEP mērķis ir izstrādāt Madona novada pašvaldībai pamatojumu normatīvo aktu prasībām atbilstošas ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai Ļaudonas ciema teritorijā līdz 2020.gadam.

TEP galvenais rezultāts - sagatavots pamatojums prioritārā investīciju projekta realizācijai ūdenssaimniecības infrastruktūras sakārtošanai:

- Veicamo pasākumu prioritātes noteikšana (prioritāro pasākumu identificēšana ilgtermiņa investīciju programmas ietvaros)

- Labākā alternatīvā risinājuma izvēles pamatojums prioritārā investīciju projekta realizācijai

- Pašvaldības un ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja finansiālās un institucionālās spējas novērtējums nodrošināt projekta realizāciju.

TEP izstrādei un aktualizācijai izmantota sekojoša dokumentācija:

- ES ūdenssaimniecības nozari regulējošās direktīvas

- Latvijas Republikas normatīvie akti

- speciālā ekonomikas un finansu literatūra

- Latvijas reģionu vides apraksti

- interneta resursi

- ūdenssaimniecības tehniskā dokumentācija

- Madonas novada pašvaldības publicētie un nepublicētie materiāli.

# II. PAŠVALDĪBAS VISPĀRĒJS RAKSTUROJUMS

| ## 1. Projekta iesniedzēja pamatinformācija |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekta iesniedzējs: |  |  | Madonas novada pašvaldība |  |
| Vienotais reģistrācijas Nr. |  |  | 90000054572 |  |
| Juridiskā adrese |  |  | Saieta laukums 1, Madona, Madonas nov., LV-4801 |  |
| Faktiskā adrese |  |  | Saieta laukums 1, Madona, Madonas nov., LV-4801 |  |
| Persona(-s) ar pārstāvības tiesībām (vārds, uzvārds, ieņemamais amats) |  |  | Andrejs Ceļapīters, Madonas novada pašvaldības domes vadītājs |  |
| Kontaktpersonas (vārds‚ uzvārds‚ amats) |  |  | Ilze Dreimane, Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītāja |  |
| Tālruņa numurs (-i) |  |  | 64860892; 26577486 |  |
| Fakss | 64860895 |  | E – pasta adrese | laudona@madona.lv |
| Projekta iesniedzēja juridiskais statuss: |  | Pašvaldība |  |  |

| ## 2. Projekta teritorija un sociālekonomiskie dati |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Projekta teritorijas definējums (rajons/novads/pagasts/ ciems/apdzīvotā vieta(s)) |  | Madonas rajona Madonas novada Ļaudonas pagasta Ļaudonas ciems |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Projekta teritorijas piesārņojuma slodze (izteikta cilvēkekvivalentos- CE) |  | Ļaudonas ciems – 898 CE (848 Ļaudonas ciema iedzīvotāji + 31 Ļaudonas pansionāta iemītnieks, kā arī 2 pirmsskolas izglītības iestādes bērni un 17 Ļaudonas vidusskolas skolēni un darbinieki, kas brauc uz Ļaudonas ciemu no citiem pagastiem). |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. Projekta teritorijā esošie ūdensobjekti, to piederība konkrētam ūdensobjekta sateces baseinam un upju baseina apgabalam |  | Cauri Ļaudonas ciemam aptuveni 800m garā posmā tek Aiviekstes upe (karpveidīgo zivju ūdeņi). Pagasta teritorijā ir divi dabiskie virszemes ūdens objekti Sāvienas ezers (vidējais dziļums - 4.8m, max dziļums - 8.8m, platība - 57,9 ha) un Drikšņa ezers (platība- 40,5 ha). Ūdensobjekti pieder pie Aiviekstes upes baseina, Daugavas upes lielbaseina. Aiviekste - saņemošais riska ūdens objekts, ūdens objekta kods D432. |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. Aizsargājamās dabas teritorijas un Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas (Natura 2000) un to saistība ar ūdenssaimniecības infrastruktūru |  | Pagasta teritorijā atrodas dabas parks “Driksnas sils” (Tips-B, vietas kods - LV0303700) un dabas parks “Aiviekstes paliene” (Tips-C, vietas kods - LV0305100), kas iekļautas Latvijas Natura 2000 Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju sarakstā. Saskaņā ar 2009. gada 17. novembra Vides pārvaldības valsts biroja lēmumu Nr. 484 ūdenssaimniecības attīstības projekta realizācija neatstās nelabvēlīgu ietekmi uz apkārtējo vidi, tai skaitā uz īpaši aizsargājamo teritoriju – dabas parku “Aiviekstes paliene”, tieši otrādi – projekta realizācija uzlabos ekoloģisko situāciju dabas parkā un Aiviekstes upē, kā arī optimizēs ūdenssaimniecības attīstību Ļaudonas ciemā kopumā. |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. Klimata raksturojums, grunts un gruntsūdens apstākļi, fizioģeogrāfiskais raksturojums |  | Klimatiskos apstākļus Ļaudonas pagastā ietekmē novietojums Austrumlatvijas zemienes ZR malā. Gaisa vidējā temperatūra paaugstinās virzienā no ZR uz DA. Gada aukstākais mēnesis ir janvāris, bet siltākais – jūlijs. Vasarās reljefs jūtami ietekmē gaisa temperatūru – augstienē tā ir nedaudz zemāka kā līdzenumā. Pēdējās pavasara salnas novērojamas maija beigās, augstienē - jūnijā. Valdošie ir dienvidrietumu un rietumu vēji. Lielākais nokrišņu daudzums ir jūlijā un augustā (80-100 mm), tad bieži novērojami arī pērkona negaisi. Ļaudonas pagasts atrodas Austrumlatvijas zemienes ZR malā. Teritorijas lielāko daļu aizņem Aronas paugurlīdzenums, austrumdaļu- Jersikas līdzenums. Robeža starp tiem stiepjas gar Aivieksti līdz Ļaudonai, turpinās gar Drikšņa ezeru uz dienvidiem. Aronas paugurlīdzenuma reljefu veido pārsvarā paugurlīdzenumi un paugurgrēdas, kas ieplakās un gar upēm pāriet viļņotajos un plakanajos līdzenumos. Virsas notece – apgrūtināta. Teritorijas ģeoloģiskie apstākli nenosaka ierobežojumus būvniecībai. Augsnes cilmiežus veido smilšmāla, māla un mālsmilts nogulumi. Teritorijai raksturīgas velēnu podzolaugsnes, velēnu glejaugsnes un purvu augsnes. Gar Aivieksti – pārsvarā vidēji apgūtas vāji un vidēji podzolētās velēnu podzolaugsnes, Praulienas paugurainē un Madonas-Trepes valnī – vidēji, dažviet stipri podzolētas velēnu podzolaugsnes un tipiskas podzolaugsnes; reljefa pazeminājumos - velēnpodzolētas glejaugsnes, velēnu glejaugsnes un purvu augsnes; Sāvienas apkārtnē, kas atrodas zemienē, dominē pēc izcelsmes nabadzīgas podzolētas un velēnu podzolētas augsnes. Ūdensapgādei galvenokārt tiek izmantoti augšdevona Pļaviņu-Daugavas ūdens kompleksa spiedūdeņi (artēziskie ūdeņi). Grodu akās dzeramais ūdens tiek iegūts no gruntsūdeņiem. Galvenais artēzisko ūdeņu dabiskais aizsargātības rādītājs ir ūdensnecaurlaidīgā slāņa biezums (g.k. māla slānis). Pļaviņu-Daugavas ūdens horizontu veido dolomīts, kurš mijas ar mālu, merģeli, šķērsgriezuma vidusdaļā – arī ar ģipsi. Horizonta biezums mainās no 50-80 metriem, to raksturo augsta ūdensbagātība, urbumu debiti svārstās no 1,0-28,3 l/sek. Ļaudonas pagasta teritorijas platība ir 20449.3 ha, no tiem lauksaimniecībā izmantojamā zeme ir 39%, meži-51%, purvi-0,7%, zem ūdeņiem ir 2.4%. Apbūvei izmantots 1% teritorijas, zem ceļiem- 1.6%. Meži klāj nedaudz vairāk kā pusi Ļaudonas pagasta teritorijas vai 10459.9 ha. Raksturīgākās ekosistēmas ir dabiski zālāji, upe, parki un piemāju dārzi. 2009. gada teritoriālās reformas rezultātā Ļaudonas pagasts kļuvis par Madonas novada sastāvdaļu. Madonas novadu veido Aronas, Barkavas, Bērzaunes, Dzelzavas, Kalsnavas, Lazdonas, Liezēres, Ļaudonas, Mārcienas, Mētrienas, Ošupes, Praulienas, Sarkaņu, Vestienas pagasti un Madonas pilsētas teritorija. Ļaudonu šķērso valsts pirmās šķiras autoceļš P82 Jaunkalsnava – Lubāna, kā arī autoceļi uz Jēkabpili (Madona-Jēkabpils), Mētrienu, Lazdonu, Mārcienu un Jaunkalsnavu. Kopējā Ļaudonas pagasta teritorija ir 204 km2, bet Ļaudonas ciema administratīvā robeža nav noteikta, līdz ar to zemes kadastra reģistrā ciema teritorija netiek atdalīta no Ļaudonas pagasta teritorijas, aptuveni – 3 km2 |  |  |  |  |  |
| 2.1.5. Kultūrvēsturiskie pieminekļi un citi būvniecību ierobežojošie apstākļi konkrētajā teritorijā |  | Kultūrvēsturiskie pieminekļi un citi būvniecību ierobežojošie apstākļi projekta teritorijā nav. Projekta teritorijā noteiktas ekspluatācijas aizsargjoslas ap valsts un pašvaldības autoceļiem, pašvaldību ceļiem un elektrisko tīklu gaisvadu līnijām. Kolektoru aizsargjoslas. Svētupe – 10 m Projektā iekļautās darbības atbilst teritorijas plānojumā atļautajam zemes izmantošanas veidam un nepārkāpj noteiktos ierobežojumus. |  |  |  |  |  |
| 2.1.6. Rūpnieciskā ražošana projekta teritorijā |  | Uzņēmumu, kas rada rūpnieciskās ražošanas notekūdeņus ciema teritorijā nav. Ļaudonas ciemā atrodas divi kokapstrādes uzņēmumi, viens galdnieku pakalpojumu uzņēmums, viens ceļu būves uzņēmums, kafejnīca, degvielas uzpildes stacija, Ļaudonas vidusskola, Ļaudonas pirmsskolas izglītības iestāde, Ļaudonas pagasta bibliotēka, pansionāts, jauniešu centrs, pagasta pārvalde un 4 veikali. |  |  |  |  |  |
| 2.1.7. Principa „piesārņotājs maksā” ievērošana esošajā situācijā |  | Princips “piesārņotājs maksā" - notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas izmaksas ir jāsedz piesārņojuma radītājiem, nevis dzeramā ūdens patērētājiem. Esošajā situācijā Ļaudonas ciemā netiek ievērots princips „piesārņotājs maksā”, jo nav precīzas dzeramā ūdens un notekūdeņu uzskaites. |  |  |  |  |  |
| 2.2. Iedzīvotāju skaits projekta teritorijā (jānorāda visi iedzīvotāji, kas ir deklarēti 2.1.p.definētajā konkrētajā apdzīvotajā vietā) |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2020 |
|  |  | 850 | 850 | 848 | 848 | 848 | 848 |
|  |  | Informācijas avoti: Pagasta pārvalde Pēdējos gados iedzīvotāju skaits pagastā kopumā nav būtiski mainījies. 2010. gadā Ļaudonas ciemā ir deklarējušies 848 iedzīvotāji. Ņemot vērā pēdējo trīs gadu tendences un pamatojoties uz pašreizējo sociāli ekonomisko aktivitāšu līmeni un ierasto dzīves veidu, tiek prognozēts, ka iedzīvotāju skaits Ļaudonas ciemā pēc investīciju programmas īstenošanas nemainīsies. Pie tam, sakārtojot ūdenssaimniecību, ciemā tiks uzlaboti sadzīves apstākļi, kas savukārt mudinās iedzīvotājus dzīvot un strādāt pagastā. |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. Iedzīvotāju nodarbinātība | Faktiskie dati; Prognoze. Gads; 2009; 2010; 2013; 2015. Iedzīvotāju skaits Ļaudonas pagastā (kopā); 1604; 1530; 1505; 1580. Iedzīvotāju skaits projekta teritorijā; 848; 848; 848; 848. Nodarbinātie (darbspējīā vecumā); 371; 366; 388; 408. Strādājošā vecumā: bezdarbnieki; 145; 150; 130; 110. Jaunāki par strādājošo vecumu; 152; 152; 150; 150. Pensionāri; 180; 180; 180; 180. Mājsaimniecību skaits kopā; 340; 340; 340; 340. Vidējais cilvēku skaits 1 mājsaimniecībā; 2.5; 25; 2.5; 2.5. Informācijas avoti: Pagasta pārvalde Ļaudonas pagastā iedzīvotāju līdz darbspējas vecumam veido aptuveni 18% iedzīvotāju, darbspējas vecumā – 59% un virs darbspējas vecuma – 21%. Lielākais darba vietu nodrošinājums ir publiskajā sektorā – pagasta pārvalde, bibliotēka, vidusskola, pirmsskolas izglītības iestāde, bērnu un jauniešu centrs, pansionāts, kā arī Latvijas pasts. Privātajā sekotrā darba vietas nodrošina 4 tirdzniecības uzņēmumi, kokapstrādes uzņēmumi, galdniecības uzņēmums, ceļu būves un uzturēšanas uzņēmums. Būtiska ekonomisko aktivitāšu samazināšanās 2008. gada beigās un 2009. gada sākumā izraisīja nodarbinātības līmeņa samazināšanos. Pašlaik, salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem, ir pieaudzis bezdarbnieku skaits, tomēr tiek prognozēts, ka laika posmā līdz 2015. gadam, uzlabojoties ekonomiskais situācijai valstī, bezdarbnieku skaits atkal samazināsies, sasniedzot iepriekšējo gadu līmeni. |
| - Vides situācija un veselības aizsardzības problēmas projekta teritorijā. 2.3.1. Ūdensapgāde | Ūdensapgāde Ūdensapgādes pakalpojumi Ļaudonas ciemā tiek nodrošināti 50% iedzīvotāju jeb 430 patērētājiem un 11 juridiskām personām. Zemais pieslēgumu īpatsvars skaidrojams ar ciema izvietojuma specifiku – ciems atrodas divos Aiviekstes upes krastos, bet lielākā daļa pieslēgumu centralizētai ūdensapgādes sistēmai ir kreisajā krastā, kas ir blīvāk apdzīvota un kur atrodas ciema centrs. Savukārt labajā pusē ēkas ir izvietotas izklaidus, kā rezultātā pieslēgumu īpatsvars ir neliels un iedzīvotāji ūdens ieguvei izmanto privātās akas. Ļaudonas ciemā ir trīs urbumi – Avotu, Dzirnavu un Austrumu. Attiecīgi ir trīs ūdensapgādes sistēmas – Avotu (upes kreisajā krastā), Dzirnavu un Austrumu (upes labajā krastā). Sistēmā Dzirnavu ir uzstādīta ūdens apstrādes iekārta “VULCAN 500”, kas samazina kaļķa daudzumu ūdenī. Pārējās sistēmās (Avotu un Austrumu) ūdens tiek piegādāts patērētājiem bez apstrādes. Pie Dzirnavu ūdensapgādes sistēmas ir pieslēgti pagastā esošie infrastruktūras objekti, veikali, dzīvojamās mājas, pansionāts, skola un bērnudārzs. Visi trīs urbumi (Avotu, Dzirnavu, Austrumu) ir izbūvēti 60-70-tajos gados un to stāvoklis kopumā ir vērtējams kā neapmierinošs. Ir nepieciešama urbumu rekonstrukcija. Visās sistēmās spiediens tiek nodrošināts ar ūdenstorņiem, kuriem ir nepieciešama atsevišķu mezglu rekonstrukcija. Ūdenī no urbumiem tiek pārsniegti dzelzs un duļķainības rādītāji. Patērētājiem piegādātajā ūdenī ir paaugstināts dzelzs saturs un duļķainība. Austrumu sistēmā analīzes netiek veiktas pamatojoties uz MK not. Nr. 235 6.punktu, kas nosaka, ka “Noteikumu prasības neattiecas uz dzeramo ūdeni, ko iegūst atsevišķās ieguves vai piegādes vietās, kuras izmanto mazāk par 50 personām vai kuru piegādes apjoms nepārsniedz 10 m3 diennaktī.”. Tādejādi kvalitātes monitorings Austrumu sistēmā var netikt veikts. 1.kārtas ietvaros Austrumu sistēmu ir plānots pievienots Dzirnavu sistēmai. Ūdensapgādes tīkli ir izbūvēti 1967.-1979. gadā. Tie ir neapmierinošā stāvoklī, aizsērējuši, avārijas notiek aptuveni 10 reizes gadā, biežākie ūdensvada plīsumi notiek pie bērnudārza. Ūdensvada tīklu struktūra ir izzaru un nav sacilpota. Avāriju rezultātā radušies dzeramā ūdens zudumi sastāda vidēji 20% gadā. Pašlaik Ļaudonas ciemā tiek realizēts projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Ļaudonas pagasta Ļaudonas ciemā”. Projekta ietvaros tiek plānots realizēt sekojošas komponentes: - Avotu sistēmas ūdenstorņa rekonstrukcija - Avotu sistēmas artēziskā urbuma rekonstrukcija - Ūdens sagatavošanas stacijas izbūve Avotu sistēmā - Ūdensapgādes trašu rekonstrukcija Avotu un Dzirnavu sistēmās, 1465m - Dzirnavu sistēmas ūdenstorņa rekonstrukcija - Dzirnavu sistēmas artēziskā urbuma rekonstrukcija - Ūdens sagatavošanas stacijas izbūve Dzirnavu sistēmā - Jaunu ūdensapgādes trašu izbūve Dzirnavu sistēmā, 1115m Pēc I kārtas realizācijas centralizētas ūdensapgādes pakalpojumi tiks nodrošināti 480 iedzīvotājiem (57%). |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2. Kanalizācija | Kanalizācija Ļaudonas ciemā centralizētās kanalizācijas sistēmas pakalpojumi tiek nodrošināti 28% jeb 240 iedzīvotājiem un 5 juridiskajām personām. Ļaudonas ciemā ir divas kanalizācijas sistēmas – Dzirnavu (upes labajā krastā) un Avotu (upes kreisajā krastā). Avotu sistēmā izbūvētās notekūdeņu attīrīšanās iekārtas BIO 200 nedarbojas, tā vietā notekūdeņi tiek novadīti uz Upes ielas septiķi. Uz Upes ielas (Avotu sistēma) septiķi tiek novadīti notekūdeņi no dažādiem infrastruktūras objektiem: dzīvojamajām mājām, skolas, bērnudārza, pansionāta. Kanalizācijas sūkņu stacija, kura atrodas pirms Upes ielas septiķa nedarbojas, spiedvads ir atslēgts. Notekūdeņi caur Upes ielas septiķi pa avārijas izlaidi nonāk Aiviekstes upē. Upes ielas septiķis nenodrošina atbilstošu notekūdeņu attīrīšanu, kā rezultātā neattīrīti notekūdeņi noplūst Aiviekstes upē. Uz Dzirnavu ielas septiķi tiek novadīti notekūdeņi no kultūras nama un daudzdzīvokļu mājām. Notekūdeņi no Dzirnavu ielas septiķa nonāk Dzirnavu dīķi un tālāk caur Svētupi Aiviekstē. Septiķis nenodrošina atbilstošu notekūdeņu attīrīšanu, kā rezultātā neattīrīti notekūdeņi noplūst Svētupē un pēc tam Aiviekstes upē. Pie centrālās kanalizācijas sistēmas nepieslēgtie iedzīvotāji notekūdeņu novadīšanai izmanto izsmeļamās bedres. Izsmeļamo bedru izvešanu organizē un par to ir atbildīgi paši iedzīvotāji. Pēc pagasta pārvaldes darbinieku sniegtās informācijas, individuālo māju izsmeļamo bedru tehniskais stāvoklis ir apmierinošs. Izsmeļamās bedres tiek izvestas uz iedzīvotājiem piederošajiem lauksaimniecības teritorijām. Uzņēmumi notekūdeņus novada uz personiskajiem septiķiem. Par to stāvokli un notekūdeņu tālāko nonākšanas vietu sīkākas informācijas pagasta pārvaldē nav. Esošais stāvoklis Ļaudonas ciematā nevar nodrošināt, ka apkārtējā vide tiek pasargāta no piesārņošanas, jo nepietiekami attīrīti notekūdeņi ieplūst Aiviekstes upē (karpveidīgo zivju ūdeņi, riska ūdensobjekta kods D432). Pašlaik Ļaudonas ciemā tiek realizēts projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Ļaudonas pagasta Ļaudonas ciemā”. Projekta ietvaros tiek plānots realizēt sekojošas komponentes: - Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve Avotu sistēmā - Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Avotu sistēmā, 1319m - Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve Avotu sistēmā, 150m Pēc I kārtas realizācijas centralizētas kanalizācijas sistēmas pakalpojumi tiks nodrošināti 360 iedzīvotājiem (42%). |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Projekta teritorijas attīstības plāni | - Teritorijas plānojuma statuss - Madonas novada Ļaudonas pagasta teritorijas plānojums 2007.-2019. gadam (apstiprināts 2007. gada 23. maijā ar Ļaudonas pagasta padomes lēmumu Nr.2). Dokumentā tiek paredzēta ūdenssaimniecības darbības nodrošināšana atbilstoši normatīvu prasībām. - Realizācija esošie un plānotie attīstības projekti ūdenssaimniecības nozarē un citās jomās projekta teritorijā - Ļaudonas ciemā ūdenssaimniecības infrastruktūras investīciju projekti līdz šim nav realizēti. - Citās jomās realizētie projekti Ļaudonas ciemā: “Ļaudonas ciema katlu mājas rekonstrukcija” 2008. gadā un “’Ļaudonas vidusskolas sporta zāles rekonstrukcija” ELFLA pasākuma “Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros” 2009. gadā. - ERAF projekts „Ūdenssaimniecība attīstība Madonas novada Ļaudonas pagasta Ļaudonas ciemā I kārta”, 2010.-2011. gads - Specifiskie nosacījumi kvalitatīvo prasību izpildei - Veselības ministrijas atļauja par pazeminātām normām patērētājiem piegādātajam dzeramajam ūdenim; ir derīga līdz 2011. gada 27.jūlijam. Šāda atļauja tika izsniegta jau iepriekš 2005. gadā. - Saskaņā ar 2002. gada MK noteikumiem Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”, patērētājiem, kuriem ir centralizēta ūdensapgāde ir jānodrošina arī centralizētas kanalizācijas pakalpojumi |  |  |  |  |  |  |
| - Pieejamās tehniskās informācijas uzskaitījums. Dokumentācija, rasējumi, pases, kartes, shēmas, atļaujas, pašvaldības attīstības plāns | - Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. MA-09-IB-00-27, izsniegta 2009. gada 2. decembrī, derīga līdz 2014. gada 2. decembrim, raksturo notekūdeņu novadīšanas, nosaka notekūdeņu daudzumu, pieļaujamās koncentrācijas, analīžu veikšanas biežumu, kā arī ūdens ieguves avotus, norāda iegūstamā ūdens daudzumu un monitoringa biežumu. - Urbuma pases urbumam Avotu, urbumam Dzirnavu un urbumam Austrumu, sniedz informāciju par urbumu tehniskajiem rādītājiem un urbuma ūdens kvalitāti. - Madonas novada Ļaudonas pagasta teritorijas plānojums 2007.-2019. gadam (apstiprināts 2007. gada 23. maijā ar Ļaudonas pagasta padomes lēmumu Nr.2). Dokumentā tiek paredzēta ūdenssaimniecības darbības nodrošināšana atbilstoši normatīvu prasībām. - Ļaudonas pagasta Ļaudonas ciema ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu tehniskā pase, izstrādātā 2001. gada jūnijā (norādīti ūdensapgādes sistēmas tehniskie dati par artēziskajiem urbumiem, ūdens attīrīšanas iekārtu tehnoloģiskie rādītāji un ģeometriskie izmēri, kanalizācijas sistēmas vispārējais raksturojums, dati par tīkliem) - Garantijas pase ūdens atkaļķošanas iekārtai „Vulkan” Nr.37 |  |  |  |  |  |  |

Informācijas avoti: Pagasta pārvalde

| ## 3. Ūdensapgādes sistēmas raksturojums |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šajā sadaļā ir analizēts esošās ūdensapgādes sistēmas atbilstība ES direktīvām un Latvijas likumdošanas prasībām, apskatot: - būtiskākās ES direktīvas: - Padomes Direktīva 98/83/EK (1998. gada 3. novembris) par dzeramā ūdens kvalitāti - Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/60/EK (2000. gada 23. oktobris), ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā (Ūdens struktūrdirektīva) - Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/118/EK (2006. gada 12. decembris) par gruntsūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu un pasliktināšanos - būtiskākos LR normatīvos aktus: - MK 2003. gada 29. aprīļa noteikumi Nr.235 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Pakalpojumu pieejamība un izplatība | Ļaudonas ciemā ir 848 iedzīvotāji. Ūdensapgādes pakalpojumus saņem 430 patērētāji un 11 juridiskās personas. Patērētājus apkalpo trīs ūdensapgādes sistēmas – Avotu, Dzirnavu un Austrumu sistēmas. Pie sistēmas Avotu ir pieslēgti – 335 patērētāji, pie sistēmas Dzirnavu – 71 patērētājs, bet pie sistēmas Austrumu – 24 patērētāji, kā rezultātā ar centralizētas ūdensapgādes sistēmas pakalpojumiem Ļaudonas ciemā tiek nodrošināti 50% ciema iedzīvotāju. Salīdzinoši nelielais pieslēgumu īpatsvars skaidrojams ar ēku izvietojumu ciema teritorijā, proti, ciema teritoriju sadala Aiviekstes upe. Upes kreisajā krastā apdzīvotība ir diezgan blīva un koncentrēta centrā, bet labajā krastā apdzīvotība ir izkliedēta un to apvienošana vienotā ūdensapgādes sistēmai ir apgrūtināta un resursu ietilpīga. Urbumi Avots, Dzirnavu un Austrumu no kuriem tiek padots ūdens patērētājiem ir neapmierinošā stāvoklī, ir nepieciešama urbumu rekonstrukcija. Ūdenī no urbumiem tiek pārsniegti dzelzs un duļķainības rādītāji. Patērētājiem piegādātajā ūdenī ir paaugstināts dzelzs saturs un duļķainība. Austrumu sistēmā analīzes netiek veiktas pamatojoties uz MK not. Nr. 235 6.punktu, kas nosaka, ka “Noteikumu prasības neattiecas uz dzeramo ūdeni, ko iegūst atsevišķās ieguves vai piegādes vietās, kuras izmanto mazāk par 50 personām vai kuru piegādes apjoms nepārsniedz 10 m3 diennaktī.”. Tādejādi kvalitātes monitorings Austrumu sistēmā var netikt veikts. 1.kārtas ietvaros Austrumu sistēmu ir plānots pievienots Dzirnavu sistēmai. Sistēmā Dzirnavu ir uzstādīta ūdens sagatavošanas iekārta, kas paredz ūdenī esošā kaļķa apstrādi ar augstfrekvences impulsiem un nepieļauj kaļķa nogulsnēšanos uz cauruļvadu sienām, bet neattīra to no citiem piemaisījumiem. Ūdensapgādes tīkli ir izbūvēti 1971.-1973. gadā. Tie ir novecojuši, aizsērējuši, bieži plīst, avārijas notiek aptuveni 10 reizes gadā, ūdens zudumi ~20% gadā. Pašlaik Ļaudonas ciemā tiek realizēts projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Ļaudonas pagasta Ļaudonas ciemā I kārta”. Projekta ietvaros tiek plānots realizēt sekojošas komponentes: - Avotu sistēmas ūdenstorņa rekonstrukcija - Avotu sistēmas artēziskā urbuma rekonstrukcija - Ūdens sagatavošanas stacijas izbūve Avotu sistēmā - Ūdensapgādes trašu rekonstrukcija Avotu un Dzirnavu sistēmās, 1465m - Dzirnavu sistēmas ūdenstorņa rekonstrukcija - Dzirnavu sistēmas artēziskā urbuma rekonstrukcija - Ūdens sagatavošanas stacijas izbūve Dzirnavu sistēmā - Jaunu ūdensapgādes trašu izbūve Dzirnavu sistēmā, 1115m Pēc I kārtas realizācijas centralizētas ūdensapgādes pakalpojumi tiks nodrošināti 480 iedzīvotājiem (57%). |  |  |  |  |  |
| 3.2. Ūdens ņemšanas avoti | Akas Nr./ atrašanās vieta (adrese); Izbūves gads; Akas dziļums (m); Atļautais ūdens ieguves daudzums (m3/gadā); Iegūtais ūdens daudzums (m3/gadā); Maksimālais pieļaujamais debits (l/s); Funkcionālā nozīme (darba aka, rezerves aka); Informācija par ūdens plūsmas mērītāju un aizsargjoslu. AA1 Avotu/ P600216; 1979.; 37; 28 050; 24300; 3; darba aka; ūdens plūsmas mērītājs ABB Kent Messtechnik, tiek ievērotas nepieciešamās aizsargjoslas. AA2 Dzirnavu/ P600217; 1968.; 35; 8 761; 4985; 2,5; darba aka; ūdens plūsmas mērītājs ABB Kent Messtechnik, tiek ievērotas nepieciešamās aizsargjoslas. AA3 Austrumu/ P 600218; 1967.; 28; 2 190; 1867; 2; darba aka; ūdens plūsmas mērītājs ABB Kent Messtechnik, tiek ievērotas nepieciešamās aizsargjoslas. Informācijas avoti: Pagasta pārvalde, urbumu pases Ļaudonas ciemā ir trīs darba akas no kurām tiek padots ūdens ūdensapgādes sistēmās – AA1-Avotu (1979. gada, debits 3 l/s), AA2-Dzirnavu (1968. gada, debits 2.5 l/s) un AA3-Austrumu (1967. gadam debits 2 l/s). Pamatojoties uz aku raksturojumu tehniskajās pasēs, kā arī vizuālo apsekojumu, aku nolietojums ir sekojošs: aka AA1-Avotu – par 50%, AA2-Dzirnavu – 50% un AA3-Austrumu par 80%. Apsekojot artēzisko urbumu dabā un uzklausot pašvaldības sniegto informāciju, var secināt, ka aka AA1-Avotu smilšo. Visām akām ir nepieciešama rekonstrukcija. Ieteicams pievienot Austrumu sistēmu pie Dzirnavu sistēmas ar vienas akas (Dzirnavu) izmantošanu, jo Dzirnavu akas resurss ir pietiekams, lai nodrošinātu ar ūdeni abu sistēmu patērētājus. Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Ļaudonas pagasta Ļaudonas ciemā I kārta” ietvaros Avotu un Dzirnavu akas tiks rekonstruētas, bet Austrumu sistēma pievienota Dzirnavu sistēmai. Ūdens lietošanas atļauja – MA-09-IB-00-27, izsniegta 2009. gada 2. decembrī, derīga līdz 2014. gada 2. decembrim Institucionālā atbildība par pazemes ūdeņu avotu kontroli – ir izveidotas aizsargjoslas ap urbumiem un pagasta pārvaldes saimnieciskais vadītājs veic uzraudzību un kontrolē, lai žogs un vārti būtu aizslēgti un nepiederošas personas nevarētu iekļūt aizsargzonā. Iegūtā pazemes ūdens uzskaites dati tiek fiksēti instrumentālās uzskaites žurnālā reizi mēnesī saskaņā ar 23.12.2003. MK noteikumiem Nr. 736 “Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju”. Pagasta pārvaldes saimnieciskais vadītājs ar parakstu apliecina ieraksta pareizību un atbilstību mēraparātu rādījumiem. |
| 3.3. Pieslēgumu skaits un galvenie patērētāji | 2009. gada dati | Pieslēgumu skaits | Pieslēgumu īpatsvars (%) | Patērētie apjomi | Kopā, m3/dnn |  |
|  | Iedzīvotāji | 430 | 50% | 125l/c/d (uz 1 iedzīvotāju) 53,8 m3/dnn (kopā) | 65,6 |  |
|  | Institūcijas | 5 | 62 % | 10,3 m3/dnn |  |  |
|  | Uzņēmumi | 5 | 50% | 1,5 m3/dnn |  |  |
|  | Informācijas avoti: Pagasta pārvalde |  |  |  |  |  |
|  | Institucionālie patērētāji: Ļaudonas vidusskola (200 skolēni un darbinieki), Ļaudonas pirmsskolas izglītības iestāde (50 bērni), Ļaudonas pagasta bibliotēka, pansionāts (31 iemītnieks), kultūras nams. Pie ūdensapgādes nav pieslēgti bērnu un jauniešu dienas centrs, pasts un pagasta pārvaldes ēka. Ražošanas uzņēmumu patērētāji: Pie centralizētās ūdensapgādes ir pieslēgti galdniecības uzņēmums (patēriņš 126 m3/gadā) , skaistumkopšanas salons (kas atrodas bērnudārza ēkā), ceļu būves uzņēmums (215 m3/gadā) un divi veikali (141 m3/gadā un 59 m3/gadā). Pie ūdensapgādes nav pieslēgta degvielas uzpildes stacija, divi veikali, divi kokapstrādes uzņēmumi. Dzeramā ūdens patēriņa uzskaites mērītāji ir uzstādīti pie artēziskajiem urbumiem, kā arī 70% patērētāju un 4 uzņēmumiem (no pieciem pieslēgtajiem), kā rezultātā nav pilnīgi precīzas dzeramā ūdens patēriņa uzskaites pa patērētāju grupām. Aprēķinos tiek pieņemts: - 120-125 l/cilv./diennaktī - ņemot vērā pašvaldības sniegto informāciju par vidējo dzeramā ūdens patēriņu uz vienu iedzīvotāju pēc skaitītājiem, kā arī pamatojoties uz dzeramā ūdens apjomu uz vienu patērētāju pēc LBN 222-99 “Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves” noteiktā normatīva, - skolā un bērnudārzā dzeramā ūdens patēriņš - 25 l/cilv/dnn, pansionātā – 120 l/c/dnn, pārējās iestādēs ~ 50 l/iestāde/dnn, - uzņēmumā, kurā nav dzeramā ūdens skaitītāja 50 l/uzņ/dnn. Avārijas trasēs notiek aptuveni 10 reizes gadā. Pagasta pārvaldē precīzas uzskaites par zudumiem nav, bet vidēji tie varētu būt 17-23 % gadā. Centralizētai ūdensapgādei nepieslēgtie iedzīvotāji dzeramā ūdens iegūšanai izmanto grodu akas. Grodu akas un izsmeļamās bedres apsaimnieko un uztur kārtībā paši iedzīvotāji. Grodu aku stāvoklis, pēc pagasta pārvaldes sniegtās informācijas, ir apmierinošs. Decentralizēto sistēmu izmantošanas pamatojums ir ciema teritoriālā izvietojuma īpatnība – lielākā daļa centralizētās ūdensapgādes sistēmas pieslēgumu atrodas kreisajā Aiviekstes upes krastā, kur apdzīvotība ir blīva, savukārt otrā upes krastā apdzīvotība ir izklaidus un mājsaimniecības atrodas salīdzinoši tālu viena no otras, līdz ar to šo mājsaimniecību pieslēgšana pie centralizētās ūdensapgādes ir apgrūtināta, jo jāizbūvē liela garuma tīkli. Ciema teritorijā uz Toces pusi ir izveidota privātā ūdensapgādes sistēma (atrodas uz privātās zemes), kas nodrošina ūdeni 9 savrupmājām. Sistēma sastāv no urbuma, ūdenstorņa un tīkliem ~200m. Sistēma tika izbūvēta kolhoza laikos, pēc valsts neatkarības atjaunošanas savrupmāju iedzīvotāji sistēmu pārņēma savā valdījumā. Sīkāku datu par privāto ūdensapgādes sistēmu pagasta pārvaldē nav. Pēc I kārtas realizācijas centralizētas ūdensapgādes pakalpojumi tiks nodrošināti 480 iedzīvotājiem (57%). |  |  |  |  |  |
| 3.4.Ūdens kvalitāte | Analīzes vieta un datums Analīzes vieta un datums; Dzelzs, mg/l; Ūdens duļķainība mg/l; Ūdens cietība, mmol/l; Oksidējamība, mg/l O2; Mangāna joni, mg/l; Amonija joni, mg/l; Nitrāti, mg/l; Sulfāti, mg/l; Koliformās baktērijas skaits),; E coli (skaits). Aka – AA1, Avotu –. 02.10.2009; 1.07; 8,5 NTU; 2.46; 0.78; -; -; <0.1; 8.1; -; -. Aka – AA2, Dzirnavu -. 02.10.2009; 1.74; 10,7 NTU; 3.10; -; 0.124; -; -; -; -; -. Pēc ŪAS. -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. Pie patērētāja – sistēma Avotu. 21.04.2009; 2.61; >20 NTU; -; -; -; 0.22; -; -; -; -. 15.04.2010; 1,23; 6,5 NT; -; -; -; 0,16; -; -; 0/100 ml; 0/100 ml. Pie patērētāja – sistēma Dzirnavu. 21.04.2009; 2.31; 10,1 NTU; -; -; -; 0.12; -; -; -; -. 15.04.2010; 2,19; 11,8 NTU; -; -; -; 0,18; -; -; 0/100 ml; 0/100 ml. Maksimāli pieļaujamā norma; 0,2; 3 NTU; PP*; 8 mg/l O2; 0,05; 0,5; 50 mg/l; 250 mg/l; 0/100 ml; 0/100 ml. Informācijas avoti: Testēšanas pārskati *PP- pieņemama patērētājiem un bez būtiskām izmaiņām ** - Analīzes no sistēmas Austrumu netiek ņemtas, jo atbilstoši MK not. Nr. 235 6.punktam “Noteikumu prasības neattiecas uz dzeramo ūdeni, ko iegūst atsevišķās ieguves vai piegādes vietās, kuras izmanto mazāk par 50 personām vai kuru piegādes apjoms nepārsniedz 10 m3 diennaktī.” No Austrumu urbuma paceltais ūdens apjoms diennaktī sastāda 3,7 m3 tāpēc kvalitātes monitorings var netikt veikts. |
|  | Dzeramā ūdens analīzes Avotu un Dzirnavu sistēmās tiek veiktas vienu reizi gadā (atbilstoši MK not. Nr. 235 noteiktajam nepieciešamajam analīžu veikšanas biežumam). Par analīžu veikšanu ir atbildīgs pagasta pārvaldes saimnieciskais vadītājs. No Avotu un Dzirnavu urbuma paceltā ūdens kvalitāte neatbilst normatīvo aktu prasībām rādītājā dzelzs attiecīgi 1.07 mg/l un 1.74 mg/l un duļķainība attiecīgi 8,5 NTU un 10,7 NTU. Piebilde: Tas, ka amonija joni un bakterioloģiskā piesārņojuma rādītāji analīzēs pie patērētāja nepārsniedz noteiktos normatīvus, liecina par to, ka arī ūdenī no urbuma šie rādītāji nepārsniedz normas un papildus analīžu veikšana nav nepieciešama. Patērētājam piegādātā ūdens kvalitāte ir neatbilstoša rādītājos dzelzs un duļķainība gan Avotu, gan Dzirnavu sistēmā, pie tam, tas, ka šie rādītāji pieaug liecina, ka rodas sekundārais piesārņojums no cauruļvadiem. Ir nepieciešams uzstādīt dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu, kā arī uzlabot ūdensapgādes cauruļvadu kvalitāti, tos nomainot vai izbūvējot jaunus. Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Ļaudonas pagasta Ļaudonas ciemā I kārta” ietvaros tiks veikta ūdens sagatavošanas staciju uzstādīšana Avotu un Dzirnavu sistēmās un atsevišķu tīklu posmu rekonstrukcija. |  |  |  |  |  |
| 3.5. Sistēmas (u) vispārējā tehniskā stāvokļa analīze 3.6. Ūdens bilance 3.7. Esošās situācijas atbilstība ES direktīvu prasībām un LR likumdošanas prasībām | Aka; Iegūtais ūdens daudzums (m3/gadā); Sūkņa marka; Sūkņa ražība (m3/h); Sūkņa elektromotora jauda (kW); Sūkņa fiziskais nolietojums; Agregāta tehniskais stāvoklis. AA1, Avotu; 24300; ECV6-10-80; 10; 2; 60%; neapmierinošs. AA2, Dzirnavu; 4985; ECV6-10-80; 6.3; 1.5; 70%; neapmierinošs. AA3, Ausrumu; 1867; ECV6-10-80; 6.3; 1.5; 70%; neapmierinošs. Ūdens ņemšanas ierīces Informācijas avoti: pagasta pārvalde, iekārtu tehniskās pases Visās akās sūkņi akās ir nolietojušies, vairākas reizes laboti. Ir nepieciešama sūkņu nomaiņa un urbumu galvas rekonstrukcija. Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Ļaudonas pagasta Ļaudonas ciemā I kārta” ietvaros Avotu un Dzirnavu akas tiks rekonstruētas, bet Austrumu sistēma pievienota Dzirnavu sistēmai. Ūdens sagatavošanas iekārtas Iekārtas tips un marka; Izbūves gads; Faktiskā jauda (m3/dn); Projektētā jauda (m3/dn); Tehniskais stāvoklis, fiziskais nolietojums (%); Ēkas stāvoklis. VULCAN 500, atkaļķošanas iekārta; 2005; -; -; 10; Nepieciešams kosmētiskais remonts. Informācijas avoti: Pagasta pārvalde Ūdens sagatavošanas iekārta ir uzstādīta Dzirnavu sistēmas ūdenstornī. Tā veic dzeramā ūdens atkaļķošanu ar augstfrekvences impulsiem novēršot kaļķa nosēdumus uz cauruļvadiem. Ar iekārtas palīdzību netiek samazināts kaļķa daudzums ūdenī, bet gan tiek iespaidots kaļķa kristālu veidošanās process tā, ka kaļķa kristāli zaudē savu spēju nogulsnēties uz cauruļvadu sienām, un tie kā „brīvi peldošas vielas” tiek izvadīti kopā ar ūdeni. Tāpat iekārta neattīra ūdeni no citiem ķīmiskiem piemaisījumiem. Ūdens sagatavošanas iekārtas, kas attīrītu ūdeni no ķīmiskiem piemaisījumiem nevienā no sistēmām nav uzstādītas. Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Ļaudonas pagasta Ļaudonas ciemā I kārta” ietvaros tiks veikta ūdens sagatavošanas staciju uzstādīšana Avotu un Dzirnavu sistēmās. |  |
|  | Ūdens uzkrāšanas iekārtas Ūdens tilpne; Izbūves gads; Darba tilpums (m3); Torņa augstums (m); Fiziskais nolietojums (%); Ūdens plūsmas mērītājs. Avotu ūdenstornis; 1979; 50; 30; 40; Plūsmas mērītājs akā. Dzirnavu ūdenstornis; 1968; 50; 30; 45; Plūsmas mērītājs akā. Austrumu ūdenstornis; 1967; 25; 20; 50; Plūsmas mērītājs akā. Neizmantojamais ūdenstornis; 1960-tie gadi; 20; 20; 100 Netiek izmantots; Nav. Informācijas avoti: Pagasta pārvalde Avotu sistēmas ūdenstornis atrodas blakus bērnudārzam. Tas ir izbūvēts no ķieģeļu mūra un tērauda rezervuāra 1979. gadā, rezervuāra tilpums 50 m3. Torņa fiziskais nolietojums ir 40 %. Avotu ūdenstornim iekšpusē ir sarūsējuši cauruļvadi (stāvvadi), kāpnes. Tvertne arī ir sarūsējusi no iekšpuses un ārpuses. Ir nepieciešama torņa rekonstrukcija. Blakus Avotu ūdenstornim atrodas vecais ūdens tornis (izbūvēts 60tajos gados), kurš netiek vairāk izmantots, jo nespēja nodrošināt nepieciešamo spiedienu sistēmā pēc skolas un bērnudārza izbūves 1979. gadā. Dzirnavu sistēmas ūdenstornis ir izbūvēts 1968. gadā no tērauda stobra un rezervuāra, (tilpums 50 m3). Pēc torņa vizuālās apsekošanas konstatēts, ka tornis ir aprūsējis un ir nepieciešama rekonstrukcija (torņa fiziskais nolietojums ir 45 %). Austrumu ūdens tornis ir izbūvēts 1967. gadā. Rezervuāra tilpums 25 m3. Apsekojot ūdens torni tika novērots, ka tvertne un tērauda stobrs ir sarūsējis (fiziskais nolietojums 50 %). Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Ļaudonas pagasta Ļaudonas ciemā I kārta” ietvaros tiks veikta Avotu un Dzirnavu ūdenstorņa rekonstrukcija. Ūdens rezerves ugunsdzēsības vajadzībām Apbūves objekti (ēku grupas); Dabiskās virszemes ūdens tilpnes; Mākslīgās virszemes ūdens tilpnes; Ugunsdzēsības hidranti. Nosaukums un attālums līdz apbūves objektiem, m. Ļaudonas ciems; Dīķis, pie Avotu ūdenstorņa, 200m; -; 2 hidranti, pie skolas un bērnudārza. Informācijas avoti: Pagasta pārvalde Ūdens rezerves ugunsdzēsības vajadzībām tiek nodrošinātas daļēji atbilstoši LBN 222-99 "Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves" noteiktajām prasībām. Nepieciešamības gadījumā ūdens tiek ņemts no hidrantiem vai dīķa, kas atrodas netālu no Avotu ūdenstorņa, no Aiviekstes upes vai no Dzirnavu dīķa. Lai pilnībā nodrošinātu ugunsdzēsības vajadzības ir nepieciešams sakārtot piebrauktuves pie Aiviekstes upes un Dzirnavu dīķa. Otrā pacēluma sūkņu stacija Ūdens tilpne; Sūkņa marka; Sūkņa ražība; Elektroenerģijas patēriņš (kWh/gadā); Tehniskais stāvoklis; Fiziskais nolietojums. Otrā pacēluma sūkņu stacijas nav. Informācijas avoti: Pagasta pārvalde |  |
|  | Ūdensapgādes tīkli Rādītāji; Raksturojums. Ūdensapgādes sistēmas izbūve; Ūdensapgādes tīkli ir izbūvēti 1967.-1979. gadā. Tie ir aizauguši, novecojuši, bieži plīst, avārijas notiek aptuveni 10 reizes gadā. Tīklu kopējais garums; Ūdensapgādes tīklu kopgarums Ļaudonas ciemā ir 7.4 km. Tīklu diametrs 25, 32, 40, 50 un 100 mm, materiāls – polietilēns (5754m), tērauds (907m) un čuguns (735m).. Spiediens sistēmā (atmosfēras); Avotu – 2,5, Dzirnavu – 2,5, Austrumu – 2.. Sacilpjuma raksturojums; Tīkli abās sistēmās ir izzaru veida. Sacilpojumu nav.. Reģistrēto avāriju skaits gadā; Nelielas avārijas notiek aptuveni 10 reizes gadā, tai skaitā ~4 avārijas gadā, kad ir nepieciešams pārtraukt ūdens padevi.. Hidrantu un aizbīdņu raksturojums tīklos; Ļaudonas ciemā ir divi hidranti – pie skolas un bērnudārza, to stāvoklis ir apmierinošs. Aizbīdņi tīklos ir neapmierinošā stāvoklī, to funkcionēšana ir ierobežota, korozijas dēļ daļa no tiem nedarbojas. Tīklos nav nodrošināti pietiekams skaits aizvaru un aizbīdņu, gaisa vārstu un izlaides.. Tīklu diametrs; Tīklu garums, m; t. sk. pēc cauruļvadu diametra, mm. 20; 25; 32; 40; 50; 100; 120; 140. Polietilēna; 5754; 3067; 1947; 53; 687. Tērauds; 907; 907. Čuguns. Ķeta; 735; 735. Ūdens zdumi gadā (%); Zudumu uzskaite netiek veikta. Pēc aprēķiniem spriežot – vidēji 17-23% gadā.. Informācijas avoti: Pagasta pārvalde Ūdensapgādes nodrošināšanai ciematā ir izveidoti ūdensvada tīkli, kas pārklāj ciemata teritoriju kreisajā krastā, bet ūdensvadi labajā krastā ir sadalīti divās atsevišķās sistēmās un pārklāj nelielu ciema daļu. Ūdensvada izvietojuma shēmas atrodamas Ļaudonas pagasta Ļaudonas ciema ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu tehniskajā pasē. Centralizētie ūdensvadi visās sistēmās Ļaudonas ciemā ūdensapgādes sistēmas ir izzaru veida, bez nepieciešamā sacilpojuma ūdensapgādes kvalitātes un drošības nodrošināšanai. Lielākā daļa ūdensvada posmu ir sliktā tehniskā stāvoklī – tie plīst (radot ūdens zudumus), ir aizsērējuši (pasliktinot dzeramā ūdens kvalitāti). Katru gadu notiek noplūdes (cauruļu saduries vietas, noslēgarmatūra, cauruļvada plīsumi), noslēgarmatūras (ventiļi, aizbīdņi) funkcionēšana ir ierobežota, korozijas dēļ daļa no tiem nedarbojas. Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Ļaudonas pagasta Ļaudonas ciemā I kārta” ietvaros tiks veikta ūdensapgādes trašu rekonstrukcija Avotu un Dzirnavu sistēmās (1465m), kā arī jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve Dzirnavu sistēmā pakalpojuma pārklājuma paplašināšanai, kā arī Dzirnavu un Austrumu sistēmu savienošanai. |  |
|  | Ūdens plūsmas uzskaites vietas, ūdens mērītāju nodrošinājums un plānotā nodrošinājuma politika - Ūdens plūsmas mērītāji ir uzstādīti pie visiem urbumiem (Avotu, Dzirnavu un Austrumu), kā arī 70 % individuālo patērētāju un 4 uzņēmumiem. Lai motivētu iedzīvotājus uzstādīt ūdens plūsmas mērītājus, tiek noteikta lielāka ūdens patēriņa norma uz 1 iedzīvotāju, nekā m3 apjoms ko reāli patērē. Līdz ar to patērētājiem, kuriem nav ūdens plūsmas mērītāju ir jāmaksā vairāk. Izdevumus par ūdens plūsmas mērītāju iegādi un uzstādīšanu sedz paši patērētāji. Pakalpojumu kvalitātēs un drošības līmenis - Nepārtrauktā ūdens apgāde kopumā iedzīvotājiem ir nodrošināta, atskaitot vidēji 4 avārijas gadījumus gada laikā, kad ūdens padeve tiek pārtraukta uz 3-4 stundām diennaktī. Ekspluatācijas un uzturēšanas pasākumiem pieejamās iekārtas - Ekspluatācijas un uzturēšanas pasākumiem pieejamās iekārtas – trimmeris, gaisa kompresors cauruļu izpūšanai, benzīna sūknis un kanalizācijas aizbīdņi. Specifisku iekārtu nav, jo specifiskiem darbiem tiek slēgti vienreizēji pakalpojumu līgumi. Enerģijas patēriņš un tā efektivitāte - Elektroenerģijas patēriņš 2009. gadā bija 15871 kWh. Elektroenerģijas patēriņu, kas tiek patērēts dzeramā ūdens pacelšanai no urbuma var raksturot kā neefektīvu (uz vienu pacelto m3 dzeramā ūdens ir 0.5 kWh) salīdzinot ar vidēji pieņemto rādītāju dzeramā ūdens pacelšanai no urbuma - 0.2-0.3 kWh /m3. Sistēmas apkalpošanai pieejamās tīklu apkalpes mašīnas - Sistēmu apkalpošanai nav pieejamas nekādas mobilas vai stacionāras tīklu apkalpes iekārtas. Nelielas avārijas tiek novērstas pašu spēkiem, bet nepieciešamības gadījumā tiek slēgti vienreizēji līgumi ar firmām par konkrēta darba izpildi. Ūdens bilance; 2007.g.; 2008.g.; 2009.g.. Iegūtais ūdens (m3/dnn un gadā); 76,4 m3/dnn 28204 m3/gadā; 79,3 m3/dnn 28932 m3/gadā; 85,3 m3/dnn 31157 m3/gadā. Saražotais ūdens (m3/dn un gadā); 76,4 m3/dnn 27890 m3/gadā; 79,3 m3/dnn 28932 m3/gadā; 85,3 m3/dnn 31157 m3/gadā. Patērētais ūdens (m3/dnn un gadā); 64,2 m3/dnn 23433 m3/gadā; 63,2 m3/dnn 23089 m3/gadā; 65,5 m3/dnn 23921 m3/gadā. Ūdens zudumi (m3/dnn un gadā); 13,1 m3/dnn 4771 m3/gadā; 16 m3/dnn 5843 m3/gadā; 19,8 m3/dnn 7236 m3/gadā. Ūdens zudumi (%); 17%; 20%; 23%. Informācijas avoti: Pagasta pārvalde Ūdens zudumu cēloņi - Ūdens zudumu galvenais cēlonis ir ūdensapgādes tīklu sliktais tehniskais stāvoklis - tīkli atkarībā no to izbūves gada (1967.-1979.) tiek ekspluatēti aptuveni 30-42 gadus un ir novecojuši un pašlaik ir neapmierinošā stāvoklī, ūdensvada sistēma ir izbūvēta bez piesaistēm, caurules ir aizaugušas, katru gadu notiek noplūdes (cauruļu saduries vietas, noslēgarmatūra, cauruļvada plīsumi), noslēgarmatūras (ventiļi, aizbīdņi) funkcionēšana ir ierobežota, korozijas dēļ daļa no tiem nedarbojas. Avārijas notiek aptuveni 10 reizes gadā. Zudumu uzskaite ciemā nenotiek, bet, pēc aprēķiniem, zudumi pēdējos trīs gados sastāda vidēji 17-23% no paceltā ūdens apjoma. Visbiežākās avārijas notiek tīklu posmā pie bērnudārza. |  |

| Analīze par esošās situācijas atbilstību ES direktīvu prasībām un LR likumdošanas prasībām | Esošā situācija Ļaudonas ciemā: - kopumā 50% Ļaudonas ciema iedzīvotāju ir nodrošināti ar centralizēto ūdensapgādi - Ļaudonas ciema ūdensapgādes sistēma ir tehniski novecojusi. Nepieciešams atjaunot esošos urbumus, veikt ūdensapgādes trašu un ūdenstorņu rekonstrukciju. Lai samazinātu ekspluatācijas izdevumus ir lietderīgi apvienot sistēmu Dzirnavu un sistēmu Austrumu vienā sistēmā, slēdzot sistēmas Austrumu aku, jo sistēmas ūdenstorņa augstums nevar nodrošināt nepieciešamo ūdens spiedienu sistēmā, kā arī ir samērā mazs ūdens caurplūdes diametrs caurulēs. - Netiek nodrošinātas ūdens rezerves ugunsdzēsības vajadzībām. - Iedzīvotājus neapmierina padotā ūdens kvalitāte augstā dzelzs un duļķainības satura dēļ. - Nepieciešams organizēt pilnīgu ūdens uzskaiti pie patērētājiem (pašlaik ir ūdens mērītāji ir uzstādīti tikai 70% patērētāju). - Pašlaik tiek realizēts projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Ļaudonas pagasta Ļaudonas ciemā I kārta”, kuras ietvaros plānots realizēt sekojošas komponentes: - Avotu sistēmas ūdenstorņa rekonstrukcija - Avotu sistēmas artēziskā urbuma rekonstrukcija - Ūdens sagatavošanas stacijas izbūve Avotu sistēmā - Ūdensapgādes trašu rekonstrukcija Avotu un Dzirnavu sistēmās, 1465m - Dzirnavu sistēmas ūdenstorņa rekonstrukcija - Dzirnavu sistēmas artēziskā urbuma rekonstrukcija - Ūdens sagatavošanas stacijas izbūve Dzirnavu sistēmā - Jaunu ūdensapgādes trašu izbūve Dzirnavu sistēmā, 1115m - Pēc I kārtas realizācijas centralizētas ūdensapgādes pakalpojumi tiks nodrošināti 480 iedzīvotājiem (57%). - Lai Ļaudonas ciema iedzīvotājiem nodrošinātu ES direktīvu prasībām un LR likumdošanas prasībām atbilstošus centralizētas ūdensapgādes pakalpojumus ir nepieciešams veikt papildus ūdensapgādes sistēmas sakārtošanas un paplašināšanas darbus. Kopumā Ļaudonas ūdensapgādes sistēma neatbilst sekojošiem ES direktīvu prasībām un LR likumdošanas prasībām: - Padomes Direktīva 98/83/EK (1998. gada 3. novembris) par dzeramā ūdens kvalitāti un MK noteikumu Nr.235 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” Ļaudonas ciemā dzeramā ūdens kvalitāte pie patērētāja neatbilst Direktīvas prasībām, jo ūdenī ir paaugstināts dzelzs saturs un duļķainība. - EP Direktīvai 2000/60/EK (2000. gada 23. oktobris), kas atbalsta efektīvu un ilgtspējīgu ūdens izmantošanu Lai nodrošinātu atbilstību EP Direktīvai 2000/60/EK (2000. gada 23. oktobris), kas atbalsta efektīvu un ilgtspējīgu ūdens izmantošanu ir būtiski veikt ūdensapgādes tīklu rekonstrukciju, kas nodrošinātu ūdens resursu taupīšanu un veicinātu to efektīvu izmantošanu - Latvijas būvnormatīvam LBN 222-99 “Ūdensapgādes ārēji tīkli un būves” 2.2.daļa Netiek nodrošināta ūdens padeve ugunsdzēsības vajadzībām, atbilstoši normatīvu prasībām - Latvijas būvnormatīvam LBN 222-99 “Ūdensapgādes ārēji tīkli un būves” 8. nodaļas 155. punkts Ūdensvada tīkliem nav nodrošināti pietiekams skaits aizvaru un aizbīdņu, gaisa vārstu un izlaides |
| --- | --- |

| ## 4. Kanalizācijas sistēmas raksturojums |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šajā sadaļā ir analizēts esošās kanalizācijas sistēmas atbilstība ES direktīvām un Latvijas likumdošanas prasībām un ir apskatīta: - Būtiskākās ES direktīvas: - Padomes Direktīva 91/271/EEK (1991. gada 21. maijs) par komunālo notekūdeņu attīrīšanu - Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2006/118/EK (2006. gada 12. decembris) par gruntsūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu un pasliktināšanos - Padomes Direktīva 86/278/EEK (1986. gada 12. jūnijs) par vides, jo īpaši augsnes, aizsardzību, lauksaimniecībā izmantojot notekūdeņu dūņas - Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/60/EK (2000. gada 23. oktobris), ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā (Ūdens struktūrdirektīva) - Būtiskākie LR normatīvie akti: - MK 22.01.2002. noteikumi Nr. 34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 16.01.2007 - MK 2006. gada 2. maija noteikumi Nr.362 "Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Pakalpojumu pieejamība un izplatība | Centralizēti kanalizācijas sistēmas pakalpojumi tiek nodrošināti 240 Ļaudonas ciema iedzīvotājiem un 5 juridiskām personām, bet pārējie ciema iedzīvotāji notekūdeņu novada uz izsmeļamām bedrēm. Pie centralizētās kanalizācijas sistēmas ir pieslēgti 28% no ciema iedzīvotājiem, tomēr nelielais pieslēgumu īpatsvars skaidrojams ar ciema ģeogrāfiskajām īpatnībām, proti, cauri ciemam tek Aiviekstes upe, kas to sadala divās daļās. Upes kreisajā krastā apdzīvotība ir blīva un koncentrēta, savukārt labajā krastā mājsaimniecības un būves ir izvietotas atstatus viena no otras tādēļ to apvienošana vienotā kanalizācijas sistēmā ir apgrūtināta. Ļaudonas ciemā ir divas kanalizācijas sistēmas – Avotu un Dzirnavu. Avotu sistēma sastāv no kanalizācijas pašteces tīkliem, spiedvada (kas nedarbojas), KSS (nedarbojas), notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm BIO 200 (nedarbojas) un septiķa Upes ielā. No septiķa visi notekūdeņi pa avārijas izlaidi tiek iepludināti Aiviekstē. Avotu sistēmas apkalpo 176 iedzīvotājus, skolu, bērnudārzu, pansionātu, bibliotēku un skaistumkopšanas salonu. Dzirnavu ielas sistēma sastāv no pašteces tīkliem un septiķa. Notekūdeņi no septiķa nonāk Dzirnavu dīķī, tad Svētupītē un visbeidzot Aiviekstē. Dzirnavu sistēma apkalpo 64 iedzīvotājus un kultūras namu Ļaudonas ciemā nav ražošanas uzņēmumu, kas varētu negatīvi ietekmēt notekūdeņu kvalitāti. B kategorijas atļaujā piesārņojošai darbībai MAT-16-7070-072 ir noteikts, ka vienu reizi gadā jāveic notekūdeņu saņemošā ūdens objekta ūdens kvalitātes analīzes 0,5km pirms ieplūdes un 0,5km pēc ieplūdes. Esošais stāvoklis Ļaudonas ciematā nevar nodrošināt, ka apkārtējā vide tiek pasargāta no piesārņošanas. Notekūdeņu analīzes izplūdē pārsniedz noteiktos normatīvus no abiem septiķiem, kā rezultātā neattīrīti notekūdeņi ieplūst Aiviekstes upē (karpveidīgo zivju ūdeņi, riska ūdensobjekta kods D432). Lai nodrošinātos pret vides piesārņojumu Ļaudonas ciemā ir nepieciešama kanalizācijas sistēmas un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve. Pašlaik Ļaudonas ciemā tiek realizēts projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Ļaudonas pagasta Ļaudonas ciemā”. Projekta ietvaros tiek plānots realizēt sekojošas komponentes: - Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve Avotu sistēmā - Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Avotu sistēmā, 1319m - Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve Avotu sistēmā, 150m Pēc I kārtas realizācijas centralizētas kanalizācijas sistēmas pakalpojumi tiks nodrošināti 360 iedzīvotājiem (42%). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Pieslēgumu skaits un galvenie notekūdeņu radītāji |  | 2009. gada dati * |  |  |  | Pieslēgumu skaits |  |  |  |  | Pieslēgumu īpatsvars (%) |  |  |  |  | Radītie apjomi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kopā (m3/dnn) |  |  |  |
|  |  | Iedzīvotāji |  |  |  | 240 |  |  |  |  | 28% |  |  |  |  | 100 l/c/d (uz 1 iedzīvotāju) 24 m3/dnn (kopā)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,2 |  |  |  |
|  |  | Institūcijas |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 62% |  |  |  |  | 8,2 m3/dnn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uzņēmumi |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10% |  |  |  |  | 0,04 m3/dnn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Institūcijas: Pie centralizētas kanalizācijas sistēmas ir pieslēgti Ļaudonas vidusskola, bērnudārzs, kultūras nams, bibliotēka un pansionāts. Pie centralizētās kanalizācijas sistēmas nav pieslēgta pagasta pārvaldes ēka, jauniešu un bērnu dienas centrs, pasts. Uzņēmumi: No uzņēmumiem pie centrālās kanalizācijas sistēmas ir pieslēgts tikai skaistumkopšanas salons, kas atrodas pirmsskolas izglītības iestādes ēkā. Uzņēmumu, kas radītu ražošanas notekūdeņus ciemā nav. * Ciemā nav notekūdeņu plūsmas skaitītāja, tādējādi aprēķinos pielietotais notekūdeņu apjoms tiek noteikts pieņemot, ka katrai patērētāju grupai notekūdeņu apjoms sastāda 80% no patērētā dzeramā ūdens apjoma. Pēc projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Ļaudonas pagasta Ļaudonas ciemā” I kārtas realizācijas centralizētas kanalizācijas sistēmas pakalpojumi tiks nodrošināti 360 iedzīvotājiem (42%). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. Esošās notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmas vispārēja tehniskā analīze: 4.3.1. Spiedvadi un pašteces vadi, to garumi, diametrs, materiāli, izbūves gads, tehniskais stāvoklis, infiltrācija tīklos un noplūdes, galvenās problēmas 4.3.2. Tiešās izplūdes ūdensobjektos |  | Rādītāji; Raksturojums. Kanalizācijas sistēmas izbūve; Kanalizācijas sistēma ir izbūvēta 1960-tajos gados.. Tīklu kopējais garums; 3.1 km. Pašteces vadi; 2.7 km, diametrs 50-250 mm, tērauds, keramika, azbestcements. Spiedvadi; 0.4 km, diametrs 150mm, tērauds (nedarbojas). Reģistrēto avāriju skaits gadā; 5. Infiltrācija gadā (%); Nav datu. Ņemot vērā to, ka kanalizācijas sistēma ir izbūvēta 60tajos gados, un tā ir samērā novecojusi tiek pieņemts infiltrācijas apjoms 18%. Informācijas avoti: Pagasta pārvalde Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Ļaudonas pagasta Ļaudonas ciemā I kārtas” ietvaros tiek plānots veikt: - Kanalizācijas tīklu rekonstrukciju Avotu sistēmā, 1319m - Kanalizācijas tīklu izbūve jauniem pieslēgumiem Avotu sistēmā, 150m |
|  |  | Tiešas izplūdes ūdensobjektos nav |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.3. Sūkņu stacijas |  | Sūkņu stacija/ marka | Izbūves gads |  | Sūkņu skaits |  |  | Notekūdeņu apjoma mērītājs (ir/nav) |  |  |  | Sūkņu ražība (l/s) |  |  |  |  | Elektroenerģijas patēriņš (kWh/gadā) |  |  |  |  |  |  | Nolietojums (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZFG | Nav datu |  | 2 |  |  | Nav |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 17.5 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Esošā kanalizācijas sūkņu stacija atrodas Avotu sistēmā, tomēr tā jau daudzus gadus, tāpat kā spiedvads, nedarbojas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.4. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Iekārtas tips/marka |  | Izbūves gads |  |  | Maksimālā jauda (m3/dnn) |  |  |  |  |  |  | Fiziskais nolietojums (%) |  |  |  |  |  |  | Tehniskais stāvoklis |  |  |  | Apkalpes ēkas stāvoklis |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | faktiskā |  | projektētā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | BIO-200 |  | 60.tie gadi |  |  | - |  | 200 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | Neapmierinošs |  |  |  | Neapmierinošs |  |  |  |  |  |
|  |  | Septiķis Upes ielā (Avotu sistēma) |  | 1979 |  |  | - |  | 66m3 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | Neapmierinošs |  |  |  | Nav |  |  |  |  |  |
|  |  | Septiķis Dzirnavu ielā (Dzirnavu sistēma) |  | 60.tie gadi |  |  | - |  | 5m3 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | Neapmierinošs |  |  |  | Nav |  |  |  |  |  |
|  |  | Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BIO-200 Ļaudonas ciemā tika izbūvētas sešdesmitajos gados Avotu kanalizācijas sistēmā. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas darbība, sakarā ar to slikto tehnisko stāvokli, vairākus gadus atpakaļ tika apturēta. Pašlaik notekūdeņi Avotu sistēmā tiek novadīti uz septiķi – Upes ielā (~66m3), kurš tika izbūvēts 1979. gadā. Septiķis Upes ielā sastāv no 6 grodiem. No septiķa Upes ielā notekūdeņi nonāk grāvī un tad Aiviekstē. Dzirnavu kanalizācijas sistēmā notekūdeņi tiek novadīti uz trīskameru septiķi Dzirnavu ielā (~5m3), kurš ir izbūvēts 60tajos gados. Dzirnavu ielas septiķis veidots no mūrētām velvēm. No Dzirnavu ielas septiķa notekūdeņi nonāk Dzirnavu dīķī un tad pa Svētupi Aiviekstē. Abās sistēmās notekūdeņi netiek attīrīti atbilstoši normatīvos noteiktajām normām. Iedzīvotājiem, kuri nav pieslēgti pie centralizētās kanalizācijas sistēmas, kanalizācijas ūdeņi tiek uzkrāti izsmeļamajās bedrēs, no kurām notekūdeņi pēc tam tiek izvesti. Iedzīvotāji paši organizē izsmeļamo bedru izvešanu, tādēļ par to regularitāti un attīrīšanas kvalitāti pārliecības nav. Pēc pagasta pārvaldes sniegtajiem datiem izsmeļamās bedres šobrīd tiek izvestas uz iedzīvotāju īpašumā esošajām lauksaimniecības teritorijām. Arī uzņēmumiem, kas pieslēgti pie centralizētās ūdensapgādes, bet nav pieslēgti pie kanalizācijas, ir izveidoti savi septiķi, kur tiek novadīti notekūdeņi. Sīkāka informācija par to stāvokli un notekūdeņu nonākšanas vietu pagasta pārvaldē nav. Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Ļaudonas pagasta Ļaudonas ciemā I kārta” ietvaros tiks veikta jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve Avotu sistēmā. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.5. Plūsmas mērīšanas iespējas sistēmā un NAI |  | Plūsmas mērīšanas iespējas sistēmā nav, jo sistēmā nav notekūdeņu plūsmas mērītāju. Pagasta pārvalde novadīto notekūdeņu apjomu pieņem vienādu ar patērēto dzeramā ūdens apjomu. Aprēķinos pielietotais notekūdeņu apjoms ir noteikts aprēķina ceļā pēc patērētājiem piegādātā dzeramā ūdens apjoma (80% no dzeramā ūdens patēriņa). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.6. Notekūdeņu sastāva kontroles iespējas NAI, iekārtu uzturēšana un ekspluatācija |  | Tā kā ciemā nav funkcionējošu NAI, notekūdeņu attīrīšanas kvalitāte tiek veikta kontrolējot to kvalitāti pirms un pēc septiķa. Analīzes no septiķu izplūdes tiek veiktas četras reizes gadā, bet pirms septiķiem tiek veiktas vienu reizi gadā. Vienu reizi gadā tiek veiktas saņemošo ūdensobjektu ūdens kvalitātes analīzes 0,5 km pirms un 0,5 km pēc izplūdes Aiviekstes upē un 50m pirms un 50m pēc izplūdes Svētupītē. Par notekūdeņu analīžu veikšanu atbildīgs ir komunālās saimniecības vadītājs. Apkalpošanas efektivitāte – nelielas avārijas un citas problēmas tiek novērstas diennakts laikā izmantojot esošo pagasta pārvaldes kapacitāti, bet nopietnāku problēmu gadījumā tiek noslēgts pakalpojuma līgums ar kādu no firmām konkrētā pasākuma veikšanai. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.7. Enerģijas patēriņš (kWh/gadā) un tā efektivitāte |  | Nav, jo NAI un sūkņu stacija nedarbojas, notekūdeņi tiek attīrīti septiķos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. Savākto notekūdeņu kvalitātes rādītāji |  | Piesārņojošo vielu daudzums notekūdeņos (mg/l) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Analīzes vieta un datums |  |  |  |  |  |  |  | SV |  |  | BSP |  |  |  |  |  | ĶSP |  |  |  | Pkop |  |  |  |  |  | Nkop |  |
|  |  | Upes ielas (Avotu sistēma) septiķis (12.06.2008) pirms septiķa |  |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  | 123 |  |  |  |  |  | 247 |  |  |  | 7.4 |  |  |  |  |  | 39 |  |
|  |  | Pie ieplūdes ūdensobjektā (12.06.2008) |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  | 107 |  |  |  |  |  | 215 |  |  |  | 4.95 |  |  |  |  |  | 40 |  |
|  |  | Pie ieplūdes ūdensobjektā (02.06.2009) |  |  |  |  |  |  |  | 66 |  |  | - |  |  |  |  |  | 170 |  |  |  | 4.6 |  |  |  |  |  | 37 |  |
|  |  | Pie ieplūdes ūdensobjektā (17.06.2010) |  |  |  |  |  |  |  | 60,5 |  |  | 141 |  |  |  |  |  | 290 |  |  |  | 1,94 |  |  |  |  |  | 22,0 |  |
|  |  | Dzirnavu ielas septiķis (28.07.2008) pirms septiķa |  |  |  |  |  |  |  | 475 |  |  | 502 |  |  |  |  |  | 1116 |  |  |  | 10.2 |  |  |  |  |  | 79 |  |
|  |  | Pie ieplūdes ūdensobjektā (28.07.2008) |  |  |  |  |  |  |  | 154 |  |  | 170 |  |  |  |  |  | 362 |  |  |  | 7.05 |  |  |  |  |  | 64 |  |
|  |  | Pie ieplūdes ūdensobjektā (11.03.2010) |  |  |  |  |  |  |  | 61,2 |  |  | 102 |  |  |  |  |  | 258 |  |  |  | 6,54 |  |  |  |  |  | 57,0 |  |
|  |  | VVD reģionālās vides pārvaldes prasības |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  | 25 |  |  |  |  |  | 125 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  | Normatīvos noteiktās prasības |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  | 25 |  |  |  |  |  | 125 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  | Ūdens kvalitāte prioritārajos zivju ūdeņos (mg/l) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Analīzes vieta un datums |  |  |  |  |  |  |  |  | pH |  |  |  | SV |  |  | BSP |  |  |  | N/NH4 |  |  |  | N/NO2 |  |  |  | Pkop |
|  |  | Aiviekste 0.5 km augšpus Upes ielas septiķa izlaides (27.06.2007) |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.56 |  |  |  | 8.8 |  |  | 1.4 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.008 |  |  |  | 0.05 |
|  |  | Aiviekste 0.5 km lejpus Upes ielas septiķa izlaides (27.06.2007) |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.56 |  |  |  | 9 |  |  | 1.5 |  |  |  | 0.03 |  |  |  | 0.0074 |  |  |  | 0.06 |
|  |  | Svētupe 50m augšpus Dzirnavu septiķa izlaides (03.10.2007) |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.52 |  |  |  | 1 |  |  | 1.2 |  |  |  | 0.023 |  |  |  | 0.0023 |  |  |  | 0.03 |
|  |  | Svētupe 50m lejpus Dzirnavu septiķa izlaides (03.10.2007) |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.65 |  |  |  | 2 |  |  | 1.3 |  |  |  | 0.057 |  |  |  | 0.0052 |  |  |  | 0.04 |
|  |  | Normatīvos noteiktās prasības |  |  |  |  |  |  |  |  | 6-9 |  |  |  | 25 |  |  | 4 |  |  |  | 0.16 |  |  |  | 0.03 |  |  |  | 0.1 |
|  |  | Informācijas avots: Testēšanas pārskati |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kā redzams no testēšanas pārskatiem septiķi nenodrošina normatīvajiem aktiem atbilstošu notekūdeņu attīrīšanu, kā rezultātā neattīrīti notekūdeņi ieplūst Svētupē un Aiviekstes upē. Tomēr ūdens kvalitāte saņemošajos ūdensobjektos, atšķaidīšanās ar upes ūdeni rezultātā, atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Ļaudonas pagasta Ļaudonas ciemā I kārta” ietvaros tiks veikta jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve Avotu sistēmā. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. Piesārņojuma slodzes aprēķins, CE un t/gadā |  | Kopējais iedzīvotāju skaits projekta teritorijā - 848 iedzīvotāji Kopējais CE projekta teritorijā – 898 (848 Ļaudonas ciema iedzīvotāji + 31 pansionāta iemītnieks un 19 bērni, skolēni un darbinieki, kas brauc mācīties un strādāt no pagasta teritorijas un citiem ciemiem). Kopējā notekūdeņu plūsma ~40 m3/dnn (no pie centralizētās kanalizācijas pieslēgtajiem, tai skaitā infiltrācija) NAI-200 nedarbojas, notekūdeņi tiek novadīti uz diviem septiķiem 66m3 un 5m3. Kopējais piesārņojums 2009. gadā: SV – 3,2 t/gadā, BSP – 2,1 t/gadā, ĶSP – 4,2 t/gadā, Pkop – 0.1 t/gadā, Nkop – 0.4 t/gadā. Piesārņojuma samazinājums 2009. gadā: SV – 2,7 t/gadā, BSP – 1.7 t/gadā, ĶSP – 2,7 t/gadā, Pkop – 0.07 t/gadā, Nkop – 0.2 t/gadā. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. Notekūdeņu bilance: notekūdeņu plūsmu apjoms; notekūdeņu daudzums gadā pa kategorijām, pēdējo 3 gadu laikā, m3 Infiltrācijas cēloņu raksturojums, nepieciešamie pasākumi tās novēršanai: Individuālie risinājumi notekūdeņu apsaimniekošanā: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007 m3/gadā |  |  |  |  |  |  |  | 2008 m3/gadā |  |  |  |  |  |  |  | 2009 m3/gadā |  |  |
|  |  | Novadītais apjoms uz septiķiem (no mājsaimniecībām, institūcijām un uzņēmumiem) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11468 |  |  |  |  |  |  |  | 11381 |  |  |  |  |  |  |  | 11769 |  |  |
|  |  | Infiltrācijas apjomi uz NAI |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2517 |  |  |  |  |  |  |  | 2518 |  |  |  |  |  |  |  | 2590 |  |  |
|  |  | Iedzīvotāju izsmeļamās bedres |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0* |  |  |  |  |  |  |  | 0* |  |  |  |  |  |  |  | 0* |  |  |
|  |  | Kopā: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13985 |  |  |  |  |  |  |  | 13899 |  |  |  |  |  |  |  | 14359 |  |  |
|  |  | Infiltrācija uz NAI (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18% |  |  |  |  |  |  |  | 18% |  |  |  |  |  |  |  | 18% |  |  |
|  |  | Informācijas avoti: Pagasta pārvalde *Iedzīvotāju izmantojamo izsmeļamo bedru apjomi nav zināmi, jo, pēc pārvaldes darbinieku sniegtās informācijas, izsmeļamo bedru saturu iedzīvotāji izved uz viņu īpašumā esošajām lauksaimniecības pļavām. Pēc pagasta pārvaldes sniegtās informācijas, notekūdeņu apjoms 2009. gadā sastādīja 23921 m3/gadā. Atšķirības starp aprēķināto un pagasta pārvaldes sniegto informāciju par notekūdeņu apjomu ir skaidrojamas ar to, ka pagasta pārvalde novadīto notekūdeņu apjomu pieņem vienādu ar patērēto dzeramā ūdens apjomu. Par infiltrāciju precīzu datu nav. Ņemot vērā to, ka kanalizācijas sistēma ir izbūvēta 60tajos gados, un tā ir samērā novecojusi aprēķinos tiek pieņemts infiltrācijas apjoms 18%. Lai novērstu infiltrāciju tīklos ir nepieciešama kanalizācijas tīklu nomaiņa. Pie kanalizācijas sistēmas nepieslēgtie iedzīvotāji notekūdeņu novadīšanai izmanto izsmeļamās bedres. Par to izvešanu un apsaimniekošanu ir atbildīgi paši iedzīvotāji. To saturs tiek tīrīts aptuveni reizi gadā un nogādāts iedzīvotāju īpašumā esošajās lauksaimniecības pļavās. Pēc pagasta pārvaldes darbinieku sniegtās informācijas individuālo māju izsmeļamo aku tehniskais stāvoklis ir apmierinošs. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.Dūņu apsaimniekošana |  | Tā kā notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BIO 200 nedarbojas, dūņas nerodas un dūņu apsaimniekošana netiek veikta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.1. Notekūdeņu dūņu kvantitatīvie rādītāji (tonnās), to apstrāde, izmantošana |  | Nav |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.2. Notekūdeņu dūņu sastāvs |  | Analīzes netiek veiktas, jo NAI BIO200 nedarbojas un dūņu nav. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8. Rūpniecisko notekūdeņu priekšattīrīšana: nepieciešamība, jaudas, notekūdeņu sastāvs, attīrīšanai izvirzītās prasības un tās rezultāti, monitorings un kontrole. |  | Rūpniecisko ražotāju, kas radītu rūpnieciskos notekūdeņus un citu piesārņotāju projekta teritorijā nav. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9. Lietus ūdeņu savākšana un novadīšana |  | Ļaudonas ciemā, pēc pagasta pārvaldes sniegtās informācijas, lietus ūdens pa notekām nonāk uz grāvjiem un tad Aiviekstē. Arī B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā norādīts, ka lietus ūdens savākšanas sistēmas ciemā nav. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10. Esošās situācija atbilstība ES direktīvu prasībām un LR likumdošanas prasībām |  | Esošā situācija Ļaudonas ciemā: - Ļaudonas ciemā centralizētos kanalizācijas pakalpojumus saņem 28% ciema iedzīvotāju. - Ciemā nav atbilstoši funkcionējošas kanalizācijas sistēmas, kas nodrošinātu atbilstošu attīrīšanu. - Iedzīvotāju notekūdeņi tiek novadīti uz septiķiem, kuros notekūdeņu attīrīšana netiek veikta atbilstoši normatīviem, kā rezultātā apkārtējā vidē nonāk nepietiekami attīrīti notekūdeņi. - Pašlaik Ļaudonas ciemā tiek realizēts projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Ļaudonas pagasta Ļaudonas ciemā”. - Projekta ietvaros tiek plānots realizēt sekojošas komponentes: - Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve Avotu sistēmā - Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Avotu sistēmā, 1319m - Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve Avotu sistēmā, 150m - Pēc I kārtas realizācijas centralizētas kanalizācijas sistēmas pakalpojumi tiks nodrošināti 360 iedzīvotājiem (42%). - Lai Ļaudonas ciema iedzīvotājiem nodrošinātu ES direktīvu prasībām un LR likumdošanas prasībām atbilstošus centralizētas kanalizācijas sistēmas pakalpojumus ir nepieciešams veikt papildus ūdensapgādes sistēmas sakārtošanas un paplašināšanas darbus. Ļaudonas ciemā netiek nodrošinātas sekojošas ES direktīvu un LR likumdošanas prasības. - Padomes Direktīva 80/68/EEK (1979. gada 17. decembris) par gruntsūdeņu aizsardzību pret dažādu bīstamu vielu radītu piesārņojumu. Direktīvas mērķis: Aizsargāt pret piesārņojumu, harmonizējot Dalībvalstu likumus par dažu bīstamu vielu izvadīšanu gruntsūdeņos, kā arī izveidojot sistemātisku šo ūdeņu kvalitātes kontroli. - Padomes Direktīva 91/271/EEK (1991. gada 21. maijs) par komunālo notekūdeņu attīrīšanu, Direktīvas mērķis: Harmonizēt komunālo notekūdeņu attīrīšanas pasākumus visā Kopienā. - Saskaņā ar 2002. gada MK noteikumiem Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”, patērētājiem, kuriem ir centralizēta ūdensapgāde ir jānodrošina arī centralizētas kanalizācijas pakalpojumi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Informācijas avoti: Pagasta pārvalde

## 5. Institucionālā situācija

### 5.1. Institucionālā struktūra

Madonas novads izveidojās 2009. gadā pēc visu valsti aptverošās novadu reformas. Madonas novada sastāvā ietilpst Madonas pilsēta un vienpadsmit pagasti: Aronas, Barkavas, Bērzaunes, Dzelzavas, Kalsnavas, Lazdonas, Liezēres, Ļaudonas, Mārcienas, Mētrienas, Ošupes, Praulienas, Sarkaņu un Vestienas pagasti.

Madonas novada pašvaldības domē ir 17 deputāti. Domē ir izveidotas piecas komitejas – sporta un veselības jautājumu komiteja, izglītības un kultūras jautājumu komiteja, finanšu un attīstības komiteja, teritoriālo un vides jautājumu komiteja, sociālo jautājumu komiteja.

1.shēma. Pašvaldības institucionālā struktūra

Par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Ļaudonas ciemā ir atbildīga Madonas novada pašvaldība, kurai ir jānodrošina, lai ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi tiktu sniegti atbilstoši normatīvajām prasībām.

Sniegtie pakalpojumi ir:

- Ūdens ieguve, attīrīšana un novadīšana pa centralizēto ūdensapgādes tīklu līdz patērētājam;

- Notekūdeņu savākšana no patērētāja un novadīšana līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, attīrīšana un novadīšana līdz iztekai ūdenstilpē.

Pēc novadu reformas Madonas novada pašvaldības pārziņā ir lēmumu pieņemšana. Ar ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu saistītās finanses un ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšana ir katras attiecīgās pagasta pārvaldes pārziņā.

Ņemot vērā Vides ministrijas ieteikumus, kā arī Madonas novada izveidošanas stratēģiju, Madonas novada dome plāno novada teritorijā izveidot vairākus (aptuveni trīs) spēcīgus ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējus. Ļaudonas, Praulienas un Lazdonas pagastu ūdenssaimniecību apsaimniekošana būs SIA „Madonas ūdens” pārziņā.

Pakalpojumu tarifus līdz novadu reformai noteica Ļaudonas pašvaldība, pēc novadu reformas tarifus nosaka Madonas novada pašvaldības dome, bet Ļaudonas pagasta pārvalde ir atbildīga par pamatojošās informācijas sagatavošanu izmaiņu veikšanai. Pašlaik spēkā vēl aizvien ir Ļaudonas pagasta pārvaldes apstiprinātie tarifi (26.04.2006. pagasta padomes sēdes protokols Nr. 6 &2) par ūdenssaimniecības pakalpojumiem Ļaudonas pagastā:

- ūdens un kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 0.37 Ls/m3,

- ūdens patēriņa norma iedzīvotājiem, kuriem nav ūdens skaitītāju:

  - iedzīvotājiem, kuriem ir vanna un duša – 5 m3,

  - iedzīvotājiem, kuriem nav vannas un dušas – 3 m3.

Ūdenssaimniecības uzraudzību, apkalpošanu un uzskaiti Ļaudonas pagasta Ļaudonas ciemā veic Ļaudonas pagasta pārvalde. Ūdenssaimniecības uzskaite ir datorizēta. Par maksājumu iekasēšanu ir atbildīga Ļaudonas pagasta pārvaldes grāmatvedības nodaļa. Juridiskām personām tiek izrakstīti rēķini, bet fiziskām personām kvīts-paziņojums katru mēnesi. Pakalpojumu saņēmēji var maksāt pagasta pārvaldes kasē, kur tiek izdots stingrās uzskaites kvīts, kā arī ieskaitot naudu pagasta pārvaldes norēķinu kontā. Ūdenssaimniecības pakalpojumu grāmatvedības uzskaite nav nodalīta no pagasta pārvaldes kopējās grāmatvedības.

Pēc novadu reformas visus nodarbinātos Ļaudonas pagasta pārvaldes speciālistus uz noslēgtā līguma pamata nodarbina Madonas novada dome. Ļaudonas pagasta pārvalde savus uzdevumus un ūdenssaimniecības infrastruktūras uzturēšanu veic Ļaudonas pagasta pārvaldes budžeta ietvaros, gan arī balstoties uz patērētāju iemaksām par viņiem sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem.

Pagasta pārvaldei visus priekšlikumus, dokumentācija un citas pārvaldei nepieciešamās vajadzības ir jāsaskaņo ar novada pašvaldības domi, savukārt lēmumu pieņem Madonas novada pašvaldības dome. Pagasta pārvaldes vadītāja savā darbībā vadās pēc novada pašvaldības domes priekšsēdētāja rīkojumiem, pavēlēm un instrukcijām. Pagasta pārvalde spēj tikt galā ar uzticētajiem pienākumiem, turklāt ievērojamu daļu no darba laika aizņem avārijas stāvokļu likvidēšanas darbi – nepieciešamības gadījumā pārvaldes darbinieki ir sazvanāmi visu diennakti. Pagasta pārvaldes darbību reglamentē spēkā esošie normatīvie akti un citi novada domes lēmumi un rīkojumi. Madonas novada pašvaldības domes konkrētie nosacījumi uzdevumu izpildei ir obligāti Ļaudonas pagasta pārvaldei.

Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītāja un novada pašvaldība ir atvērta jauniem priekšlikumiem kā uzlabot ūdenssaimniecības infrastruktūru, bet vispirms šie piedāvājumi tiek konstruktīvi diskutēti un pēc tam pieņemts atbilstošais lēmums.

Novada domes bilancē ir visi Ļaudonas ciema ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamie pamatlīdzekļi. Apgrūtinājumu nav. Piederības iespējamās ietekmes uz projekta ieviešanu un turpmāko attīstību nav.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanā strādā divi darbinieki – komunālās saimniecības speciālists un elektriķis, kuri nodarbojas ar ūdenssaimniecības sistēmas un iekārtu apkalpošanu, pēc vajadzības slēdzot vienreizējus līgumus ar firmām par konkrētu darbu veikšanu. Komunālās saimniecības speciālists veic regulāras visas ūdenssaimniecības infrastruktūras pārbaudes. Visus finansiālas dabas jautājumus komunālās saimniecības speciālists, saskaņo ar pagasta pārvaldes vadītāju.  Finansiālo iespēju robežās pagasta pārvaldes darbinieki aktīvi apmeklē speciālos apmācību kursus, lai paaugstinātu kvalifikāciju.

2.shēma. Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja struktūra.

| 5.1.1. Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja personāls |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Amats | Darbinieku skaits | Slodze | Izglītība | Pienākumi |
| Komunālās saimniecības speciālists | 1 | 1 | Vidējā speciālā | Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas uzraudzīšana, apsekošana, tīklu un iekārtu remonti |
| Elektriķis | 1 | 1/2 | Vidējā speciālā | Elektroiekārtu apkalpošana, tīklu un iekārtu remonti |

Informācijas avoti: Pagasta pārvalde

Ļaudonas pagasta pārvaldes personālam nav pieredze ūdenssaimniecības infrastruktūras projektu realizācijā, bet ir pieredze citu investīciju projektu realizācijā. Pašlaik tiek realizēta projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Ļaudonas pagasta Ļaudonas ciemā”

| 5.1.2. Institucionālā sistēma |  |
| --- | --- |
| Pakalpojumu sniedzēja juridiskais statuss | Pašvaldība. Pārvaldes lēmumu skatīt pielikumā. |
| Sniegtie pakalpojumi un to sniegšanas teritorija | Ūdensapgāde un kanalizācija. Pakalpojuma sniegšanas teritorija – pašvaldības teritorijas ietvaros. |
| Efektivitātes novērtējums | Ūdensapgādes sistēmas uzraudzība tiek nodrošināta nepārtraukti, avārijas tiek novērstas diennakts laikā. |
| Pamatlīdzekļu piederība | Pašvaldības bilancē ir visi ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamie pamatlīdzekļi. Apgrūtinājumu nav. Piederības iespējamās ietekmes uz projekta ieviešanu un turpmāko attīstību nav. |
| Personāla kapacitāte | Nepietiekama. Ūdenssaimniecības objektus apkalpo personāls ar ilggadīgu darba pieredzi, bet vāju tehnisko aprīkojumu. |

Informācijas avoti: Pagasta pārvalde

### 5.2. Institucionālās attīstības vajadzības

Atbildību par projekta realizācijas gaitu, atbilstību termiņiem un izmaksām, mērķu sasniegšanu, dokumentācijas un atskaišu sagatavošanu ieinteresētajām institūcijām nesīs Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītāja, kura pildīs projektu vadītāja pienākumus. Projekta grāmatveža pienākumus veiks Ļaudonas pagasta pārvaldes grāmatvede. Projekta grāmatvedis būs atbildīgs par projekta izmaksu kontroli un uzskaiti atbilstoši LR likumdošanas prasībām un kompetento institūciju norādījumiem. Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītājai un grāmatvedei ir atbilstoša profesionālā pieredze, lai veiktu projekta ietvaros paredzamos uzdevumus.

Projekta administratīvajai vadībai nepieciešamās telpas un to iekārtojumu nodrošinās pagasta pārvalde un novada pašvaldība, izmantojot mēbelētas telpas pagasta pārvaldes un novada pašvaldības ēkās. Pagasta pārvalde un novada pašvaldība nodrošinās arī interneta pieejamību, biroja tehniku, kas saistāma ar dokumentu pavairošanu vai izdruku, un fiksētos telefonsakarus Latvijas teritorijā.

Bez minētajiem darbiniekiem projekta īstenošanas vadībā tiks iesaistīts Ļaudonas pagasta padomes komunālās saimniecības speciālists, kura funkcijas ir saistāmas ar situācijas tehnisko novērtējumu un dalību operatīvo lēmumu pieņemšanā, kā arī viņš nodrošinās sadarbību starp projekta vadītāju un būvdarbu vadītāju.

Projekta īstenošanas uzraudzības funkciju veiks Madonas novada pašvaldības dome. Projektu vadītājs, pagasta pārvaldes komunālās saimniecības speciālists un projekta grāmatvedis būs tieši pakļauti pašvaldības domei. Domes sēžu laikā projektu vadītājs sniegs atskaiti par projekta gaitu. Jautājumi, kas saistīti ar projekta īstenošanu, taču ir ārpus projektu vadītāja un pagasta pārvaldes komunālās saimniecības speciālista kompetences, tiks risināti pašvaldības domes sēdē.

Projekta ietvaros veicamo būvdarbu atbilstību tehniskajai dokumentācijai un būvniecības normatīviem veiks autoruzraugs un būvuzraugs. Būvniecības līgumā tiks paredzēts arī nodrošinājums ar nepieciešamajām rokasgrāmatām iekārtu pareizai ekspluatācijai un remontam.

| 5.2.1. Nepieciešamie pasākumi ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja institucionālās kapacitātes uzlabošanai |  |
| --- | --- |
| Institucionālās attīstības virzieni | Nepieciešamie pasākumi |
| Uzņēmuma izveidošana (vai apvienošanās ar blakus esošo pašvaldību uzņēmumiem, veidojot starppašvaldību ūdenssaimniecības uzņēmumu) | Madonas novadā ūdenssaimniecības pakalpojumus nodrošina vai nu pagastu pārvaldes vai pašvaldības kapitālsabiedrības un aģentūras. Saskaņā ar Madonas novadu veidojošo pagastu apvienošanās projektu ir plānots, ka komunālos pakalpojumus Ļaudonas pagastā sniegs SIA „Madonas ūdens”. |
| Ūdenssaimniecības sektora vadības un finanšu atskaišu nodalīšana no citiem komunālās saimniecības sektoriem | Pagastā ūdenssaimniecības pakalpojumu grāmatvedības uzskaite nav nodalīta kopējās grāmatvedības. |
| Vadības un uzskaites (finanšu, ūdens patēriņa, energoresursu u.c.) datorizācija | Pilnveidot ūdens patēriņa uzskaiti, lai pašvaldībai būtu pieejami operatīvāki dati par ūdens patēriņu, tendencēm un zudumiem. Izveidot nodalītu ūdenssaimniecības pakalpojumu uzskaiti no kopējās grāmatvedības. |
| PVN nodokļa uzskaites kārtība | Ir sakārtota (Madonas novada pašvaldības PVN reģistrācijas Nr. LV90000054572, reģistrējusies 1995. gada 15. maijā, Ļaudonas pagasta pārvaldes PVN reģistrācijas Nr. LV90000054746, reģistrējusies 2005. gada 8.decembris) |
| Personāla optimizācija | Vadības optimizācija pēc viena ūdenssaimniecības apkalpošanas uzņēmuma izveidošanas |
| Personāla apmācība | Nav nepieciešama |

Informācijas avoti: Pagasta pārvalde

### 5.3. Finanšu situācija

Finanšu situācija tiek analizēta Ļaudonas pagastam, jo Madonas novada pašvaldība izveidojās tikai 2009. gada vidū.

Ļaudonas pagasta pamatbudžeta apjoms 2009.gadā bija 667 509 latu. Pagasta ieņēmumi un izdevumi laika posmā no 2007. līdz 2009. gadam un 2010. gada plāns ir apkopoti zemāk redzamajā tabulā.

| 5.3.1. Ļaudonas pagasta pašvaldības pamatbudžeta izpilde |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Rādītāji | 2007.gada izpilde | 2008.gada izpilde | 2009.gada izpilde | 2010.gada plāns |
| I | IEŅĒMUMI KOPĀ | 795404 | 1 042 505 | 667 509 | 510 351 |
| 1. | Nodokļu ieņēmumi | 242329 | 309 879 | 142 051 | 31 225 |
| 1.1. | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 242329 | 277 624 | 109 421 |  |
| 1.2. | Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi | 31894 | 32 255 | 32451 | 31 225 |
| 2. | Nenodokļu ieņēmumi | 81152 | 5060 | 2 500 | 2 470 |
| 3. | Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 71300 | 73 914 | 82020 | 77 872 |
| 3.1. | Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu maksas pakalpojumi | 71300 | 73 914 | 79 153 | 77 872 |
| 4. | Transferti | 407744 | 653 652 | 419938 | 398 784 |
| 4.1. | Valsts budžeta transferti | 262942 | 398 847 | 78957 |  |
| 4.2. | Pašvaldību budžetu transferti | 208981 | 254 805 | 340981 | 398 784 |
| II | IZDEVUMI KOPĀ | 888 464 | 929 054 | 1 001 939 | 510 383 |
| 1. | Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām | 888 464 | 929 054 | 1 001 939 | 510 383 |
| 1.1. | Vispārējie valdības dienesti | 129 378 | 150 279 | 87 570 | 60 037 |
| 1.2. | Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana | 48 828 | 26 357 | 24 289 | 21 581 |
| 1.3. | Vides aizsardzība | 5 955 | 6188 | 4 909 | 6 062 |
| 1.4. | Atpūta, kultūra un reliģija | 78 895 | 86 620 | 54 295 | 36 468 |
| 1.5. | Izglītība | 504 545 | 512 536 | 697 790 | 273 029 |
| 1.6. | Sociālā aizsardzība | 120 863 | 134 673 | 108 023 | 105 493 |
| III | Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām | 888 464 | 929 054 | 1 001 939 | 510 383 |
| 1.1 | Uzturēšanas izdevumi | 594 843 | 786 523 | 639 792 | 508 632 |
| 1.2 | Atalgojums | 449 638 | 543 223 | 373 428 | 268 259 |
| 1.3 | Preces un pakalpojumi | 117 847 | 214 492 | 133 564 | 138 958 |
| 1.4 | Procentu izdevumi | 3 434 | 5 094 | 8 829 | 32 |
| 1.5 | Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti | 8 740 | 8 090 | 14 381 | 22 517 |
| 1.6 | Valsts budžeta transferti, dotācijas un mērķdotācijas pašvaldībām uzturēšanas izdevumiem. | 15 184 | 15 624 | 23 472 | 2 834 |
| 1.7 | Kapitālie izdevumi | 184 823 | 142 531 | 362 147 | 1 751 |

Salīdzinot Ļaudonas pagasta ieņēmumus par pēdējiem četriem gadiem, redzams, ka 2008.gadā pagasta ieņēmumi bija vislielākie. 2008.gada ieņēmumu pieaugums pret 2007.gadu bija 31%. Ņemot vērā ekonomisko situāciju valstī, 2009.gadā ir vērojama ieņēmumu samazināšanās salīdzinot ar 2008.gadu par 34,4% un tiek plānota ieņēmumu samazināšanas 2010.gadā par 23% attiecībā pret 2009.gadu..

Pagasta galvenie ieņēmumu avoti ir ieņēmumi no nodokļiem un transferti. 2008.gadā ieņēmumi no nodokļiem veidoja 30%, bet transferti 63% no visiem ieņēmumiem. 2009.gadā tiek plānots nodokļu ieņēmumu īpatsvara pieaugums līdz 37%. Negatīvu ietekmi uz pagasta pamatbudžeta ieņēmumiem 2009.gadā atstāj ieņēmumu no valsts un pašvaldību transfertu kritums par 46%. Pagasta ienākumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem, tai skaitā  ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi, salīdzinot laika periodu no 2007. līdz 2010. gadam būtiski nemainīsies.

Pagasta pārvaldes lielākos izdevums, pēc tai deleģētajām funkcijām, veido izdevumi par izglītību - 2009.gadā tie sastādīja 69% no visiem izdevumiem. 2010.gadā pagasta pārvalde  plāno, ka izdevumi izglītības nodrošināšanai samazināsies un būs 53%. Izdevumi pagasta teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai (tai skaitā izdevumi par ūdenssaimniecību) sastāda 2,4% no visiem izdevumiem, 2010. gadā tie ir plānoti 4,2% apmērā.

Pagasta kapitālie izdevumi 2009.gadā bija  36%, bet 2010.gadā plānots ievērojams kapitālo izdevumu samazinājums un tie sastāda 0,3 % no visiem izdevumiem.

Pēc novadu apvienošanās Ļaudonas pagasta padome ir iekļauta Madonas novadā, kas arī būs ūdenssaimniecības projekta iesniedzējs. Pamatojoties uz Valsts kases mājas lapā sniegtajiem datiem, Madonas novada pašvaldības saistību apjoms pēc novadu reformas uz  2010. gadu ir 10,2%. Līdz ar to pašvaldībai ir rezerve piesaistot īstermiņa un ilgtermiņa aizdevumu, lai nodrošinātu ūdenssaimniecības projekta realizāciju.

Madonas novada pašvaldības saistību apmērs ir atspoguļots zemāk redzamajā tabulā.

Pagasta pašvaldībai 2010.gadā bija 74 aizņēmumi un 19 galvojumi.

| 5.3.2. Madonas novada pašvaldības saistību līmenis uz 2010.gadu |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Kopā galvojumi | 231 310 | 386 116 | 207 368 | 200 457 | 191 131 | 182 262 | 178 515 |
| Ilgtermiņa saistības | 33195 | 21095 | 11537 | 8146 | 3886 | 384 | 0 |
| Kopā ilgtermiņa saistības | 33 195 | 21 095 | 11 537 | 8 146 | 3 886 | 384 | 0 |
| Kopā saistības | 1 269 424 | 1 573 532 | 1 352 679 | 1 330 955 | 1 251 986 | 1 163 649 | 1 110 331 |
| Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi | 12 409 300 | 12 409 300 | 12 409 300 | 12 409 300 | 12 409 300 | 12 409 300 | 12 409 300 |
| Saistību apjoms pret pamatbudžeta ieņēmumiem | 10,23 % | 12,68 % | 10,90 % | 10,73 % | 10,09 % | 9,38 % | 8,95 % |

Madonas novada saistību pamatsummas un procentu maksājumi nepārsniedz 12,68 % no pamatbudžeta ieņēmumiem visā plānošanas periodā. Likumā "Par pašvaldību finanšu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību" noteikts, pašvaldības parāda saistības, kurām iestājies atmaksāšanas termiņš kārtējā saimnieciskā gadā, kopā ar iepriekšējo gadu parādu saistībām, kurām iestājies atmaksāšanas termiņš, nedrīkst pārsniegt 20% no pašvaldības kārtējā saimnieciskā gada budžeta kopapjoma.

Ļaudonas ciemā ieņēmumus par  ūdenssaimniecības pakalpojumiem nodrošina mājsaimniecības, iestādes un uzņēmumi.

| 5.3.3. Pakalpojuma sniedzēja ieņēmumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 (plānots) |  |  |
| Ūdens |  | LVL | % | LVL | % | LVL |  | % |
|  | Mājsaimniecības | 6969 | 82% | 7 259 | 82% | 6 969 |  | 82% |
|  | Iestādes | 1367 | 16% | 1 385 | 16% | 1 367 |  | 16% |
|  | Uzņēmumi | 207 | 2% | 207 | 2% | 207 |  | 2% |
|  | Kopā | 8543 | 100% | 8 851 | 100% | 8 543 |  | 100% |
| Kanalizācija |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mājsaimniecības | 3112 | 74% | 3 241 | 74% | 3 112 |  | 74% |
|  | Iestādes | 1094 | 26% | 1 108 | 26% | 1 094 |  | 26% |
|  | Uzņēmumi | 6 | 0% | 6 | 0% | 6 |  | 0% |
|  | Kopā | 4212 | 100% | 4 355 | 100% | 4 211 |  | 100% |
| Kopā pamatdarbības ieņēmumi |  | 12 755 | 100% | 13 205 | 100% | 12 754 | 100% |  |

Informācijas avoti: Pagasta pārvalde

Mājsaimniecības dod 82% no visiem ūdenssaimniecības ieņēmumiem. Analizējot situāciju par laika periodu no 2008. līdz 2010.gadam redzams, ka ieņēmumu struktūra būtiski nemainās. Analizējot Ļaudonas pagasta ieņēmumus var redzēt, ka izmaiņas nav būtiskas. Tā kā tarifi pagastā no 2008. līdz 2010.gadam nav mainījušies, ieņēmumu samazinājums vai palielinājums izskaidrojams ar patērētā ūdens apjomiem un debitoru parādu apjoma.

Zemāk redzamajā tabulā ir apkopoti Ļaudonas ciema ūdenssaimniecības galvenie izdevumu posteņi.

| 5.3.4. Pakalpojuma sniedzēja izdevumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 (plānots) |  |
|  | LVL | % | LVL | % | LVL | % |
| 2.1. Ūdensapgādes pakalpojumi |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Materiāli un remontdarbu izmaksas | 1540 | 37% | 1 580 | 33% | 1 580 | 33% |
| 2.3. Elektroenerģija | 650 | 16% | 655 | 13% | 655 | 13% |
| 2.4. Dabas resursu nodoklis | 203 | 5% | 251 | 5% | 251 | 5% |
| 2.7.Kanalizācijas pakalpojumi |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. Materiāli un remontdarbu izmaksas | 1200 | 29% | 1 266 | 26% | 1 266 | 26% |
| 2.9. Elektroenerģija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.10. Dabas resursu nodoklis | 544 | 13% | 1 106 | 23% | 1 106 | 23% |
| 2.13. Kopā mainīgās izmaksas | 4137 | 41% | 4858 | 46% | 4858 | 46% |
| 2.14.Ūdensapgādes pakalpojumi |  |  |  |  |  |  |
| 2.15. Darba algas | 2562 | 43% | 2 450 | 43% | 2 450 | 43% |
| 2.16. Darba devēja sociālais nodoklis | 615 | 10% | 590 | 10% | 590 | 10% |
| 2.18.Kanalizācijas pakalpojumi |  |  |  |  |  |  |
| 2.19. Darba algas | 2280 | 38% | 2 178 | 38% | 2 178 | 38% |
| 2.20. Darba devēja sociālais nodoklis | 547 | 9% | 525 | 9% | 525 | 9% |
| 2.22. Kopā fiksētās izmaksas | 6004 | 59% | 5743 | 65% | 5743 | 65% |
| 2.23. Kopā saimnieciskās pamatdarbības izdevumi | 10141 | 100% | 10601 | 100% | 10601 | 100% |

Informācijas avoti: Pagasta pārvalde

Lielākās ūdenssaimniecības izmaksas ir saistītas ar darba samaksas izdevumiem un samaksu par elektroenerģijas patēriņu. Analizējot izdevumus par laika posmu no 2008. līdz 2010.gadam redzams, ka izdevumi, kas saistīti ar darba samaksu sastāda no 59% 2008.gadā  līdz 65% 2010.gadā, no visām izmaksām, bet samaksa par patērēto elektroenerģiju trīs gadu dinamikā gandrīz nemainīgi veido vidēji 14%.

Ūdenssaimniecības sistēmas pamatlīdzekļi ir nolietojušies un pašvaldība investē ievērojamas summas dažādiem ūdenssaimniecības remontdarbiem. Izdevumi par materiāliem un remontdarbiem ūdens apgādes sistēmu uzturēšanai vidēji sastāda nedaudz virs 34% no visām izmaksām. Kanalizācijas uzturēšanai izdevumi par materiāliem un remontdarbiem veido vidēji 27%.

Salīdzinot izdevumus laika periodā no 2008. līdz 2010. gadam redzams, ka 2010.gadā samazinājušies izdevumi par materiāliem un remontdarbiem. Ņemot vērā ekonomisko situāciju un to, ka Ļaudonas ciemā ir plānots realizēt ūdenssaimniecības sakārtošanas projektus, 2009. un 2010.gadā remontdarbiem ir plānots tērēt par 4% mazāk nekā 2008. gadā.

| 5.3.5. Ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 (plānots) |
| Kopā ieņēmumi | 12 755 | 13 205 | 12 754 |
| Kopā izdevumi | 10 141 | 10 601 | 10 601 |
| Starpība | 2614 | 2604 | 2153 |

Analizējot novada ieņēmumus un izdevumus var secināt, ka esošie tarifi pārsniedz ekonomiski pamatotus tarifus, jo ieņēmumi analizējamā periodā ir samērā būtiski.

Aprēķini liecina, ka pagasta ieņēmumi no ūdens apgādes sedz zaudējumus, ko rada ieņēmumi no kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas (sīkāku tarifu pašizmaksas analīzi skatīt zem tabulas 5.3.7.). Viens no iemesliem šādai situācijai, ka kanalizācijas sistēmas uzturēšana ir nerentabla, bet ūdensapgādes sistēma dod lielu peļņu ir neprecīzi veikta ūdensapgādes un kanalizācijas apjoma uzskaite. Lai varētu precīzi noteikt ūdenssaimniecības rentabilitāti un aprēķināt ekonomiski pamatotus tarifus pašvaldībai būtu nepieciešams uzlabot uzskaites sistēmu, kā arī panākt, lai pēc iespējas vairāk patērētāju uzstādītu ūdens plūsmas mērītājus.

| 5.3.6. Pakalpojuma pieprasījums |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dzeramā ūdens patēriņš | 2007 | 2008 | 2009 |
| Mājsaimniecības (m3/gadā) | 19148 | 18834 | 19 619 |
| Iestādes (m3/gadā) | 3 695 | 3 695 | 3 742 |
| Uzņēmumi (m3/gadā) | 590 | 560 | 560 |
| Kopā | 23433 | 23089 | 23 921 |
| Notekūdeņu patēriņš |  |  |  |
| Mājsaimniecības (m3/gadā) | 8497 | 8410 | 8 760 |
| Iestādes (m3/gadā) | 2956 | 2956 | 2 994 |
| Uzņēmumi (m3/gadā) | 15 | 15 | 15 |
| Kopā | 11468 | 11381 | 11 769 |

Kā redzams no augstāk redzamās tabulas, gan dzeramā ūdens patēriņš, gan novadītais notekūdeņu daudzums mājsaimniecībās (kam ir lielākais īpatsvars no kopējā patēriņa) pēdējos trīs gados kopumā ir samērā nemainīgs. Tas pats attiecas arī uz iestāžu un uzņēmumu patēriņu.

Precīzu dzeramā ūdens patēriņa sadalījumu starp iestādēm un uzņēmumiem nav iespējams noteikt, jo tikai 4 uzņēmumiem ir dzeramā ūdens apjoma skaitītāji. Sadalījums starp uzņēmumiem un iestādēm tiek noteikts pieņemot, ka:

- skolā un bērnudārzā dzeramā ūdens patēriņš ir ~ 25 l/cilv/dnn, pansionātā – 120 l/c/dnn, pārējās iestādēs ~ 50 l/iestāde/dnn,

- uzņēmumos, kuriem nav ūdens plūsmas mērītāju ~ 1-2 m3/mēnesī.

Notekūdeņu apjoms tiek noteikts pēc aprēķina metodes pieņemot, ka tas pie centrālās kanalizācijas sistēmas pieslēgtajiem iedzīvotājiem, iestādēm un uzņēmumiem ir 80% no dzeramā ūdens apjoma.

Pakalpojumu tarifus līdz novadu reformai noteica Ļaudonas pašvaldība, pēc novadu reformas tarifus nosaka Madonas novada pašvaldības dome, bet Ļaudonas pagasta pārvalde ir atbildīga par pamatojošās informācijas sagatavošanu izmaiņu veikšanai. Pašlaik spēkā vēl aizvien ir Ļaudonas pagasta pārvaldes apstiprinātie tarifi (26.04.2006. pagasta padomes sēdes protokols Nr. 6 &2) par ūdenssaimniecības pakalpojumiem Ļaudonas pagastā.

Tarifa apjomi pa pēdējiem trīs gadiem ir apkopoti zemāk redzamajā tabulā.

| 5.3.7. Tarifi, bez PVN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 |
| Ūdensapgādes pakalpojumi |  |  |  |
| Fiziskām personām | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| Juridiskām personām | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| Kanalizācijas pakalpojumi |  |  |  |
| Fiziskām personām | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| Juridiskām personām | 0,37 | 0,37 | 0,37 |

Tarifi pēdējo trīs gadu laikā nav mainīti. Ūdensapgādes un kanalizācijas tarifu aprēķinā tiek iekļautas sekojošas izmaksas – darba samaksa ar nodokļiem, elektroenerģija, dabas resursu nodoklis, pakalpojumi, materiāli un nolietojums.

Uz tarifu apstiprināšanas brīdi, t.i., 2006. gadā, tarifi nosedza pilnas pakalpojumu izmaksas, bet ņemot vērā, ka pa šiem gadiem ir mainījušās elektroenerģijas izmaksas, kā arī citas izmaksas, pakalpojuma tarifi neatbilst reālām izmaksām.

Aprēķinot pakalpojumu pašizmaksu ūdensapgādes pakalpojumiem, uz 2010. gadu tā sastāda 0.27 Ls/m3, bet kanalizācijas pakalpojumiem 0.48 Ls/m3, tādējādi var secināt, ka ūdensapgādes pakalpojumu tarifi pārsniedz ekonomiski pamatotus tarifus, bet kanalizācijas pakalpojumu tarifi nesedz visas uzturēšanas izmaksa, kā rezultātā kopumā pašvaldība daļēji subsidē ūdenssaimniecības pakalpojumus. Precīzu pašvaldības subsīdijas lielumu nav iespējams noteikt, jo tā kā nav visiem patērētajiem ūdens skaitītāji, tad nav iespējams novērtēt kopējo ūdens un notekūdeņu bilanci.

Ūdens plūsmas mērītāji ir uzstādīti 70% mājsaimniecību un 4 uzņēmumiem.

Pārējie iedzīvotāji un uzņēmumi maksā pēc noteiktajām dzeramā ūdens patēriņa normām. Ir noteiktas sekojošas dzeramā ūdens patēriņa normas:

- iedzīvotāji, kuriem ir vanna vai duša - 5 m3/mēnesī/vienam iedzīvotājam,

- iedzīvotāji, kuriem nav vanna vai duša - 3 m3/mēnesī/vienam iedzīvotājam,

Nelielajiem uzņēmumiem (piem. tirdzniecības veikaliem), kuriem nav ūdens plūsmas mērītāji, līguma par pakalpojuma nodrošināšanu slēgšanas brīdī dzeramā ūdens patēriņa norma tiek noteikta individuāli, vidēji tā sastāda – 1-2m3/mēnesī no uzņēmuma.

Iedzīvotāji ciemā ir motivēti uzstādīt ūdens plūsmas mērītājus, jo noteiktā ūdens patēriņa norma ir daudz lielāka nekā reāli patērētājs, kuram ir uzstādīts ūdens plūsmas mērītājs patērē. Piestādot rēķinu patērētājam, kuram nav ūdens plūsmas mērītāja, patērētais ūdens tiek aprēķināts pēc ūdens patēriņa normas. Līdz ar to patērētājiem, kuriem nav ūdens plūsmas mērītāju ir jāmaksā vairāk, tāpēc mājsaimniecību skaits, kas uzstāda ūdens plūsmas mērītājus nepārtraukti palielinās.

Ņemot vērā to, ka arvien lielāks iedzīvotāju īpatsvars uzstāda ūdens plūsmas mērītājus, finanšu analīzes aprēķinos ir izmantots ūdens pakalpojumu tarifs Ls 0,37+PVN par vienu m3.

| 5.3.8. Mājsaimniecības maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem | 2010 |
| --- | --- |
| 1.Vidējie mājsaimniecības mēneša ienākumi (LVL) | 323,4 |
| 2. Ūdens patēriņš (m3/uz mājsaimniecību mēnesī) | 9,0 |
| 3. Ūdensapgādes tarifs (LVL/m3), iesk. PVN 21% | 0,45 |
| 4. Mājsaimniecības izdevumi ūdensapgādes pakalpojumiem mēnesī (LVL) | 4,0 |
| 5. Notekūdeņu apjoms (m3/uz mājsaimniecību mēnesī) | 7,2 |
| 6. Kanalizācijas tarifs (LVL/m3), iesk. PVN 21% | 0,45 |
| 7. Mājsaimniecības izdevumi kanalizācijas pakalpojumiem mēnesī (LVL) | 3,2 |
| 8. Kopā izdevumi ūdenssaimniecības pakalpojumiem | 7,25 |
| 9. Izdevumi % no mājsaimniecības vidējiem mēneša ienākumiem | 2,2% |

Vidējie mājsaimniecību ienākumi 2010. gadā, pēc pašvaldības sniegtās informācijas, bija 125 LVL uz vienu iedzīvotāju, kas ir mazāks nekā valstī noteiktais iztikas minimums – 160 LVL. Mājsaimniecību maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem sastāda 2.2% no mājsaimniecības mēneša ienākumiem.

2008.gadā debitoru parādi sastādīja 3%, kas naudas izteiksmē ir aptuveni 380LVL gadā. Pēdējos trijos gados, pasliktinoties ekonomiskajai situācijai Latvijā, laika posmā līdz 2009. gadam Ļaudonas ciemā debitoru parādi pakāpeniski pieaug un 2009.gadā sastāda 6%. Paredzams, ka debitoru parādu īpatsvars no kopējiem izrakstītajiem rēķiniem turpinās pieaugt un 2010. gadā sastādīs 7%. Jāmin, ka aptuveni puse no debitoru parādiem ir īslaicīgi, un tie tiek atmaksāti trīs četru mēnešu laikā.

Parādu atmaksu pagasta pārvalde panāk sekojoši:

- īslaicīgiem kavējumiem tiek sūtītas atgādinājuma vēstules, kā arī zvanīts personīgi,

- ja kāds ilgāku laiku kavē rēķinu apmaksu, tad pašvaldība (pirms tam brīdinot nemaksātāju) izliek nemaksātāju sarakstu publiskajā informācijai, pārējiem ciema iedzīvotājiem zināšanai. Ciema iedzīvotāji pārsvarā ir labi pazīstami savā starpā un lai izvairītos no kaimiņu nosodījuma steidz ātrāk  nomaksāt kavētos rēķinus.

Novada pašvaldības bilancē ir visi ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamie pamatlīdzekļi. Apgrūtinājumu nav. Piederības iespējamās ietekmes uz projekta ieviešanu un turpmāko attīstību nav.

| 5.3.9. Pamatlīdzekļi |  |
| --- | --- |
|  | 2010 |
| Esošie pamatlīdzekļi ūdensapgādes pakalpojumiem |  |
| Ēkas un būves | 395 |
| Iekārtas un mašīnas | 256 |
| Nemateriālie ieguldījumi | 127 |
| Citas ražošanas uzsākšanas izmaksas | 0 |
| Esošie pamatlīdzekļi kanalizācijas pakalpojumi |  |
| Ēkas un būves | 443 |
| Iekārtas un mašīnas | 945 |
| Nemateriālie ieguldījumi | 126 |
| Citas ražošanas uzsākšanas izmaksas | 0 |
| Esošo pamatlīdzekļu kopējā vērtība | 2 292 |

Ūdensapgādes uzskaitē pamatlīdzekļi sastāv no trasēm un būvēm, kuru kalpošanas laiks ir pieņemts 50 gadi un iekārtas, kuru kalpošanas laiks ir 15 gadi, kā arī nemateriālajiem ieguldījumiem (datorprogramma komunālo maksājumu uzskaitei), kuru kalpošanas laiks ir 5 gadi. Pamatlīdzekļi iri veci un to atlikusī vērtība ir maza. Nolietojums tiek aprēķināts pēc lineārās metodes.

# III. ILGTERMIŅA INVESTĪCIJU PROGRAMMA

## 6.1. Pakalpojumu mērķi un standarti

Atbilstoši Eiropas Savienības direktīvu prasībām un LR normatīvajiem aktiem tiek definēti sekojoši Ļaudonas ciema ūdenssaimniecības attīstības mērķi:

- Esošās ūdensapgādes sistēmas atjaunošana, lai nodrošinātu tādu dzeramā ūdens padeves sistēmu, kas atbilstu Padomes direktīvas par dzeramā ūdens kvalitātes prasībām: EP Direktīva 98/83/EK un attiecīgie MK 2003. gada 29. aprīļa noteikumi Nr. 235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”.

- Kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija, lai nodrošinātu notekūdeņu savākšanu, attīrīšanu un izlaišanu atbilstoši apdzīvoto vietu notekūdens attīrīšanas standarta prasībām: EP Direktīva 91/271/EEK un attiecīgie MK 2002. gada 22. janvāra noteikumi  Nr. 34 „Par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”..

- Ūdens zudumu ūdensvada tīklā samazināšana ļaus samazināt ūdens ieguvi un enerģijas patēriņu, atbilstoši EP Direktīvai 2000/60/EK (2000. gada 23. oktobris), kas atbalsta efektīvu un ilgtspējīgu ūdens izmantošanu.

- Pēc kanalizācijas sistēmas sakārtošanas, kanalizācijas dūņu izmantošana notiks atbilstoši EP Direktīvas prasībām par kanalizācijas dūņu izmantošanu lauksaimniecības zemēs: Direktīva 86/278/EEK par vides, jo īpaši augsnes aizsardzību, lauksaimniecībā izmantojot notekūdeņu dūņas un MK 2006. gada 2. maija noteikumi Nr. 362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli”.

Vispārējie pakalpojumu standarti tiek noteikti attiecībā uz ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitāti un nepieciešamajām būvnormatīvu prasībām, šo pakalpojumu efektīvai nodrošināšanai. Pakalpojumu standarti nepieciešami, lai noteiktu ūdenssaimniecības sasniedzamos mērķus. Tos sauc par "vispārējiem", jo tie attiecas uz vispārējām prasībām, kā arī attiecināmi vienādi uz vairumu pašvaldību.

Standartu definēšanā būtiskākie jautājumi ir vides stāvokļa uzlabošana, piesārņojuma samazinājums un uzlabota sistēmas efektivitāte, kas nodrošinātu pakalpojumu pieprasījuma pieaugumu, kā arī sistēmas atbilstība normatīvu prasībām, samazināts resursu patēriņš, tai skaitā enerģijas patēriņš, un atbilstošo ES direktīvu visu prasību ieviešana līdz 2020. gadam.

| 6.1.1. Vispārējie pakalpojumu standarti |  |
| --- | --- |
| Ūdensapgāde |  |
| Apkalpes zona | 100% apkalpes zona projekta teritorijas robežās |
| Pieslēguma rādītājs | 80% pieslēgumu (min) apkalpes zonas robežās |
| Apgādes ilgums | Nepārtraukti 24 stundas diennaktī. |
| Ūdens kvalitāte | Kā noteikts ES Direktīvā 98/83/EC, Cilvēku patēriņam paredzētā ūdens kvalitāte, un papildus atbilstoši Latvijas MK noteikumu Nr.235 (29.04.03) prasībām (Par dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasībām, monitoringu un kontroles kārtību), kur tās ir pielietojamas. |
| Esošais spiediens | Minimālais spiediens 25 m ūdens staba pie patērētāja apkalpes savienojuma teritorijās ar ievērojamu daudzstāvu apbūves īpatsvaru un 15 m ūdens staba pie patērētāja apkalpes savienojuma pārējās teritorijās. |
| Plūsmas rādītājs | Minimālais plūsmas rādītājs 7.2 l/min pie patērētāja. |
| Apgādes stabilitāte (drošība) | Stacijai jābūt pienācīgi apkalpotai un nodrošinātai ar atbilstošām rezerves iekārtām, lai nodrošinātu to, ka patērētāji nepiedzīvo pakalpojumu sniegšanas pārtraukumu ilgāk par 6 stundām, kas var rasties stacijas un iekārtu iziešanas no ierindas vai nepieņemamas ūdens kvalitātes dēļ. Tas nedrīkst notikt biežāk kā reizi 5 gados, izņemot pārtraukumus, kas nepieciešami plānotas apkopes veikšanai. |
| Ugunsdzēsība | Minimālā plūsma ugunsdzēsības vajadzībām ir 10 l/s vismaz 3 stundu ilgam laika periodam, izņemot teritorijas ar augstu riska pakāpi, kur var būt nepieciešami stingrāki kritēriji. |
| Kanalizācija |  |
| Apkalpes zona | Centralizētu kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšana tajās teritorijās, kur jau ir nodrošināta ūdensapgāde (2002.g.MK not. Nr.34). |
| Pieslēguma rādītājs | 80% pieslēgumu (min) apkalpes zonas robežās |
| Pārplūšana (hidrauliska) | Pārplūšana hidrauliskās pārslodzes rezultātā nav pieļaujama gadījumos, kas atbilst lietus gāzes atkārtojamībai zemākai par reizi 50 gados. |
| Pārplūšana (iekārtu iziešana no ierindas) | Pārplūšana vai pakalpojumu pārtraukums stacijas vai iekārtu iziešanas no ierindas rezultātā nedrīkst pārsniegt reizi 5 gados. |
| Apvienotās kanalizācijas pārplūdes darbība | Pārplūde nav pieļaujama pirms nav sasniegts sadzīves notekūdeņu un lietus ūdens 10 kārtīgs atšķaidījums, vai pārplūde nenotiek biežāk kā 10 reizes gadā. |
| Standarti attiecībā uz izejošajiem notekūdeņiem | Kā noteikts ES Direktīvā 91/271/EEC, Pilsētvides notekūdeņu attīrīšana, un papildus atbilstoši Latvijas MK noteikumu Nr.34 Par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī, Pielikuma Nr.5 (22.01.02.) prasībām, kur tās ir pielietojamas. |
| Standarti attiecībā uz dūņu apsaimniekošanu | Noglabāt tā, lai ietekme uz apkārtējo vidi izrādītos minimāla. Saskaņā ar ES Direktīvu 86/278/EEC, Vides, jo īpaši augsnes, aizsardzība, lauksaimniecībā izmantojot notekūdeņu dūņas, kur tas ir piemērojams. |

Ļaudonas ciema ūdenssaimniecības sakārtošana kā viena no prioritātēm ir noteikta Madonas novada Ļaudonas pagasta teritorijas plānojumā 2007.-2019. gadam (apstiprināts 2007. gada 23. maijā ar Ļaudonas pagasta padomes lēmumu Nr.2). Dokumentā tiek paredzēta ūdenssaimniecības darbības nodrošināšana atbilstoši normatīvu prasībām.

## 6.2. Perspektīvais dzeramā ūdens un notekūdeņu daudzums

Kā jau tika rakstīts 2. sadaļas punktā 2.2. iedzīvotāju skaits Ļaudonas ciemā pēdējos trijos gados ir gandrīz nemainīgs. Tāpēc šī projekta ietvaros ir pieņemts, ka iedzīvotāju skaits paliek pašreizējā līmenī, tas ir 848 cilvēki ciemā. Projektā apskatāmā laika periodā ciemā nav plānota jaunu ražošanas uzņēmumu attīstība, kas varētu ietekmēt ūdens patēriņa un/vai notekūdeņu daudzuma pieaugumu vai samazināšanos.

| 6.2.1. Perspektīvais dzeramā ūdens un notekūdeņu daudzums un sadalījums pa patērētāju grupām |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 | 2012 (I kārta) | 2013 (II kārta) | 2020 |
| Iedzīvotāju skaits projekta teritorijā | 848 | 848 | 848 | 848 |
| Iedzīvotāju pieslēgumi centralizētajai ūdensapgādei | 430 | 480 | 562 | 670 |
| Iedzīvotāju pieslēgumi centralizētajai kanalizācijai | 240 | 360 | 527 | 670 |
| Dzeramā ūdens apjoms: |  |  |  |  |
| Avotu ūdensapgādes sistēma |  |  |  |  |
| Iedzīvotāji (m3/dnn) | 41,9 (pieslēgti 335 patērētāji) | 46,2 (pieslēgti 385 patērētāji) | 48,0 (pieslēgti 400 patērētāji) | 47.4 (pieslēgti 395 patērētāji) |
| institūcijas (m3/dnn) | 9.25 | 9.1 | 9,1 | 9,1 |
| uzņēmumi (m3/dnn) | 1.0 | 1.0 | 1,1 | 2,6 |
| zudumi (m3/dnn) | 15,6 | 6.7 | 8,7 | 8,8 |
| Kopā (m3/dnn) | 67,7 | 63 | 66,9 | 67,9 |
| Ūdens sagatavošanas iekārtas jauda | - | 68 m3/dnn (10m3/h) | 68 m3/dnn (10 m3/h) | 68 m3/dnn (10 m3/h) |
| Dzirnavu ūdensapgādes sistēma |  |  |  |  |
| Iedzīvotāji (m3/dnn) | 8,9 (pieslēgti 71 patērētāji) | 11.4 (pieslēgti 71 patērētāji + 24 Austrumu sistēmas patērētāji) | 19,4 (pieslēgti 162 patērētāji) | 33,0 (kopā pieslēgti 275 patērētāji) |
| institūcijas (m3/dnn) | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 |
| uzņēmumi (m3/dnn) | 0.5 | 0,5 | 0,55 | 0,55 |
| zudumi (m3/dnn) | 3,1 | 1.4 | 3,1 | 5,2 |
| Kopā (m3/dnn) | 13.5 | 14.3 | 24,2 | 39,8 |
| Ūdens sagatavošanas iekārtas jauda | - | 20 | 40 m3/dnn (6 m3/h) | 40 m3/dnn (6 m3/h) |
| Austrumu ūdensapgādes sistēma |  |  |  |  |
| Iedzīvotāji (m3/dnn) | 3,0 (pieslēgti 24 patērētāji) | 0 (Austrumu sistēmas patērētāji tiek pārslēgti pie Dzirnavu sistēmas) | 0 | 0 |
| institūcijas (m3/dnn) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| uzņēmumi (m3/dnn) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zudumi (m3/dnn) | 0.9 | 0 | 0 | 0 |
| Kopā (m3/dnn) | 3.9 | 0 | 0 | 0 |
| Ūdens sagatavošanas iekārtas jauda | - | - | - | - |
| Notekūdeņu apjoms: |  |  |  |  |
| Avotu (Upes) ielas sistēma |  |  |  |  |
| Iedzīvotāji (m3/dnn) | 17,6 (176 iedzīvotāji) | 28.4 (296 iedzīvotāji) | 35,7 (372 iedzīvotāji) | 37.9 (395 iedzīvotāji) |
| institūcijas (m3/dnn) | 8,2 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
| uzņēmumi (m3/dnn) | 0,04 | 0,04 | 0,12 | 0,16 |
| infiltrācija (m3/dnn) | 5,7 | 5.0 | 6,0 | 6,3 |
| Kopā (m3/dnn) | 31,5 | 41.5 | 49,9 | 52,5 |
| Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas jauda (m3/dnn) | - | 65 | 65 | 65 |
| Dzirnavu ielas sistēma |  |  |  |  |
| Iedzīvotāji (m3/dnn) | 6.4 (64 iedzīvotāji) | 6.1 (64 iedzīvotāji) | 14,9 (155 iedzīvotāji) | 26,4 (275 iedzīvotāji) |
| institūcijas (m3/dnn) | 0 | 0 | 0,08 | 1,2 |
| uzņēmumi (m3/dnn) | 0 | 0 | 0,04 | 0,12 |
| infiltrācija (m3/dnn) | 1,4 | 1.3 | 2,0 | 3,8 |
| Kopā (m3/dnn) | 7,8 | 7,4 | 17,1 | 31,5 |
| Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas jauda (m3/dnn) | - (septiķis) | - (septiķis) | 40 | 40 |

* Tiek pieņemts, ka pēc projekta realizācijas dzeramā ūdens patēriņš uz vienu iedzīvotāju vidēji sastādīs 120 l/c/dnn (2009. gadā – 125 l/c/dnn, 2008.gadā – 120l/c/dnn un 2007. gadā – 122 l/c/dnn).

** Tiek pieņemts, ka zudumu apjomi samazināsies par 10% t.i līdz 13% (2009.gadā - 23%), jo, lai gan tiks nomainīta lielākā daļa ūdensapgādes trašu, tajā pašā laikā, pēc ūdens sagatavošanas stacijas izbūves, radīsies tehniskie zudumi jeb skalojamie ūdeņi.

*** Pēc projekta realizācijas prognozētais notekūdeņu apjoms iedzīvotājiem tiek aprēķināts, pieņemot, ka notekūdeņi sastādīs aptuveni 80% no dzeramā ūdens apjoma, bet infiltrācija samazināsies līdz 12% (pašlaik aprēķinos pieņemtais rādītājs 18%), jo tiks nomainītas sliktākie posmi no kanalizācijas trasēm.

**** II kārtas ietvaros papildus pie ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas tiek pieslēgti pie Dzirnavu sistēmas – pagasta pārvalde, jauniešu un bērnu dienas centrs un pasts, bet pie Avotu sistēmas – divi veikali.

***** Pēc ilgtermiņa programmas realizācijas pie ūdensapgādes un kanalizācijas papildus tiks pieslēgti divi kokapstrādes uzņēmumi un degvielas uzpildes stacija.

## 6.3. Sistēmas attīstībai nepieciešamo uzlabojumu novērtējums

Pēc I kārtas realizācijas saglabāsies sekojošas ūdenssaimniecības problēmas Ļaudonas ciemā:

- Ūdensapgādes trašu stāvoklis Dzirnavu un Avotu sistēmās

- Ūdensapgādes pakalpojuma pārklājuma nepietiekamais nodrošinājums

- Nepietiekams notekūdeņu savākšanas pakalpojumu nodrošinājums

- Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu neesamība Dzirnavu kanalizācijas sistēmā

Ūdensapgādes sistēmas uzlabošanas iespējas:

- Ūdens ieguves avoti

Ļaudonas ciemā netika veikti hidroģeoloģiskie pētījumi un krājumi nav apstiprināti. Izsniegtajā atļaujā MA-09-IB-00-27, ūdens ieguves apjomi balstās uz vienmērīgu ūdens ieguvi un nosaka ieteicamo ūdens ieguvi no esošajām akām: "Avotu" – 77 m3/dnn, "Dzirnavu" – 24 m3/dnn un “Austrumu” – 6 m3/dnn. Slēdzot aku “Austrumu”, un pamatojoties uz aprēķiniem par plānoto dzeramā ūdens patēriņu ar Dzirnavu sistēmā esošo urbumu nav iespējams nodrošināt plānoto maksimālo dienas pieprasījumu (40m3/dnn). No tā izriet, ka Avotu sistēmā nav nepieciešama jaunu avotu meklēšana no ūdens apjoma viedokļa, bet Dzirnavu sistēmā, lai pilnībā nodrošinātu nepieciešamo ūdens apjomu, ir nepieciešama papildus urbuma izbūve blakus esošajam Dzirnavu sistēmas urbumam. Abi Dzirnavu sistēmas urbumi darbosies saslēgti. Tā kā esošās Ļaudonas ciema akas ir 35m un 37m dziļumā, tad aprēķinos tiek pieņemts, ka jaunā aka būs aptuveni 37m dziļa.

- Ūdensapgādes sistēma

  - Ūdensapgādes tīkli

Projekta ietvaros ir plānota esošo tīklu rekonstrukcija un jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve, lai nodrošinātu jaunu patērētāju pieslēgšana pie centralizētas ūdensapgādes sistēmas.

Kopējais esošo ūdensapgādes tīklu garums ir 7396 m. Gandrīz visiem cauruļvadiem ir dažāda rakstura problēmas: bojājumi cauruļu savienojuma vietās, korozija, hidrauliskās caurplūdes diametru samazinājums.

Kopējais II kārtā un ilgtermiņā paredzēto rekonstruējamo ūdensvadu garums ir 3278 m, bet no jauna izbūvējamo – 1973 m. Ūdensvadi jāizbūvē no plastmasas PE tipa caurulēm d=50-110mm, uzstādot nepieciešamo sadalošo un noslēgarmatūru.

  - Ugunsdzēsību vajadzību nodrošināšana

Ūdens rezerves ugunsdzēsības vajadzībām tiek nodrošinātas daļēji atbilstoši LBN 222-99 "Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves" noteiktajām prasībām. Nepieciešamības gadījumā ūdens tiek ņemts no hidrantiem vai dīķa, kas atrodas netālu no Avotu ūdenstorņa, no Aiviekstes upes vai no Dzirnavu dīķa.

Lai pilnībā nodrošinātu ūdens rezerves ugunsdzēsības vajadzībām tiks sakārtotas ugunsdzēsības piebrauktuves pie Dzirnavu dīķa un Aiviekstes upes.

Kanalizācijas sistēmas uzlabošanas iespējas:

- Kanalizācijas tīkli

Lai nodrošinātu kvalitatīvu notekūdeņu savākšanu projektā ir paredzēta esošo kanalizācijas vadu rekonstrukcija un jaunu kanalizācijas tīklu izbūve, tādējādi nodrošinot pieslēgumus iedzīvotājiem, kas saņem centralizētas ūdensapgādes pakalpojumus. Lai nodrošinātu notekūdeņu plūsmu, ņemot vērā reljefa īpatnības, ir nepieciešama divu sūkņu staciju izbūve. Kopējais II kārtā un ilgtermiņā paredzēto rekonstruējamo kanalizācijas tīklu garums ir 968m, no jauna izbūvējamo – 5631m (spiedvadu garumus ir jāprecizē izstrādājot tehnisko projektu). Tik liels no jauna izbūvējamo tīklu garums skaidrojams ar to, ka Dzirnavu sistēmā šobrīd kanalizācijas tīklu pārklājums ir ļoti mazs. Ieteicamie diametri kanalizācijas tīkliem – 75-110 mm.

Cauruļvadi jāizbūvē ar diametru un kritumu, kas nodrošina neaizsērēšanas jeb pašattīrīšanās ātrumu. Cauruļvadus paredzēts izbūvēt no plastmasas PP vai PVC tipa cauruļvadiem. Kanalizācijas akām rekomendējams izmantot rūpnieciski izgatavotās plastmasas skatakas, lai novērstu infiltrāciju sistēmā.

Jaunbūvējamo kanalizācijas cauruļvadu vietas un trasējumi jāprecizē izstrādājot tehnisko projektu.

- Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas

Lai nodrošinātu atbilstošu notekūdeņu attīrīšanu Dzirnavu sistēmā, esošā septiķa vietā ir nepieciešams izbūvēt notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu 40 m3/dnn.

NAI paredzētas kompaktā tipa, ietverot visas nepieciešamās būves un aprīkojumu notekūdeņu attīrīšanas procesa un apkalpes iespējas nodrošināšanai.

NAI vietas izvēles pamatojums:

- Dzirnavu sistēmas NAI arī tiks būvēts uz pašvaldības zemes.

- Izlaides vieta – novadgrāvis, kas pēc tam ieplūst Svētupītē un pēc tam Aiviekstes upē. Plānotās NAI vietas reljefs ir piemērots, lai savāktos notekūdeņus novadītu paštecē uz NAI.

- Teritorija ap plānoto NAI ir pietiekama, lai nodrošinātu saskaņā ar “Aizsargjoslu likumu” aizsargjoslu 50m.

- Plānotās NAI izbūves vietas atrodas netālu no elektrības tīkliem.

## 6.4. Ilgtermiņa investīciju programmas alternatīvu izstrāde

Izstrādājot Ilgtermiņa investīciju programmu tika ņemts vērā ilgtspējīgas attīstības princips. Tas paredz nodrošināt kvalitatīvu vidi nākamajām paaudzēm, līdzsvarotu ekonomisko attīstību kontekstā ar ūdenssaimniecības sakārtošanu un uzlabošanu, kā arī racionālu dabas, cilvēku un materiālo resursu izmantošanu.

| 6.4.1. Alternatīvu izstrāde un salīdzināšana |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ūdensapgādē izvirzīto pasākumu bloks |  |  |  |  |  |
| Salīdzināšanas kritēriji / Ūdensapgādē izvirzīto pasākumu bloks (visu komponenšu uzskaitījums) | pirmā alternatīva Esošo Avotu un Dzirnavu ūdensapgādes sistēmu sakārtošana un paplašināšana (I kārtas ietvaros – Austrumu sistēmas pievienošana Dzirnavu sistēmai) I kārtas ietvaros - 2 urbumu rekonstrukcija (Avotu un Dzirnavu), - 2 ūdenstorņu rekonstrukcija - ŪAS izbūve 68 m3/dnn (t.sk ēkas rekonstrukcija) Avotu sistēmā - ŪAS izbūve 20 m3/dnn Dzirnavu sistēmā t.sk konteinertipa ēka - ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, 1465m - jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve, 1115m II kārtas ietvaros un IIP - Jauna urbuma ierīkošana (~37m) blakus esošajam Dzirnavu sistēmas urbumam, ūdens apjoma nodrošināšanai pēc Toces rajona pievienošanas Dzirnavu sistēmai - Papildus ŪAS filtra uzstādīšana 20 m3/dnn Dzirnavu sistēmā - 1973 m jauni ūdensapgādes tīkli, - 3278 m ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, - Sakārtot divas piebrauktuves pie ūdenstilpnēm (Dzirnavu dīķis un Aiviekstes upe) ugunsdzēsības vajadzībām - Urbuma “Austrumu” tamponēšana - Vecā Avotu un Austrumu ūdenstorņu demontāža |  | otrā alternatīva Esošo Avotu un Dzirnavu ūdensapgādes sistēmu sakārtošana un paplašināšana, saglabājot trīs ūdensapgādes sistēmas - 3 urbumu rekonstrukcija, - 3 ŪAS izbūve (t.sk. hidrofors un frekvenču pārveidotājs), - 5190 m ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, - 2010 m jauni ūdensapgādes tīkli sistēmas paplašināšanai un Toces rajona pievienošanai pie Dzirnavu sistēmas - 4 ūdenstorņu demontāža - Sakārtot divas piebrauktuves pie ūdenstilpnēm ugunsdzēsības vajadzībām (Dzirnavu dīķis un Aiviekstes upe) - Jauna urbuma ierīkošana blakus esošajam Dzirnavu sistēmas urbumam, ūdens apjoma nodrošināšanai pēc Toces rajona pievienošanas Dzirnavu sistēmai |  |  |
| Projekta īstenošanas izmaksas kopā (latos) Projekta īstenošanas gada cenās | 515 315 (projekta izmaksas neskaitot I kārtas komponentes 271 523 Ls) |  | 444 738 |  |  |
| Komponenšu izmaksas | 2 urbumu rekonstrukcija | 10 000 | 3 urbumu rekonstrukcija |  | 16 000 |
|  | 2 ūdenstorņu rekonstrukcija | 13 000 | 3 ŪAS izbūve 68 m3/dnn, 20 m3/dnn un 10 m3/dnn (t.sk. hidrofori un frekvenču pārveidotāji) |  | 55 000 |
|  | ŪAS izbūve 68 m3/dnn Avotu sistēmā (t.sk ēkas rekonstrukcija) | 13 100 | 2010 m jauni ūdensapgādes tīkli (sistēmas paplašināšanai) |  | 98 490 |
|  | ŪAS izbūve 20 m3/dnn Dzirnavu sistēmā t.sk konteinertipa ēka | 8 500 | 5190 m ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija |  | 237 248 |
|  | ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, 1465m | 66 969 | Jauns urbums blakus esošajam Dzirnavu sistēmas artēziskajam urbumam, nepieciešamā ūdens apjoma nodrošināšanai pēc Toces rajona pievienošanas Dzirnavu sistēmai |  | 7 000 |
|  | jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve, 1115m | 54 635 | 4 Ūdenstorņu demontāža |  | 28 000 |
|  | Jauna urbuma ierīkošana (~37m) blakus esošajam Dzirnavu sistēmas urbumam, ūdens apjoma nodrošināšanai pēc Toces rajona pievienošanas Dzirnavu sistēmai | 7 000 | Piebrauktuvju sakārtošana pie Aiviekstes un Dzirnavu dīķa ugunsdzēsības vajadzībām |  | 3 000 |
|  | Papildus ŪAS filtra uzstādīšana 20 m3/dnn Dzirnavu sistēmā | 3 000 | - |  | - |
|  | 1973 m jauni ūdensapgādes tīkli | 96 677 | - |  | - |
|  | 3278 m ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, | 149 846 | - |  | - |
|  | Piebrauktuvju sakārtošana pie Aiviekstes un Dzirnavu dīķa ugunsdzēsības vajadzībām | 3 000 | - |  | - |
|  | Urbuma “Austrumu” tamponēšana | 2 000 | - |  | - |
|  | Ūdenstorņu “Austrumu” un “Avotu” demontāža | 10 000 | - |  | - |
| Iekārtu ekspluatācijas izmaksas, tai skaitā elektroenerģija, amortizācija, dabas resursu nodoklis, apkalpošana u.c. (LVL/gadā) | 8500 |  | 9500 |  |  |
| Iekārtu funkcionēšanas ilgums (gadi) | Būvēm, tīkliem – 50 gadi, iekārtām - 15 gadi Rekonstruētajiem ūdenstorņiem – 15 gadi |  | Būvēm, tīkliem – 50 gadi, iekārtām - 15 gadi |  |  |
| Vides ieguvumi (dabas resursu racionāla izmantošana un aizsardzība) | Veicot trašu rekonstrukciju, dzeramā ūdens resursi tiks izmatoti efektīvāk, tiks samazināti ūdens zudumi. Nodrošināta ūdens ieguve un sagatavošana atbilstoši MK noteikumu nr. 235 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" (29.04.2003). Nodrošināts ūdens rezerves atbilstoši standartam LBN 222-99 Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves. |  | Veicot trašu rekonstrukciju, dzeramā ūdens resursi tiks izmatoti efektīvāk, tiks samazināti ūdens zudumi Nodrošināta ūdens ieguve un sagatavošana atbilstoši MK noteikumu nr. 235 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" (29.04.2003). Nodrošināts ūdens rezerves atbilstoši standartam LBN 222-99 Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves. |  |  |
| Tehniskie aspekti | Ļaudonas pagasta pārvaldes personāls spēs nodrošināt ūdensapgādes sistēmas apsaimniekošanu Tehnoloģiski vienkāršāks risinājums. |  | Ļaudonas pagasta pārvaldes personāls spēs nodrošināt ūdensapgādes sistēmas apsaimniekošanu Tehnoloģiski sarežģītāks risinājums, jo jāapkalpo trīs atsevišķas sistēmas. |  |  |
| Ekonomiskie aspekti | Uzlabojot ūdens kvalitāti un sakārtojot ūdensapgādes sistēmu tiks sekmēta vietējā ekonomiskā attīstība, tādējādi uzlabojot pakalpojumu pieejamību un kvalitāti uzņēmumiem, kā rezultātā tiek veicināta investīciju piesaiste. |  | Uzlabojot ūdens kvalitāti un sakārtojot ūdensapgādes sistēmu tiks sekmēta vietējā ekonomiskā attīstība, tādējādi uzlabojot pakalpojumu pieejamību un kvalitāti uzņēmumiem, kā rezultātā tiek veicināta investīciju piesaiste. |  |  |
| Alternatīvas stiprā puse | Divas ūdensapgādes sistēmas (katrā Aiviekstes upes krastā pa vienai), mazākas ekspluatācijas izmaksas. Sistēmas sadalīta atbilstoši dabiskajam ciema izvietojumam |  | Nepieciešamas zemākas investīcijas |  |  |
| Alternatīvas vājā puse | Izteiktas vājās puses nav |  | Trīs atsevišķas lokālas ūdensapgādes sistēmas, sarežģītāka un dārgāka ekspluatācija, kā arī neefektīvāka elektrības resursu izmantošana. |  |  |
| Izvēlētā alternatīva un izvēles pamatojums | Tiek izvēlēta pirmā alternatīva, jo tās uzturēšanai ir nepieciešamas zemākas ekspluatācijas izmaksas, kā arī tiek izveidotas divas neatkarīgas sistēmas atbilstoši ciema ģeogrāfiskajam izvietojumam (to visā garumā šķērso Aiviekstes upe). |  |  |  |  |
| Kanalizācijā izvirzīto pasākumu bloks |  |  |  |  |  |
| Salīdzināšanas kritēriji / Kanalizācijā izvirzīto pasākumu bloks (visu komponenšu uzskaitījums) | pirmā alternatīva Esošo Avotu un Dzirnavu kanalizācijas sistēmu sakārtošana un paplašināšana I kārtas ietvaros - NAI izbūve 65 m3/dnn (Avotu sistēma) - KSS izbūve (Avotu sistēma) 20 m3/dnn - kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, 1319m - jaunu kanalizācijas tīklu izbūve, 150m II kārtas ietvaros un IIP - NAI izbūve 40 m3/dnn (Dzirnavu sistēma), - KSS izbūve (Dzirnavu sistēma) 6-8 m3/h, - KSS izbūve (Dzirnavu sistēmas Toces rajonā) 4 m3/h - 5631 m jauni kanalizācijas tīkli - 968 m kanalizācijas tīklu rekonstrukcija - Dūņu lauka izveide - Dzirnavu septiķa demontāža - Esošo NAI un KSS demontāža |  | otrā alternatīva Avotu un Dzirnavu kanalizācijas sistēmu sakārtošana un paplašināšana, savienojot abas sistēmas vienā un novadot visus notekūdeņus uz Upes sistēmas NAI - NAI izbūve 130 m3/dnn - 4 KSS izbūve (30, 15, 15 un 10 m3/h) - 1319 m kanalizācijas tīklu rekonstrukcija - 8435 m jauni kanalizācijas tīkli (jauniem pieslēgumiem, kā arī visu sistēmu apvienošanai, Toces pievienošanai pie kopējās sistēmas), - Dūņu lauka izveide - Dzirnavu septiķa demontāža - Esošo NAI un KSS demontāža |  |  |
| Projekta īstenošanas izmaksas kopā (latos) Projekta īstenošanas gada cenās | 544 034 (projekta izmaksas neieskaitot I kārtas komponentes 394 221 Ls) |  | 655 806 |  |  |
| Komponenšu izmaksas (Komponenšu detalizācija jānorāda atbilstoši izvirzītajai Ilgtermiņa investīciju programmai) | NAI izbūve 65 m3/dnn (Avotu sistēma) | 65 094 | NAI 100 m3/dnn izbūve | 120 200 |  |
|  | KSS izbūve (Avotu sistēma) 20 m3/dnn | 10 000 | 4 KSS izbūve | 37 282 |  |
|  | kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, 1319m | 67 149 | 8335 m jauni kanalizācijas tīkli | 420 675 |  |
|  | jaunu kanalizācijas tīklu izbūve, 150m | 7570 | 1319 m rekonstruēti kanalizācijas tīkli | 67 149 |  |
|  | 2 KSS izbūve 6-8 m3/h un 4 m3/h | 9 000 | Dūņu lauka izveidošana | 2 000 |  |
|  | NAI izbūve (Dzirnavu sistēma) 40 m3/dnn | 41 239 | Dzirnavu septiķa demontāža | 2 000 |  |
|  | 5631 m jauni kanalizācijas tīkli | 284 202 | NAI demontāža | 5 000 |  |
|  | 968 m rekonstruēti kanalizācijas tīkli | 49 280 | KSS demontāža | 1 500 |  |
|  | Dūņu lauka izveidošana | 2 000 | - | - |  |
|  | Dzirnavu septiķa demontāža | 2 000 | - | - |  |
|  | NAI demontāža | 5 000 | - | - |  |
|  | KSS demontāža | 1 500 | - | - |  |
| Iekārtu ekspluatācijas izmaksas, tai skaitā elektroenerģija, amortizācija, dabas resursu nodoklis, apkalpošana u.c. (LVL/gadā) | 8200 |  | 9 800 |  |  |
| Iekārtu funkcionēšanas ilgums (gadi) | Būvēm, tīkliem – 50 gadi, iekārtām - 15 gadi |  | Būvēm, tīkliem – 50 gadi, iekārtām - 15 gadi |  |  |
| Vides ieguvumi un vidē novadītā piesārņojuma samazinājums (katram no rādītājiem % vai t/gadā) | Vides ieguvumi – nodrošināta notekūdeņu attīrīšana, tiks novērsts risks, ka neattīrīti notekūdeņi nokļūst apkārtējā vidē un gruntsūdeņos Piesārņojuma samazinājums: SV – 6,6 t/gadā BSP – 5,7 t/gadā ĶSP – 10,3 t/gada Pkop – 0.3 t/gadā Nkop - 0.9 t/gadā Nodrošināta atbilstība ES Padomes 1991.gada 21.maija Direktīvas 91/271/EEC Par komunālo notekūdeņu attīrīšanu un LR MK noteikumu nr. 34”Noteikumi par piesārņojošu vielu emisiju ūdenī” (22.01.2002) prasībām un atbilstība ES Padomes 1986.gada 12.jūnija Direktīvu 86/278/EEC Par vides aizsardzību, ja lauksaimniecībā tiek izmantotas notekūdeņu dūņas un LR MK noteikumu nr.362 “Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli” (02.05.2006) prasībām. |  | Vides ieguvumi – nodrošināta notekūdeņu attīrīšana, tiks novērsts risks, ka neattīrīti notekūdeņi nokļūst apkārtējā vidē un gruntsūdeņos Piesārņojuma samazinājums: SV – 6,6 t/gadā BSP – 5,7 t/gadā ĶSP – 10,3 t/gada Pkop – 0.3 t/gadā Nkop - 0.9 t/gadā Nodrošināta atbilstība ES Padomes 1991.gada 21.maija Direktīvas 91/271/EEC Par komunālo notekūdeņu attīrīšanu un LR MK noteikumu nr. 34”Noteikumi par piesārņojošu vielu emisiju ūdenī” (22.01.2002) prasībām un atbilstība ES Padomes 1986.gada 12.jūnija Direktīvu 86/278/EEC Par vides aizsardzību, ja lauksaimniecībā tiek izmantotas notekūdeņu dūņas un LR MK noteikumu nr.362 “Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli” (02.05.2006) prasībām. |  |  |
| Tehniskie aspekti | Tehnoloģiski vienkāršāks risinājums, jo nav jāizbūvē liela garuma trases. Ļaudonas pagasta pārvaldes personāls spēs nodrošināt kanalizācijas sistēmas apsaimniekošanu |  | Tehnoloģiski daudz sarežģītāks risinājums, jo sistēmu apvienošanai kanalizācijas tīkliem jāšķērso Aiviekste, kas ir pietiekami plata upe. Papildus jāizbūvē vairākas KSS, jo reljefa dēļ notekūdeņu novadīšanu paštecē nodrošināt nav iespējams. |  |  |
| Ekonomiskie aspekti | Sakārtojot kanalizācijas sistēmu tiks nodrošināta iespēja iedzīvotājiem izmantot centralizētu notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumus. Kvalitatīvi sadzīves apstākli piesaistīs vairāk iedzīvotājus dzīvot un strādāt ciemā. Jauni pieslēgumi ūdenssaimniecībā dos iespēju iegūt papildus ieņēmumus. |  | Sakārtojot kanalizācijas sistēmu tiks nodrošināta iespēja iedzīvotājiem izmantot centralizētu notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumus. Kvalitatīvi sadzīves apstākli piesaistīs vairāk iedzīvotājus dzīvot un strādāt ciemā. Jauni pieslēgumi ūdenssaimniecībā dos iespēju iegūt papildus ieņēmumus. |  |  |
| Alternatīvas stiprā puse | Sakārtojot kanalizācijas sistēmu iedzīvotājiem tiks nodrošināti kvalitatīvi sadzīves apstākļi un novērsts vides piesārņojuma risks. Mazākas investīciju un uzturēšanas izmaksas. |  | Izteiktu stipro pušu nav. |  |  |
| Alternatīvas vājā puse | Divas sistēmas. |  | Tehnoloģiski sarežģītāks risinājums, kas prasa lielākas investīcijas un arī lielākas uzturēšanas izmaksas. Arī uzturēšanā risinājums ir sarežģītāks, jo papildus jāveic vairāku KSS uzturēšanu. Sistēmu apvienošanai jāizbūvē ļoti liels nelietderīgs tīklu posms, kas nav apdzīvots un kur nav iespējams pievienot jaunus pieslēgumus. |  |  |
| Izvēlētā alternatīva un izvēles pamatojums | Tiek izvēlēta pirmā alternatīva, jo tā ir izdevīgāka no nepieciešamo investīciju, apkalpošanas un uzturēšanas viedokļa. |  |  |  |  |

Ilgtermiņa projekta ietvaros pie centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas tiks pieslēgti gandrīz 80% iedzīvotāju. Pārējie iedzīvotāji iegūs ūdeni no individuālajām akām un novadīs notekūdeņus uz izsmeļamajām bedrēm. Decentralizēto sistēmu izmantošanas pamatojums ir ciema teritoriālā izvietojuma īpatnība (ciems atrodas divos Aiviekstes upes krastos, bet lielākā daļa pieslēgumu centralizētai ūdensapgādes sistēmai ir kreisajā krastā, kas ir blīvāk apdzīvota un kur atrodas ciema centrs. Savukārt labajā pusē ēkas ir izvietotas izklaidus, kā rezultātā pieslēgumu īpatsvars ir neliels un iedzīvotāji ūdens ieguvei izmanto privātās akas). Tādējādi vietās, kur ēkas ir izvietotas izklaidus un mājsaimniecības atrodas salīdzinoši tālu viena no otras, pieslēgšana pie centralizētās kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas ir apgrūtināta un ekonomiski nelietderīga, jo jāizbūvē liela garuma tīkli.

Ilgtermiņa investīciju programma ir izstrādāta analizējot to:

- no tehniskā viedokļa: projektā plānoto izbūvējamo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un dzeramā ūdens attīrīšanas staciju jaudas ir paredzētas pietiekošas, lai pie sistēmas IIP varētu pieslēgt gandrīz 80% ciema iedzīvotājus. Rekonstruējot ūdensapgādes trases tiks samazinātas noplūdes un ietaupīti resursi. Rekonstrukcijā un jaunu tīklu izbūvē ir plānota PVC, PE vai PP cauruļu pielietošana, kas ir lētāka nekā citu materiālu cauruļvadi.

- no institucionālā viedokļa: Ļaudonas pagasta pārvaldes personālam nav pieredzes ūdenssaimniecības infrastruktūras projektu realizācijā, tomēr tiek nodrošināta laba esošās sistēmas apsaimniekošana atbilstoši pieejamajiem līdzekļiem un tehnoloģijām. Pagasta pārvaldes darbinieki ir realizējuši šādus investīciju projektus ciemā: „Ļaudonas katlu mājas rekonstrukcija” un „Ļaudonas vidusskolas sporta zāles rekonstrukcija”. Pašlaik tiek realizāts projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Ļaudonas pagasta Ļaudonas ciemā I kārta”. Projekta realizācijas laikā, kā arī pēc projekta ieviešanas, nepieciešamības gadījumā, tiek plānots piesaistīt papildus speciālistus, izmantot konsultantu pakalpojumus  un apmeklēt Vides ministrijas rīkotos ūdenssaimniecības seminārus.

- no ekonomiskā viedokļa: IIP ir plānots nodrošināt 80% ciema iedzīvotāju ar kvalitatīvu dzeramo ūdeni un centralizētas kanalizācijas sistēmas pakalpojumiem. Pēc II kārtas realizācijas centralizēti ūdensapgādes sistēmas pakalpojumi tiks nodrošināti 66% ciema iedzīvotāju, bet centralizētas kanalizācijas sistēmas pakalpojumi – 62% ciema iedzīvotāju. Kvalitatīvi sadzīves apstākļi piesaistīs vairāk cilvēkus dzīvot  un strādāt ciemā.

- no vides aizsardzības viedokļa: sakārtojot notekūdeņu savākšanas, novadīšanas un attīrīšanas sistēmu ciemā tiks novērts, ka neattīrīti notekūdeņi ieplūst Aiviekstē (karpveidīgo zivju ūdeņi, riska ūdensobjekta kods D432). Savukārt rekonstruējot vājāko ūdens trašu posmu rekonstrukciju, tiks novērsti dzeramā ūdens zudumi,

| 6.4.2. Ilgtermiņa investīciju programmas komponenšu apraksts (neietverot I kārtas komponentes) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pasākums | Komponentes | Apraksts | Izmaksas, kas nepieciešamas katras komponentes ieviešanai (LVL) |
| Ūdensapgāde |  |  |  |
| Ūdens kvalitātes | Papildus ŪAS filtru uzstādīšana 20 m3/h Dzirnavu sistēmā | Aprēķinā iekļautās sastāvdaļas: - Filtrs - Montāžas darbi | 3 000 |
| Dzeramā ūdens resursu nodrošināšana | Jauna urbuma ierīkošana blakus esošajam Dzirnavu urbumam. 37m | Aprēķinā iekļautās sastāvdaļas: - Akas urbšana - Ūdensvada akas montāža no dzelzsbetona grodiem - Iegremdējamā artēziskā sūkņa uzstādīšana - Akas cauruļvadu skalošana | 7 000 |
| Ūdens efektīva izmantošana | Jaunu ūdensapgādes trašu izbūve 1973m, PE, d=50-110mm | Aprēķinā iekļautās sastāvdaļas: - Tranšeju rakšanas darbi - Ūdensvada caurules - Ūdensvada aku un aizbīdņu akā montāža - Tranšeju aizbēršana - Cauruļvadu skalošana un dezinfekcija - Seguma atjaunošana | 96 677 |
| Ūdens efektīva izmantošana | Ūdensapgādes trašu rekonstrukcija, 3278, PE, d=50-110mm | Aprēķinā iekļautās sastāvdaļas: - Tranšeju rakšanas darbi - Ūdensvada caurules - Ūdensvada aku un aizbīdņu akā montāža - Tranšeju aizbēršana - Cauruļvadu skalošana un dezinfekcija - Seguma atjaunošana | 149 846 |
| Ugunsdzēsības drošības nodrošināšana | Piebrauktuvju pie ūdenstilpnēm sakārtošana | Aprēķinā iekļautās sastāvdaļas: - Greiderēšana - Grants uzbēršana - Līdzināšana un labiekārtošana | 3 000 |
| Ūdensgūtnes sakārtošana | Urbuma “Austrumu” tamponēšana | Aprēķinā iekļautās sastāvdaļas: - Urbumu tehnisko mezglu demontāža - Urbumu piepildīšana ar cementu - Labiekārtošana | 2 000 |
| Ūdenstorņa demontāža | Austrumu un vecā Avotu ūdenstorņa demontāža | Aprēķinā iekļautās sastāvdaļas: - Ūdenstorņa demontāža - Demontēto daļu nogādāšana metāllūžņos - Būvgružu aizvākšana | 10 000 |
|  | Kopā ūdensapgādē: |  | 271 523 |
| Kanalizācija |  |  |  |
| Notekūdeņu attīrīšanas nodrošināšana | Jaunu NAI izbūve, 40 m3/dnn | Aprēķinā iekļautās sastāvdaļas: - Rakšanas darbi - Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un to montāža - Vadības skapis - Elektroinstalācijas uzstādīšana - izlaide novadgrāvī - Žoga uzstādīšana - Piebraucamā ceļa ierīkošana - Labiekārtošana | 41 239 |
| Kanalizācijas sistēmas paplašināšana | Jaunu kanalizācijas trašu izbūve 5631m, PVC, d=150-200mm | Aprēķinā iekļautās sastāvdaļas: - Tranšeju rakšanas darbi - Kanalizācijas caurules - Tranšeju aizbēršana - Seguma atjaunošana | 284 202 |
| Kanalizācijas sistēmas sakārtošana | Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, 968m, PVC, d=150-200mm | Aprēķinā iekļautās sastāvdaļas: - Tranšeju rakšanas darbi - Kanalizācijas caurules - Tranšeju aizbēršana - Seguma atjaunošana | 49 280 |
| Kanalizācijas sistēmas paplašināšana | Divu kanalizācijas sūkņu stacijas 6-8 m3/h un 4 m3/h izbūve | Aprēķinā iekļautās sastāvdaļas: - Rakšanas darbi - Kanalizācijas sūkņu staciju montāža - Sūkņu stacijas pieslēgšana pie tīkliem - Labiekārtošana | 9 000 |
| Dūņu apsaimniekošanas sakārtošana | Dūņu lauka izveide | Aprēķinā iekļautās sastāvdaļas: - Dūņu lauka seguma sakārtošanas darbi - Labiekārtošana | 2 000 |
| Kanalizācijas sistēmas sakārtošana | Dzirnavu septiķa demontāža | Aprēķinā iekļautās sastāvdaļas: - Septiķa satura izsūknēšana - Grodu demontāža - Septiķa aizbēršana - Labiekārtošana | 2 000 |
| Notekūdeņu noplūžu gruntsūdeņos riska samazināšana | NAI un KSS demontāža | Aprēķinā iekļautās sastāvdaļas: - Zemes darbi - Metāla un citu iekārtu sastāvdaļu demontēšana un savākšana - Teritorijas labiekārtošana | 6 500 |
|  | Kopā kanalizācijā: |  | 394 221 |
| Kopā ilgtermiņa investīciju programmas izmaksas: |  |  | 665 744 |

## Ilgtermiņa investīciju programmas galvenie ieguvumi

| 6.5.1. Vides ieguvumi |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mērķi | Komponentes | Rezultāti |
| -Kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšana | - NAI izbūve 40 m3/dnn, - 2 jaunu KSS izbūve, - 5631 m jaunu kanalizācijas tīklu izbūve - 968 m kanalizācijas tīklu rekonstrukcija - Veco NAI un septiķu demontāža - Dūņu lauka izveide - Papildus kolonnas uzstādīšana ŪAS jaudas palielināšanai Dzirnavu sistēmā, 20 m3/dnn - 1973 m jauni ūdensapgādes tīkli - Jauna urbuma ierīkošana Dzirnavu sistēmā - 3278 m ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, - Austrumu urbuma tamponēšana - Ūdenstorņu demontāža - Ugunsdzēsības piebrauktuvju sakārtošana | Kanalizācijas sistēmas sakārtošana un paplašināšana nodrošinās atbilstošu notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu ciema iedzīvotājiem Papildus ŪAS filtra uzstādīšana un ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija nodrošinās patērētājus ar normatīvajos aktos noteiktajām normām dzeramo ūdeni Jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve nodrošinās Toces rajona iedzīvotāju pievienošanai Dzirnavu sistēmai, Jauna urbuma ierīkošana nodrošinās ūdens resursus Toces rajona iedzīvotāju pieslēgumiem |
| -Vides piesārņojuma samazināšana | - NAI izbūve 40 m3/dnn, - 2 jaunu KSS izbūve, - 5631 m jaunu kanalizācijas tīklu izbūve - 968 m kanalizācijas tīklu rekonstrukcija - Veco NAI, KSS un septiķu demontāža - Dūņu lauka izveide - Austrumu urbuma tamponēšana - Ūdenstorņu demontāža | Kanalizācijas sistēmas sakārtošana un paplašināšana novērsīs apkārtējās vides piesārņojumu, kā arī novērsīs neattīrītu notekūdeņu novadīšanu Aiviekstes upē. Septiķu, NAI un KSS demontāža novērsīs iespējamā vides un grunts piesārņojuma risku Urbuma tamponēšana novērsīs gruntsūdeņu piesārņojuma risku no neizmantojama urbuma. Ūdenstorņu demontāža pasargās apkārtējo vidi no piesārņošanas ar veco ūdenstorņu sastāvdaļām |
| -Ūdenstilpju eitrofikācijas riska samazināšana | - NAI izbūve 40 m3/dnn, - 2 jaunu KSS izbūve, - 5631 m jaunu kanalizācijas tīklu izbūve - 968 m kanalizācijas tīklu rekonstrukcija - Veco NAI, KSS un septiķu demontāža - Dūņu lauka izveide | Kanalizācijas sistēmas sakārtošana un paplašināšana novērsīs iespējamās notekūdeņu noplūdes virszemes ūdeņos un līdz ar to tiks nodrošināta virszemes ūdens objektu ūdens kvalitātes uzlabošanās vai nepasliktināšanās |
| -Ūdens resursu racionāla izmantošana | - 3278 m ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija | Ūdensvada rekonstrukcijas rezultātā samazināsies ūdens zudumi, aku rekonstrukcijas rezultātā tiks paaugstināta ūdens iegūšanas efektivitāte |
| -Energoresursu racionāla izmantošana | - 3278 m ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija | Ūdensvada rekonstrukcijas rezultātā samazināsies ūdens zudumi, kā rezultātā tiks ietaupīti energoresursi |

Citi ieguvumi no Ļaudonas ciema centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas sakārtošanas:

- Principa “piesārņotājs maksā” ievērošana

Prognozējot ūdenssaimniecības attīstību un rēķinot pakalpojumu izmaksas, tiks ievērots princips “piesārņotājs maksā”, aprēķinot notekūdeņu savākšanas un attrīšanas izmaksas, kas būs jāsedz kanalizācijas pakalpojumu lietotājiem, nevis dzeramā ūdens patērētājiem.

Principa ievērošanu nodrošinās tarifu aprēķināšanas metodika, kas iekļauta MK noteikumos nr. 281 “Sabiedrisko pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika pašvaldību regu1ējamās nozarēs” (26.062001).

Maksājumi tiks aprēķināti proporcionāli patēriņam/notekūdeņu apjomam – patērētāju uzstādītie ūdens plūsmas mērītāji patērētāju ļaus nodrošināt precīzu ūdens uzskaiti un attiecīgi patērētāji norēķināsies pēc dzeramā ūdens patērētā apjoma un atbilstoši novadītā notekūdeņu apjoma (pašvaldībā tiek plānots, ka līdz projekta beigām, t.i., 2012. gada beigām 85% patērētāju, bet līdz 2015. gadam - 100% patērētāju būs uzstādīti ūdens plūsmas mērītāji. Pašlaik ūdens plūsmas mērītāji ir uzstādīti 70% ciema patērētāju un 4 uzņēmumiem, kas salīdzinoši patērē ūdeni visvairāk).

Ar tiem iedzīvotājiem, kuri dzīvo tajā ciema daļā, kur ēkas ir izvietotas izklaidus, un kuri notekūdeņu novadīšanai izmantos izsmeļamās bedres, tiks slēgti līgumi ar pašvaldību par izsmeļamo bedru izvešanu.

Pēc IIP ieviešanas ir plānots, ka slēdzot līgumus ar esošajiem ražošanas uzņēmumiem tajos tiks iekļauti nosacījumi par to, ka ja centrālajā kanalizācijas sistēmā novadītie notekūdeņi būs ar izteikti augstāku koncentrāciju, tad tiks uzrēķinātas soda naudas par virslimita piesārņojuma apjomu. Piesārņojuma maksājumi tiks atrunāti uz atsevišķiem nosacījumiem, t.i., piesārņotājs maksā par virsnormatīvo piesārņojumu pēc attiecīgās likmes, kas atrunāta līgumā.

- Ūdens resursu taupīgas un racionālas izmantošanas veicināšana

Ūdens resursu taupīgas un racionālas izmantošanas veicināšana mājsaimniecībās tiks panākta ar ūdens skaitītāju uzstādīšanu, panākot 100 % skaitītāju uzstādīšanu pie lietotajiem un ūdens patēriņa noteikšanu pēc skaitītāju rādītājiem. Tiek plānots, ka patērētāji ūdensskaitītājus uzstādīs un iegādāsies par saviem līdzekļiem.

Ūdens resursu izmantošanas lietderīgumu nodrošinās ūdensapgādes tīklos radušos zudumu samazināšana, ko, rekonstruējot bojātos cauruļvadus, plānots novērst.

- Elektroenerģijas izmantošanas efektivitātes uzlabošana

Pēc projekta realizācijas dzeramajam ūdenim kopējais elektroenerģijas patēriņš gadā salīdzinot ar līmeni pēc 1. kārtas realizācijas pieaugs jo, palielinoties patērētāju skaitam, palielināsies kopējais dzeramā ūdens patēriņš. Savukārt elektroenerģijas patēriņš uz 1 m3 paceltā un sagatavotā ūdens salīdzinot ar 1. kārtu, tiek plānots, ka paliks nemainīgs - 0,8 kWh/m3 (pašlaik 0.5 kWh/ m3, bet tas ir neefektīvs radītājs, jo sistēmā nav uzstādītas ŪAS un elektrība tiek patērēta tikai ūdens pacelšanai).

Pēc 1. kārtas realizācijas notekūdeņiem elektroenerģijas patēriņš pieaugs, jo tiks izbūvētas NAI un kanalizācijas sūkņu stacija, aptuvenais elektroenerģijas patēriņš tiek plānots aptuveni 1,1  kWh/m3. Pēc 2. kārtas realizācijas, salīdzinot ar līmeni pēc 1. kārtas, kopējais elektroenerģijas patēriņš  pieaugs, jo pieslēgumu skaita pieauguma rezultātā, palielināsies notekūdeņu apjoms, kā arī tiks izbūvētas papildus NAI un divas KSS, bet elektroenerģijas patēriņš uz 1 m3 novadīto un attīrīto notekūdeņu nemainīsies – 1,1 kWh/m3.

- Notekūdeņu dūņu apsaimniekošana

Notekūdeņu dūņu apsaimniekošana tiek plānota, ievērojot Reģionālās vides pārvaldes prasības, kurās noteikts, ka dūņas regulāri ir jāizsūknē un jāizved utilizācijai. Specifiski notekūdeņi Ļaudonas ciemā neveidosies, jo nav tādu ražošanas uzņēmumu, kas novadītu specifiskus ražošanas notekūdeņus. Kana1izācijas sistēmā nonāks tikai komunālie notekūdeņi. Tas nozīmē, ka notekūdeņu dūņu apsaimniekošanā nebūs vajadzīgi specifiski pasākumi. Dūņas tiks izsūknētas uz izvestas uz dūņu laukiem (IIP ietvaros) un Ļaudonas pagasta lauksaimniecības pļavām un tīrumiem (PIP ietvaros), ievērojot MK noteikumus nr. 362 “Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli” (02.05.2006) prasībām.

- Kvalitātes prasību ievērošana ūdensapgādē un notekūdeņu attīrīšanā

Plānota dzeramā ūdens kvalitātes nodrošināšana atbilstoši MK noteikumu nr. 235 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” (24.09.2003) prasībām.

Plānota notekūdeņu attīrīšanas nodrošināšana atbilstoši MK noteikumu nr. 34 “Noteikumi par piesārņojošu vielu emisiju ūdenī” (22.01.2002) prasībām.

- Vides prasību ievērošana individuālās ūdensapgādes un kanalizācijas risinājumu gadījumā

Investīciju programmā plānots izbūvēt ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus, lai nodrošinātu ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamību 80% iedzīvotāju. Mājsaimniecībās, kur centralizētos ūdenssaimniecības pakalpojumus nevarēs izmantot, notekūdeņi tiks novadīti uz izsmeļamajām bedrēm, kuru saturs tiks izvests uz jaunajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām Avotu sistēmā. Dzeramo ūdeni šie iedzīvotāji iegūs no individuālajiem urbumiem vai grodu akām. Ūdenssaimniecības infrastruktūras objekti būs šo iedzīvotāju īpašumā un viņi nodrošinās to apsaimniekošanu, bet Ļaudonas pagasta pārvalde nodrošinās uzraudzību, lai novērstu vides un sabiedrības veselības piesārņojuma draudus.

## 6.6. Prioritārā projekta identifikācija

Ļaudonas ciema ūdenssaimniecības sakārtošana kā viena no prioritātēm ir noteikta:

- Madonas novada Ļaudonas pagasta teritorijas plānojumā 2007.-2019. gadam (apstiprināts 2007. gada 23. maijā ar Ļaudonas pagasta padomes lēmumu Nr.2). Dokumentā tiek paredzēta ūdenssaimniecības darbības nodrošināšana atbilstoši normatīvu prasībām.

| 6.6.1. Pašvaldības prioritātes |  |
| --- | --- |
| Ūdensapgāde: | Nozīmība (no 100) |
| ūdens kvalitāte | 10 |
| pakalpojumu pārklājums | 10 |
| darbības efektivitāte (piem., zudumi) | 20 |
| apgādes uzticamība, nepārtrauktība | 10 |
| Notekūdeņi: | Nozīmība (no 100) |
| pakalpojumu pārklājums | 13 |
| neattīrītu notekūdeņu noplūšanas apkārtējā vidē samazināšana | 20 |
| pārplūde | 1 |
| izplūdes standarts | 14 |
| dūņu izmantošanas iespējas | 1 |
| darbības efektivitāte (piemēram, enerģijas izmantošana) | 1 |
| Kopā | 100 |

Kā galvenā prioritāte tiek noteikta Dzirnavu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas sakārtošana, pēc tam Avotu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas sakārtošana.

Ilgtermiņa investīciju programma sakārtota pēc prioritātēm dilstošā secībā. Prioritizācijas kritērijs – vides piesārņojuma samazinājums, pašvaldības prioritātes un resursu efektīvāka izmantošana (izmaksas norādītas 2010. gada cenās).

| 6.6.2. Ilgtermiņa investīciju programmas komponenšu sadalījums pēc prioritātēm (neietverot I kārtas komponentes) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pasākums |  | Apraksts | Plānotās izmaksas, LVL | Plānotais realizācijas gads |
| Dzirnavu ūdensapgādes sistēma |  |  |  |  |
| 1. | Ū1. Ūdens kvalitātes uzlabošana un nepārtrauktas ūdens padeves nodrošināšana | Ūdens apgādes tīklu rekonstrukcija Dzirnavu sistēmā gar pastu un Brīvības ielā, (asfalta segums), 544m, (I posms-20-20a) | 26 656 | 2011-2012 |
| 2. | Ū2. Ūdens kvalitātes uzlabošana un nepārtrauktas ūdens padeves nodrošināšana | Ūdens apgādes tīklu rekonstrukcija pie Dzirnavu septiķa, (grants segums), 162m, (posms 22) | 5 994 | 2011-2012 |
| 3. | Ū3. Ūdensgūtnes sakārtošana | Jauna urbuma ierīkošana blakus esošajam Dzirnavu urbumam (dziļums ~37m) | 7 000 | 2011-2012 |
| 4. | Ū4. Ūdens kvalitātes uzlabošana un nepārtrauktas ūdens padeves nodrošināšana | Papildus ŪAS filtra uzstādīšana 20 m3/dnn Dzirnavu sistēmā | 3 000 | 2011-2012 |
| 5. | Ū5. Ūdens kvalitātes uzlabošana un nepārtrauktas ūdens padeves nodrošināšana | Ūdens apgādes tīklu izbūve pa Aiviekstes ielu, 83m, asfalta segums, (posms 6-26) | 4 067 | 2011-2012 |
| 6. | Ū6. Ūdens kvalitātes uzlabošana un nepārtrauktas ūdens padeves nodrošināšana | Ūdens apgādes tīklu izbūve no Dzirnavu sistēmas līdz Toces rajonam, 606m, asfalta segums, (posms 20a-24) | 29 694 | 2011-2012 |
| Dzirnavu kanalizācijas sistēma |  |  |  |  |
| 7. | K1. Notekūdeņu attīrīšanas nodrošināšana | Jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecība Q=40 m3/dnn | 41 239 | 2011-2012 |
| 8. | K2. Kanalizācijas sistēma paplašināšana | Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve no NAI pa Aiviekstes ielu 480m (pašteces, asfalta segums) (posms 11-11a) | 24 960 | 2011-2012 |
| 9. | K3. Kanalizācijas ūdeņu savākšana | KSS izbūve Dzirnavu ielā 8 m3/h | 5 000 | 2011-2012 |
| 10. | K4. Kanalizācijas sistēmas paplašināšana | Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve pa Dzirnavu ielu 517m (asfalta segums) (posms 11a-12) | 26 884 | 2011-2012 |
| 11. | K5. Kanalizācijas sistēmas paplašināšana | Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve gar Svētupi 277m (asfalta segums) (posms 12-16) | 14 404 | 2011-2012 |
| 12. | K6. Kanalizācijas sistēmas paplašināšana | Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve Dzirnavu dīķa rajonā 404m (grants segums) (posms 12-14) | 18 584 | 2011-2012 |
| 13. | K7. Kanalizācijas sistēmas paplašināšana | Kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve 4 m3/h Toces rajona pieslēgšanai | 4 000 | 2011-2012 |
| 14. | K8. Kanalizācijas sistēmas paplašināšana | Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve pasta apkārtnē, 253m, (asfalta segums) (posms 16-26) | 13 156 | 2011-2012 |
| 15. | K9. Kanalizācijas sistēmas paplašināšana | Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve Dzirnavu sistēmas savienošanai ar Toces rajonu, 654m, (asfalta segums) (posms 16-27) | 34 008 | 2011-2012 |
| 16. | K10. Kanalizācijas sistēmas paplašināšana | Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve Toces rajonā privātajā ūdensapgādes sistēmā, 227m, (grants segums) (posms 28-29) | 10 442 | 2011-2012 |
| Avotu ūdensapgādes sistēma |  |  |  |  |
| 17. | Ū7. Ūdens kvalitātes uzlabošana un nepārtrauktas ūdens padeves nodrošināšana | Ūdensapgādes trašu rekonstrukcija pa Upes ielu, 424m (asfalta segums),t.sk.uzskaites mezgli (posms 12-13) | 20 776 | 2011-2012 |
| 18. | Ū8. Ūdens kvalitātes uzlabošana un nepārtrauktas ūdens padeves nodrošināšana | Jaunu ūdensapgādes trašu izbūve cilpas izveidei pa Upes ielu, 146m (asfalta segums),t.sk.uzskaites mezgli (posms 13 – 16) | 7 154 | 2011-2012 |
| 19. | Ū9. Ūdens kvalitātes uzlabošana un nepārtrauktas ūdens padeves nodrošināšana | Ūdens apgādes tīklu rekonstrukcija pa Peldu ielu, no Upes ielas līdz Brīvības ielai, 174m (grants seguma) (posms 13-15) | 6 438 | 2011-2012 |
| 20. | Ū10. Ūdens kvalitātes uzlabošana un nepārtrauktas ūdens padeves nodrošināšana | Ūdens apgādes tīklu rekonstrukcija blakus esošajam ūdensvadam, 359 m (asfalta segums) (IV posms) | 17 591 | 2011-2012 |
| 21. | Ū11. Ūdens kvalitātes uzlabošana un nepārtrauktas ūdens padeves nodrošināšana | Ūdens apgādes tīklu rekonstrukcija pie privātmājām netālu no Avotu ŪT, 319m, grants segums (V posms) | 11 803 | 2011-2012 |
| 22 | K11. Kanalizācijas sistēmas paplašināšana – Avotu kanalizācijas sistēma | Kanalizācijas tīklu izbūve pa Upes ielu no esošā Upes ielas kanalizācijas tīkla, 335m (pašteces, asfalta segums) (posms 1-17) | 17420 | līdz 2020. gadam |
| 23 | Ū12. Ūdens kvalitātes uzlabošana un nepārtrauktas ūdens padeves nodrošināšana – Dzirnavu ūdensapgādes sistēma | Ūdens apgādes tīklu rekonstrukcija gar Aiviekstes ielu blakus esošajiem tīkliem, (grants segums), 243m, (posms 21-21a) | 8991 | līdz 2020. gadam |
| 24 | Ū13. Ūdens kvalitātes uzlabošana un nepārtrauktas ūdens padeves nodrošināšana – Dzirnavu ūdensapgādes sistēma | Ūdens apgādes tīklu izbūve Toces rajonā, 286m, asfalta segums, (posms 23-25) | 14014 | līdz 2020. gadam |
| 25 | K14. Kanalizācijas sistēmas paplašināšana – Dzirnavu kanalizācijas sistēma | Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve Dzirnavu sistēmas savienošanai ar Toces rajonu, 284m, (grants segums) (posms 30-31) | 13064 | līdz 2020. gadam |
| 26 | Ū15. Ūdens kvalitātes uzlabošana un nepārtrauktas ūdens padeves nodrošināšana – Dzirnavu ūdensapgādes sistēma | Ūdens apgādes tīklu izbūve Toces rajonā, 553m, asfalta segums, (posms 24-24a) | 27097 | līdz 2020. gadam |
| 27 | Ū16. Ūdens kvalitātes uzlabošana un nepārtrauktas ūdens padeves nodrošināšana – Avotu ūdensapgādes sistēma | Jaunu ūdensapgādes trašu izbūve no Upes ielas līdz Brīvības ielai, 185m (asfalta segums) (posms 16-17) | 9065 | līdz 2020. gadam |
| Avotu ūdensapgādes sistēma |  |  |  |  |
| 28 | Ū17. Ūdens kvalitātes uzlabošana un nepārtrauktas ūdens padeves nodrošināšana | Ūdens apgādes tīklu rekonstrukcija blakus esošajam ūdensvadam, 644 m (asfalta segums) (IV posms) | 31556 | līdz 2020. gadam |
| 29 | Ū18. Ūdens kvalitātes uzlabošana un nepārtrauktas ūdens padeves nodrošināšana | Ūdens apgādes tīklu rekonstrukcija 146m, pa Mieru ielu līdz pēdējam pieslēgumam (asfalta segums) (posms 18-19) | 7154 | līdz 2020. gadam |
| 30 | Ū19. Ūdens kvalitātes uzlabošana un nepārtrauktas ūdens padeves nodrošināšana | Ūdens apgādes tīklu rekonstrukcija 95m, pa Brīvības ielu līdz pēdējam pieslēgumam (asfalta segums) (posms 15-15a) | 4655 | līdz 2020. gadam |
| Avotu kanalizācijas sistēma |  |  |  |  |
| 31 | K13. Kanalizācijas sistēmas paplašināšana | Kanalizācijas tīklu izbūve pa Brīvības ielu no esošā Brīvības ielas kanalizācijas tīkla, 626m (pašteces, asfalta segums) (posms 3-18) | 32552 | līdz 2020. gadam |
| 32 | K14. Kanalizācijas sistēmas paplašināšana | Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve pa Miera ielu no esošā Miera ielas kanalizācijas tīkla, 113m (pašteces, asfalta segums) (posms 5-19) | 5876 | līdz 2020. gadam |
| 33 | K15. Kanalizācijas sistēmas paplašināšana | Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve pa Avotu ielu no esošā Avotu ielas kanalizācijas tīkla, 145m (pašteces, asfalta segums) (posms 6a-20) | 7540 | līdz 2020. gadam |
| 34 | K16. Kanalizācijas sistēmas paplašināšana | Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve Avotu sistēmā, 177m (pašteces, grants segums) (posms 18-21) | 8142 | līdz 2020. gadam |
| 35 | K17. Kanalizācijas sistēmas paplašināšana | Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve Avotu sistēmā, 297m (pašteces, asfalta segums) (posms 22-23) | 15444 | līdz 2020. gadam |
| 36 | K18. Kanalizācijas sistēmas paplašināšana | Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve blakus bērnudārzam, 143m (pašteces, grants segums) (posms 24-25) | 6578 | līdz 2020. gadam |
| 37 | K19. Notekūdeņu savākšanas sakārtošana | Kanalizācijas trašu rekonstrukcija 176 m (pašteces, grants segums) pa Peldu ielu blakus esošajam tīklam no Brīvības ielas līdz Upes ielai (posms 1-3) | 8096 | līdz 2020. gadam |
| 38 | K20. Notekūdeņu savākšanas sakārtošana | Kanalizācijas trašu rekonstrukcija 122 m (pašteces, asfalta segums) pa Brīvības ielu blakus esošajam tīklam no Peldu un Miera ielas krustojuma (posms 3-4) | 6344 | līdz 2020. gadam |
| 39 | K21. Notekūdeņu savākšanas sakārtošana | Kanalizācijas trašu rekonstrukcija 38 m (pašteces, asfalta segums) pa Miera ielu blakus esošajam tīklam no Brīvības ielas līdz Miera ielas pēdējai esošajai kanalizācijas akai (posms 3-5a) | 1976 | līdz 2020. gadam |
| 40 | K22. Notekūdeņu savākšanas sakārtošana | Kanalizācijas trašu rekonstrukcija 426 m (pašteces, asfalta segums) no Avotu ielas pēdējās kanalizācijas akas līdz Upes ielas pēdējai kanalizācijas akai, caur pagalmu (posms 2-6) | 22152 | līdz 2020. gadam |
| 41 | K23. Notekūdeņu savākšanas sakārtošana | Kanalizācijas trašu rekonstrukcija 206 m (pašteces, asfalta segums) no Avotu ielas līdz skolai blakus esošajam tīklam (posms 7-8) | 10712 | līdz 2020. gadam |
| Dzirnavu kanalizācijas sistēma |  |  |  |  |
| 42 | K24. Kanalizācijas sistēmas paplašināšana | Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve Dzirnavu sistēmas Toces rajonā, 422m, (asfalta segums) (posms 27-27a) | 21944 | līdz 2020. gadam |
| 43 | K25. Kanalizācijas sistēmas paplašināšana | Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve Dzirnavu ūdenstorņa apkārtnē, 200m, (grants segums) (posms 14) | 9200 | līdz 2020. gadam |
| 44 | K26. Kanalizācijas sistēma paplašināšana | Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve no NAI pa Aiviekstes ielu 77m (pašteces, asfalta segums) (posms 11a-11b) | 4004 | līdz 2020. gadam |
| 45 | Ū20. Ūdens kvalitātes uzlabošana un nepārtrauktas ūdens padeves nodrošināšana – Avotu ūdensapgādes sistēma | Ūdens apgādes tīklu rekonstrukcija 168m, no Avotu ŪT līdz Miera ielai (asfalta segums) (posms 7-7a) | 8232 | līdz 2020. gadam |
| 46 | Ū21. Ūdens kvalitātes uzlabošana un nepārtrauktas ūdens padeves nodrošināšana – Dzirnavu ūdensapgādes sistēma | Ūdens apgādes tīklu izbūve pa Aiviekstes ielu, 114m, asfalta segums, (posms 26-26a) | 5586 | līdz 2020. gadam |
| 47 | Ū22. Piebrauktuves pie Dzirnavu dīķa sakārtošana ugunsdzēsības vajadzībām | Piebrauktuves pie Dzirnavu dīķa sakārtošana ugunsdzēsības vajadzībām | 1 500 | līdz 2020. gadam |
| 48 | Ū23. Sakārtot piebrauktuvi pie Aiviekstes upes ūdens ņemšanai ugunsdzēsības vajadzībām | Piebrauktuves pie Aiviekstes upes sakārtošana ugunsdzēsības vajadzībām | 1 500 | līdz 2020. gadam |
| 49 | Ū24. Urbuma tamponēšana | Urbuma “Austrumu” tamponēšana | 2 000 | līdz 2020. gadam |
| 50 | K27. Notekūdeņu dūņu apsaimniekošana | Dūņu lauka izveide | 2 000 | līdz 2020. gadam |
| 51 | K28. Dzirnavu septiķa demontāža | Septiķa demontāža un slēgšana | 2 000 | līdz 2020. gadam |
| 52 | K29. Kanalizācijas sistēmas sakārtošana | Esošā NAI BIO-200 demontāža | 5 000 | līdz 2020. gadam |
| 53 | K30. Kanalizācijas sistēmas sakārtošana | Esošā KSS demontāža | 1 500 | līdz 2020. gadam |
| 54 | Ū25. Divu ūdenstorņu demontāža | Veco Avotu un Austrumu ūdenstoņu demontāža | 10 000 | līdz 2020. gadam |
| Kopā ūdensapgādei |  |  | 271 523 |  |
| Kopā kanalizācijai |  |  | 394 221 |  |
| Kopā pavisam |  |  | 665 744 |  |

Tiek plānots, ka realizējot ilgtermiņa investīciju programmā plānotās komponentes, līdz 2020. gadam Ļaudonas ciemā tiks sakārtota ūdenssaimniecības sistēma atbilstoši ES Direktīvu  un LR MK noteikumu noteiktajām prasībām. Ilgtermiņa un īstermiņa investīciju programma ir sakārtota prioritārā kārtībā. Kā galvenā prioritāte tiek noteikta Dzirnavu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas sakārtošana un paplašināšana, pēc tam Avotu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas sakārtošana. Līdzekļu trūkuma gadījumā pašvaldība atsakās no saraksta apakšā esošajām komponentēm. Trašu prioritizācija ir veikta tādejādi, lai atsakoties no kāda posma izbūves netiktu ietekmēta pārējās sistēmas darbība.

# IV. PRIORITĀRĀ INVESTĪCIJU PROGRAMMA

Prioritārajā investīciju programmā ir iekļauti neatliekamākie darbi Ļaudonas ciema ūdenssaimniecības uzlabošanai ievērojot arī finansiālās spējas. Šo darbu realizācija nodrošinās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pilnīgāku darbību, tādā veidā uzlabojot kopējo situāciju ūdenssaimniecībā.

| 7.1. Prioritārās investīciju programmas realizācijas izmaksas (izmaksu aprēķinam piemērotas projekta īstenošanas gada cenas) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pasākums (projekta komponentes) |  | Izmaksu veids | Vienas vienības izmaksas, LVL | Daudzums | Izmaksas kopā, LVL |
| Attiecināmās izmaksas: |  |  |  |  |  |
| Dzirnavu ūdensapgādes sistēma |  |  |  |  |  |
| 1. | Ū1. Ūdens kvalitātes uzlabošana un nepārtrauktas ūdens padeves nodrošināšana | Ūdens apgādes tīklu rekonstrukcija Dzirnavu sistēmā gar pastu un Brīvības ielā, (asfalta segums), 544m, (I posms-20-20a) | 49 | 544 | 26 656 |
| 2. | Ū2. Ūdens kvalitātes uzlabošana un nepārtrauktas ūdens padeves nodrošināšana | Ūdens apgādes tīklu rekonstrukcija pie Dzirnavu septiķa, (grants segums), 162m, (posms 22) | 37 | 162 | 5 994 |
| 3. | Ū3. Ūdensgūtnes sakārtošana | Jauna urbuma ierīkošana blakus esošajam Dzirnavu urbumam (dziļums ~37m) | 7 000 | 1 | 7 000 |
| 4. | Ū4. Ūdens kvalitātes uzlabošana un nepārtrauktas ūdens padeves nodrošināšana | Papildus ŪAS filtra uzstādīšana 20 m3/dnn Dzirnavu sistēmā | 3 000 | 1 | 3 000 |
| 5. | Ū5. Ūdens kvalitātes uzlabošana un nepārtrauktas ūdens padeves nodrošināšana | Ūdens apgādes tīklu izbūve pa Aiviekstes ielu, 83m, asfalta segums, (posms 6-26) | 49 | 83 | 4 067 |
| 6. | Ū6. Ūdens kvalitātes uzlabošana un nepārtrauktas ūdens padeves nodrošināšana | Ūdens apgādes tīklu izbūve no Dzirnavu sistēmas līdz Toces rajonam, 606m, asfalta segums, (posms 20a-24) | 49 | 606 | 29 694 |
| Dzirnavu kanalizācijas sistēma |  |  |  |  |  |
| 7. | K1. Notekūdeņu attīrīšanas nodrošināšana | Jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecība Q=40 m3/dnn | 41 239 | 1 | 41 239 |
| 8. | K2. Kanalizācijas sistēma paplašināšana | Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve no NAI pa Aiviekstes ielu 480m (pašteces, asfalta segums) (posms 11-11a) | 52 | 480 | 24 960 |
| 9. | K3. Kanalizācijas ūdeņu savākšana | KSS izbūve Dzirnavu ielā 8 m3/h | 5 000 | 1 | 5 000 |
| 10. | K4. Kanalizācijas sistēmas paplašināšana | Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve pa Dzirnavu ielu 517m (asfalta segums) (posms 11a-12) | 52 | 517 | 26 884 |
| 11. | K5. Kanalizācijas sistēmas paplašināšana | Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve gar Svētupi 277m (asfalta segums) (posms 12-16) | 52 | 277 | 14 404 |
| 12. | K6. Kanalizācijas sistēmas paplašināšana | Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve Dzirnavu dīķa rajonā 404m (grants segums) (posms 12-14) | 46 | 404 | 18 584 |
| 13. | K7. Kanalizācijas sistēmas paplašināšana | Kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve 4 m3/h Toces rajona pieslēgšanai | 4 000 | 1 | 4 000 |
| 14. | K8. Kanalizācijas sistēmas paplašināšana | Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve pasta apkārtnē, 253m, (asfalta segums) (posms 16-26) | 52 | 253 | 13 156 |
| 15. | K9. Kanalizācijas sistēmas paplašināšana | Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve Dzirnavu sistēmas savienošanai ar Toces rajonu, 654m, (asfalta segums) (posms 16-27) | 52 | 654 | 34 008 |
| 16. | K10. Kanalizācijas sistēmas paplašināšana | Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve Toces rajonā privātajā ūdensapgādes sistēmā, 227m, (grants segums) (posms 28-29) | 46 | 227 | 10 442 |
| Avotu ūdensapgādes sistēma |  |  |  |  |  |
| 17. | Ū7. Ūdens kvalitātes uzlabošana un nepārtrauktas ūdens padeves nodrošināšana | Ūdensapgādes trašu rekonstrukcija pa Upes ielu, 424m (asfalta segums),t.sk.uzskaites mezgli (posms 12-13) | 49 | 424 | 20 776 |
| 18. | Ū8. Ūdens kvalitātes uzlabošana un nepārtrauktas ūdens padeves nodrošināšana | Jaunu ūdensapgādes trašu izbūve cilpas izveidei pa Upes ielu, 146m (asfalta segums),t.sk.uzskaites mezgli (posms 13 – 16) | 49 | 146 | 7 154 |
| 19. | Ū9. Ūdens kvalitātes uzlabošana un nepārtrauktas ūdens padeves nodrošināšana | Ūdens apgādes tīklu rekonstrukcija pa Peldu ielu, no Upes ielas līdz Brīvības ielai, 174m (grants seguma) (posms 13-15) | 37 | 174 | 6 438 |
| 20. | Ū10. Ūdens kvalitātes uzlabošana un nepārtrauktas ūdens padeves nodrošināšana | Ūdens apgādes tīklu rekonstrukcija blakus esošajam ūdensvadam, 359 m (asfalta segums) (IV posms) | 49 | 359 | 17 591 |
| 21. | Ū11. Ūdens kvalitātes uzlabošana un nepārtrauktas ūdens padeves nodrošināšana | Ūdens apgādes tīklu rekonstrukcija pie privātmājām netālu no Avotu ŪT, 319m, grants segums (V posms) | 37 | 319 | 11 803 |
| Kopā |  |  |  |  | 332 850,00 |
| Būvuzraudzība (1,6%) |  |  |  |  | 5340,00 |
| Autoruzraudzība (1,6%) |  |  |  |  | 5340,00 |
| Tehniski ekonomiskais pamatojums |  |  |  |  | 2000,00 |
| Tehniskais projekts |  |  |  |  | 5870,00 |
| Attiecināmās izmaksas kopā |  |  |  |  | 351400,00 |
| PVN (21%) |  |  |  |  | 73794,00 |
| Pavisam kopā |  |  |  |  | 425194,00 |

*  Finanšu rezerve aprēķinos ir iekļauta būvdarbu kopējās izmaksās.

**  Spiedvadu tīklu garumi tiks noteikti pie tehniskā projekta izstrādes.

Nosacījumi pieslēgumu izveidei:

- Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve tiks veikta nodrošinot atzarus līdz sarkanajām līnijām. Projekta realizācijas laikā iedzīvotājiem tiks piedāvāta iespēja vienoties ar būvniekiem par pieslēgšanos vai arī pieslēgties pēc projekta realizācijas slēdzot līgumus.

- Veicot ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukciju, pēc to izbūves pakalpojuma pieejamība tiks nodrošināta tādā līmenī kāda tā bija pirms projekta uzsākšanas (t.sk. nodrošinot nepieciešamos trašu pārslēgumus un nodrošinot, ka visa projekta ietvaros radītā infrastruktūra pieder finansējuma saņēmējam – sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam.

Projekta ieviešanas gaitā radītie celtniecības atkritumi tiks utilizēti atbilstoši pastāvošām normatīvajām prasībām, nepieļaujot apkārtējās vides piesārņojuma rašanos. Pasūtītājs sekos līdzi, lai tiktu ievērota atbilstoša atkritumu utilizācija īpašu uzmanību pievēršot azbestu saturošu materiālu vai citu bīstamo atkritumu utilizācijai.

| 7.2. Būvindikatoru tabula |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivitātes Nr. | Projekta aktivitātes nosaukums | Rezultāts | Rezultāts skaitliskā izteiksmē |  |
|  |  |  | Skaits | Mērvienība |
| 1. | Ūdens kvalitātes uzlabošana un nepārtrauktas ūdens padeves nodrošināšana | ŪAS jaudas palielināšana | 1 | kompl. |
|  |  | Jauns ūdensvads | 835 | m |
|  |  | Jauna artēziskā aka | 1 | gab. |
| 2. | Ūdens efektīva izmantošana | Rekonstruēti ūdensvadi | 1982 | m |
| 3. | Notekūdeņu savākšanas tīkla paplašināšana | Jauna KSS | 2 | gab. |
|  |  | Izbūvēti jauni kanalizācijas vadi | 2812 | m |
| 4. | Notekūdeņu attīrīšanas nodrošināšana | Jauns NAI | 1 | kompl. |

Prioritāro investīciju programmu ir plānots realizēt līdz 2012. gada 30. decembrim.

| 7.3. Prioritārās investīciju programmas realizācijas laika grafiks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.cet. 2010. gads | 1.cet. 2011. gads | 2.cet. 2011. gads | 3.cet. 2011. gads | 4.cet. 2011. gads | 1.cet. 2012. gads | 2.cet. 2012. gads | 3.cet. 2012. gads | 4.cet. 2012. gads |
| TEP | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| ERAF projekta iesnieguma iesniegšana un vērtēšana |  | x | x |  |  |  |  |  |  |
| Civiltiesiskā līguma vai vienošanās parakstīšana un konta atvēršana |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| TP |  | x | x |  |  |  |  |  |  |
| Iepirkums būvdarbiem |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| Būvdarbi (U1-U11) |  |  |  | x | x | x | x | x | x |
| Būvdarbi (K1-K10) |  |  |  | x | x | x | x | x | x |
| Iepirkums autoruzraudzībai |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| Autoruzraudzības līgums |  |  |  | x | x | x | x | x | x |
| Iepirkums būvuzraudzībai |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| Būvuzraudzības līgums |  |  |  | x | x | x | x | x | x |

Paralēli TEP izstrādei tiek gatavots ERAF projekta pieteikums, kā arī tiek plānots izstrādāt TP. Pēc iesnieguma apstiprināšanas un civiltiesiskā līguma parakstīšanas, tiks izsludināts iepirkums autoruzraudzībai, būvuzraudzībai un būvdarbiem.  Paralēli būvdarbiem tiks veikta projekta autoruzraudzība un būvuzraudzība.

| 7.4. Projekta iepirkumu plāns |  |  |
| --- | --- | --- |
| Līgums | Iepirkuma līguma forma (FIDIC, cits) | Līguma summas (bez PVN) |
| Pakalpojumi: |  |  |
| TEP izstrāde | Iepirkums atbilstoši 81.pantam – pakalpojuma līgums | 2 000.00 |
| Būvuzraudzība | Iepirkums atbilstoši 81.pantam – pakalpojuma līgums | 5 340.00 |
| Autoruzraudzība | Iepirkums atbilstoši 81.pantam – pakalpojuma līgums | 5 340.00 |
| Tehniskā projekta izstrāde | Iepirkums atbilstoši 81.pantam – pakalpojuma līgums | 5 870.00 |
| Būvdarbi* | Atklātais konkurss – būvdarbu līgums (Sarkanā grāmata) | 332 850,00 |

* ar finanšu rezervi

Būvdarbu iepirkumu plānots organizēt par visu darba apjomu, paredzot, ka projekts tiks realizēts vienā kārtā ar būvdarbu pieņemšanu – nodošanu noslēgumā atbilstoši tehniskajam projektam un specifikācijām un saskaņā Publisko iepirkumu likuma prasībām.

Piedāvājumus izskatīs iepirkumu komisija 5 locekļu sastāvā, kurā bez pašvaldības un komunālās saimniecības pārstāvjiem piedalīsies vismaz viens sertificēts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanas vai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības eksperts.

| 7.5. Līgumi un to indikatīvās izmaksas |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Izmaksu pozīcijas nosaukums | Daudzums | Kopējā summa |  | Izmaksas |  |
|  |  |  |  |  | attiecināmās | neattiecināmās |
|  |  |  | LVL | % | LVL | LVL |
| 1. | Projekta sagatavošanas izmaksas kopā, tai skaitā: | 2 | 9522,70 | 2,24% | 7870,00 | 1652,70 |
| 1.1. | TEP sagatavošanas vai aktualizācijas izmaksas | 1 | 2420,00 | 0,57% | 2000,00 | 420,00 |
| 1.2. | IVN dokumentācijas izstrādes izmaksas |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Būvprojekta izstrādes un ar to saistītās būvekspertīzes izmaksas | 1 | 7102,70 | 1,67% | 5870,00 | 1232,70 |
| 2. | Autoruzraudzības un būvuzraudzības izmaksas kopā, tai skaitā: | 2 | 12922,80 | 3,04% | 10680,00 | 2242,80 |
| 2.1. | Autoruzraudzības līgums | 1 | 6461,40 | 1,52% | 5340,00 | 1121,40 |
| 2.2. | Būvuzraudzības līgums | 1 | 6461,40 | 1,52% | 5340,00 | 1121,40 |
| 3. | Būvdarbu izmaksas kopā, tai skaitā: | 1 | 402748,50 | 94,72% | 332850,00 | 69898,50 |
| 3.1. | Līgums „Būvdarbi” (t.sk. finanšu rezerve) | 1 | 402748,50 | 94,72% | 332850,00 | 69898,50 |
|  | KOPĀ |  | 425194,00 | 100,00% | 351400,00 | 73794,00 |

Sabiedrības informēšanas par projekta ieviešanu aktivitātes ir apkopotas zemāk redzamajā tabulā.

| 7.6. Sabiedrības informēšanas un publicitātes plāns |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pasākuma veids | Pasākuma raksturojums, apjoms | Pasākuma realizācijas periods, biežums | Izpildītājs | Prognozētās izmaksas |
| Preses relīzes | Informācijas sagatavošana un izsūtīšana masu medijiem (presei, interneta ziņu portāliem, ziņu aģentūrām) | 3 reizes projekta ieviešanas laikā: (piešķirot ERAF finansējumu, parakstot būvniecības līgumu, pabeidzot būvniecības līgumu) | Finansējuma saņēmējs | - |
| Plāksne telpā | Informatīva plāksne par projektu administratīvajā ēkā | 1 reizi, mēneša laikā kopš projekta uzsākšanas uzstādīta plāksne | Finansējuma saņēmējs |  |
| Lielformāta informācijas stends | Informācijas stends | 1 reizi, līguma izpildes uzsākšanas sākumā | Galvenais būvuzņēmējs | Iekļautas būvdarbu līguma izmaksās |
| Informācijas plāksne | Informācijas plāksne katrā būvobjektā | 1 reizi, 6 mēnešu laikā pēc projekta pabeigšanas uzstādīta stacionāra plāksne katrā būvobjektā | Finansējuma saņēmējs |  |
| Informēšana masu medijos | Sagatavota un nosūtīta informācija vietējā laikrakstā un reģionālajā laikrakstā | 4 reizes projekta ieviešanas laikā: (piešķirot ERAF finansējumu, parakstot būvniecības līgumu, pabeidzot būvniecības līgumu, pabeidzot projekta ieviešanu) | Finansējuma saņēmējs | - |
| Informācija mājas lapā internetā | Sagatavota un ievietota informācija novada pašvaldības mājas lapā | Visā projekta īstenošanas laikā – projekta gaitas, nozīmīgu notikumu, problēmu, nākotnes plānu atspoguļošanai. | Finansējuma saņēmējs | - |
| Paziņojuma par ERAF līdzfinansējumu iekļaušana ikvienā projekta dokumentā | Informācijas par ERAF līdzfinansējumu iekļaušana ikvienā projekta dokumentā, nodrošinot paziņojuma „Ieguldījums tavā nākotnē” iekļaušanu ikvienā projekta informācijas un publicitātes pasākumā/dokumentā | Visā projekta īstenošanas laikā | Finansējuma saņēmējs | - |
| Citi | Uzlīmes ar Eiropas Savienības simboliku uz projekta ietvaros iegādātām kustamām lietām u.c. | Visā projekta īstenošanas laikā | Finansējuma saņēmējs | - |

# V. PROJEKTA FINANŠU ANALĪZE

Finanšu analīze ir veikta saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr.1083/2006 55.pantu (Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija noteikumu Nr.606 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000"" 3.pielikums), tomēr ir jāņem vērā, ka ūdenssaimniecības projekti nav peļņu nesoši projekti, jo notekūdeņu attīrīšana nav ekonomiski pamatota aktivitāte, bet gan sociāli pamatota, jo novērš apkārtējās vides piesārņojumu, ko tikai netieši var izrēķināt naudā. Tādejādi finanšu analīzes rezultāti ir subjektīvi.

| 8.1. Makroekonomiskie rādītāji |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| PCI (gads pret gadu), % | 3,5 | -2,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 |
| Iekšzemes kopprodukts (IKP), salīdzināmajās cenās, % | -18,0 | -3,5 | 3,3 | 4,0 | 3,9 |
| Iekšzemes kopprodukts (IKP), deflators, % | -2,1 | -4,5 | -0,5 | 0,7 | 1,1 |
| Kopējā pamatkapitāla veidošanas deflators, % | -5,0 | -3,0 | 2,0 | 2,1 | 0,5 |
| Darba algas pieaugums faktiskajās cenās, % | -7 | -9,8 | -0,2 | 1,7 | 1,8 |
| Nodarbinātības pieaugums, % | -11,3 | -6,5 | 1,1 | 1,2 | 1 |

Makroekonomiskie rādītāji līdz 2013. gadam norādīti saskaņā ar Vides ministrijas mājas lapā norādītajiem, turpmākiem gadiem izmantoti dati, kas norādīti Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumu Nr. 419 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu” ar grozījumiem 5.pielikumā.

| 8.2. Finanšu analīzes pieņēmumi |  |
| --- | --- |
| Iedzīvotāju skaits, iestāžu un uzņēmumu skaits | Ļaudonas ciemā 2009.gada beigās bija 848 iedzīvotāji. Prognozēts, ka līdz 2015.gadam iedzīvotāju skaits nemainīsies un arī turpmākajos gados nav prognozētas īpašas iedzīvotāju skaita izmaiņas. Ļaudonas ciemā ir 8 iestādes un 10 uzņēmumi. Prognozē tiek pieņemts, ka uzņēmumu un iestāžu skaits nemainīsies. |
| Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām pieslēgto mājsaimniecību skaits | Ļaudonas ciemā 2009.gada beigās bija 848 iedzīvotāji, no kuriem 430 jeb 50% iedzīvotāju bija pieslēgti ūdensapgādes sistēmai. Kanalizācijas sistēmas pakalpojumi tiek nodrošināti 240 jeb 28% ciema iedzīvotāju. Zemais pieslēgumu īpatsvars skaidrojams ar ciema izvietojuma specifiku – ciems atrodas divos Aiviekstes upes krastos, bet lielākā daļa pieslēgumu centralizētai ūdensapgādes sistēmai ir kreisajā krastā, kas ir blīvāk apdzīvota un kur atrodas ciema centrs. Savukārt labajā pusē ēkas ir izvietotas izklaidus, kā rezultātā pieslēgumu īpatsvars ir neliels un iedzīvotāji ūdens ieguvei izmanto privātās akas. 2. kārtas ietvaros ūdensapgādes sistēmai pieslēgto iedzīvotāju skaits pieaugs par 82 patērētājiem, bet centralizēti kanalizācijas sistēmas pakalpojumi tiks nodrošināti 167 iedzīvotājiem. |
| Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām pieslēgto iestāžu un uzņēmumu skaits | Ūdensapgāde Iestādes - Pašlaik pie centralizētas ūdensapgādes sistēmas ir pieslēgtas 5 iestādes no 8, t.i., Ļaudonas vidusskola (200 skolēni un darbinieki), Ļaudonas pirmsskolas izglītības iestāde (50 bērni), Ļaudonas pagasta bibliotēka, pansionāts (31 iemītnieks), kultūras nams. Pie ūdensapgādes nav pieslēgti bērnu un jauniešu dienas centrs, pasts un pagasta pārvaldes ēka. Uzņēmumi - Pie centralizētās ūdensapgādes ir pieslēgti 5 uzņēmumi no ciemā esošajiem 10 uzņēmumiem - galdniecības uzņēmums, skaistumkopšanas salons, ceļu būves uzņēmums un divi veikali. Pie ūdensapgādes nav pieslēgta degvielas uzpildes stacija, divi veikali, divi kokapstrādes uzņēmumi. Kanalizācija Iestādes - Pie centralizētas kanalizācijas sistēmas ir pieslēgti 5 no 8 iestādēm - Ļaudonas vidusskola, bērnudārzs, kultūras nams, bibliotēka un pansionāts. Pie centralizētās kanalizācijas sistēmas nav pieslēgta pagasta pārvaldes ēka, jauniešu un bērnu dienas centrs, pasts. Uzņēmumi - No uzņēmumiem pie centrālās kanalizācijas sistēmas ir pieslēgts tikai viens uzņēmums - skaistumkopšanas salons, kas atrodas pirmsskolas izglītības iestādes ēkā. II kārtas ietvaros papildus pie ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas tiek pieslēgti pie Dzirnavu sistēmas – pagasta pārvalde, jauniešu un bērnu dienas centrs un pasts, bet pie Avotu sistēmas – divi veikali. |
| Vidējais dzeramā ūdens patēriņš un notekūdeņu daudzums mājsaimniecībās | Dzeramā ūdens patēriņš mājsaimniecībās 2009. gadā vidēji bija 53,8 m3 diennaktī. Dzeramā ūdens apjoms uz vienu patērētāju– vidēji 120-125 l/d/dnn diennaktī. Aprēķinos tiek pieņemts, ka pēc projekta realizācijas dzeramā ūdens apjoms uz vienu patērētāju sastādīs 120 l/c/dnn. Notekūdeņu daudzums, kas no iedzīvotājiem tika novadīts 2009.gadā vidēji bija 24 m3 jeb 100 l/c/dnn diennaktī. Aprēķinos tiek pieņemts, ka pēc projekta realizācijas notekūdeņu apjoms uz 1 cilvēku diennaktī sastādīs 96 l/c/dnn. |
| Vidējais dzeramā ūdens patēriņš un notekūdeņu daudzums iestādēs un uzņēmumos | Vidējais dzeramā ūdens patēriņš iestādēs 2009.gadā bija 10,25 m3 diennaktī, bet uzņēmumos – 1,5 m3 diennaktī. Aprēķinos tiek pieņemts, ka pēc projekta realizācijas iestāžu dzeramā ūdens apjoms, salīdzinot ar 2007.-2008.gadu patēriņu (10,12 m3/gadā) nedaudz pieaugs līdz 10,22 m3/dnn, jo tiks papildus pieslēgtas pagasta pārvalde un jauniešu un bērnu dienas centrs. Uzņēmumos dzeramā ūdens patēriņš pieaugs līdz 1,68 m3/dnn, jo papildus tiks pieslēgti pasts un divi veikali. Notekūdeņu daudzums, kas tika novadīts no iestādēm un uzņēmumiem 2009.gadā bija attiecīgi 8,2 m3 un 0.04 m3 diennaktī. ka pēc projekta realizācijas iestāžu notekūdeņu apjoms, salīdzinot ar 2007.-2008.gadu patēriņu (8,1 m3/gadā) nedaudz pieaugs līdz 8,18 m3/dnn, jo tiks papildus pieslēgtas pagasta pārvalde un jauniešu un bērnu dienas centrs. Uzņēmumos notekūdeņu apjoms pieaugs līdz ~0,2 m3/dnn, jo papildus tiks pieslēgti pasts un divi veikali. |
| Elektroenerģijas patēriņš | Elektroenerģijas patēriņš 2009. gadā bija 15871 kWh. Elektroenerģijas patēriņu, kas tiek patērēts dzeramā ūdens pacelšanai no urbuma var raksturot kā neefektīvu (uz vienu pacelto m3 dzeramā ūdens ir 0.5 kWh) salīdzinot ar vidēji pieņemto rādītāju dzeramā ūdens pacelšanai no urbuma - 0.2-0.3 kWh /m3. Notekūdeņiem elektroenerģijas patēriņš bija 0, jo ciemā nav darbojošās NAI vai KSS. Pēc projekta realizācijas dzeramajam ūdenim kopējais elektroenerģijas patēriņš gadā salīdzinot ar līmeni pēc 1. kārtas realizācijas pieaugs jo, palielinoties patērētāju skaitam, palielināsies kopējais dzeramā ūdens patēriņš. Savukārt elektroenerģijas patēriņš uz 1 m3 paceltā un sagatavotā ūdens salīdzinot ar 1. kārtu, tiek plānots, ka paliks nemainīgs - 0,8 kWh/m3 (pašlaik 0.5 kWh/ m3, bet tas ir neefektīvs radītājs, jo sistēmā nav uzstādītas ŪAS un elektrība tiek patērēta tikai ūdens pacelšanai). Pēc 1. kārtas realizācijas notekūdeņiem elektroenerģijas patēriņš pieaugs, jo tiks izbūvētas NAI un kanalizācijas sūkņu stacija, aptuvenais elektroenerģijas patēriņš tiek plānots aptuveni 1,1 kWh/m3. Pēc 2. kārtas realizācijas, salīdzinot ar līmeni pēc 1. kārtas, kopējais elektroenerģijas patēriņš pieaugs, jo pieslēgumu skaita pieauguma rezultātā, palielināsies notekūdeņu apjoms, kā arī tiks izbūvētas papildus NAI un divas KSS, bet elektroenerģijas patēriņš uz 1 m3 novadīto un attīrīto notekūdeņu nemainīsies – 1,1 kWh/m3. |
| Institucionālā kapacitāte | Ļaudonas pagasta pārvaldē jaunus darbiniekus darbā nav plānots pieņemt. Pēc projekta realizācijas darba algas esošiem darbiniekiem par ūdenssaimniecības apsaimniekošanu paaugstināt nav plānots. Algu pieaugums nākotnē ir saistāms ar vispārējo algu līmeņa paaugstināšanos. |
| Citi pieņēmumi | Finanšu modelī tarifā iekļautā rentabilitāte ir 1,0%. Šāds rentabilitātes procents ir plānots, jo ir nepieciešams izveidot uzkrājumu ilgtermiņā paredzēto aktivitāšu īstenošanai ūdenssaimniecības sakārtošanā. |

Zemāk redzamajā tabulā ir apkopoti saimnieciskās darbības ieņēmumi un izdevumi situācijā ar I un II kārtas projektiem un bez projektu realizācijas. Saimnieciskās darbības ieņēmumi un izdevumi tiek analizēta ņemot vērā I un II kārtas projektu kopējo ietekmi, jo atsevišķa tikai II kārtas projekta ietekmes analīze neatspoguļotu patieso situāciju.

| 8.3. Analīze situācijai ar I un II kārtas un bez I un II kārtas projektiem |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| SITUĀCIJA BEZ PROJEKTIEM |  |  |  |  |  |  |  |
| Izdevumi |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopā mainīgās izmaksas | 4 858 | 4 858 | 4 907 | 4 955 | 5 052 | 5 149 | 5 247 |
| Kopā fiksētās izmaksas | 5 743 | 5 743 | 5 858 | 5 973 | 6 087 | 6 202 | 6 317 |
| Kopā saimnieciskās pamatdarbības izdevumi | 10 601 | 10 601 | 10 764 | 10 928 | 11 140 | 11 352 | 11 564 |
| Ieņēmumi |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopā ūdensapgādes pakalpojumi | 8 543 | 5 957 | 5 772 | 5 795 | 5 911 | 6 026 | 6 142 |
| Kopā kanalizācijas pakalpojumi | 4 211 | 5 303 | 5 372 | 5 394 | 5 497 | 5 599 | 5 702 |
| Saimnieciskās pamatdarbības ieņēmumi | 12 754 | 11 260 | 11 144 | 11 190 | 11 408 | 11 625 | 11 843 |
| Saimnieciskās pamatdarbības rezultāts | 2 153 | 659 | 380 | 262 | 268 | 274 | 280 |
| SITUĀCIJA AR I UN II KĀRTAS PROJEKTIEM |  |  |  |  |  |  |  |
| Izdevumi |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopā mainīgās izmaksas | 4 858 | 4 858 | 6 087 | 7 105 | 7 288 | 7 428 | 7 569 |
| Kopā fiksētās izmaksas | 5 743 | 5 743 | 5 858 | 5 973 | 6 087 | 6 202 | 6 317 |
| Kopā saimnieciskās pamatdarbības izdevumi | 10 601 | 10 601 | 11 944 | 13 078 | 13 376 | 13 631 | 13 886 |
| Ieņēmumi |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopā ūdensapgādes pakalpojumi | 8 543 | 7 319 | 11 976 | 14 040 | 14 342 | 14 605 | 14 876 |
| Kopā kanalizācijas pakalpojumi | 4 211 | 6 578 | 9 863 | 13 577 | 13 818 | 14 096 | 14 367 |
| Saimnieciskās pamatdarbības ieņēmumi | 12 754 | 13 897 | 21 839 | 27 617 | 28 160 | 28 701 | 29 242 |
| Saimnieciskās pamatdarbības rezultāts | 2 153 | 3 296 | 9 895 | 14 539 | 14 785 | 15 070 | 15 356 |

Aprēķini liecina, ka nerealizējot projektus un no 2011. gada piemērojot ekonomiski pamatotus tarifus ieņēmumi no ūdenssaimniecības pakalpojumiem būtiski nemainīsies. Vienīgais veids, ka prognozējamie ieņēmumi varētu palielināties ir tarifu pieaugums. Neveicot nekādas izmaiņas ūdenssaimniecībā izdevumi arī būtiski nemainīsies, izmaksu pieaugums varētu būt saistīts ar iespējamo elektroenerģijas tarifu paaugstināšanos nākotnē un darba algu un sociālā nodokļa maksājumu palielināšanos. Vidējā termiņā tarifi turpinās pieaugt, jo pieaugs ūdenssaimniecības sistēmu uzturēšanas izmaksas, kas saistītas ar sistēmas novecošanu.

Tiek prognozēts, ka pēc projektu realizācijas ūdensapgādei pieslēgto iedzīvotāju skaits palielināsies par 50 patērētājiem I kārtas projekta ietvaros un par 82 patērētājiem II kārtas ietvaros, bet ar kanalizācijas pakalpojumiem papildus tiks nodrošināti 120 iedzīvotāji I kārtas ietvaros un 167 iedzīvotāji II kārtas ietvaros. Pateicoties lielajam jaunu patērētāju pieslēgumu apjomam, ieņēmumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem būtiski pieaugs.

Kopējie izdevumi arī palielināsies, jo I kārtas ietvaros tiks uzstādītas 2 dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas un izbūvētas NAI un KSS, un II otrās kārtas ietvaros tiks izbūvēts NAI un 2 KSS Dzirnavu sistēmā, izbūvēts jauns urbums Dzirnavu sistēmā, kā rezultātā pieaugs izdevumi ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanai.

Ūdenssaimniecības un kanalizācijas pakalpojumu tarifi no 2007. līdz 2010.gadam ir nemainīgi 0,37  LVL/m3 (bez PVN) gan fiziskām, gan juridiskām personām. Pēc I un II kārtas projektu realizācijas tiek plānots pakāpeniski palielināt tarifus, lai segtu ūdenssaimniecības apsaimniekošanas izmaksas un jauno pamatlīdzekļu nolietojumu, bet tā, lai nepārsniegtu 2,7% no mājsaimniecības vidējiem ieņēmumiem. Tarifu ierobežojums 2,7% apmērā no mājsaimniecības ieņēmumiem tiek noteikts, lai izvairītos no pārāk strauja tarifu kāpuma, kas varētu negatīvi ietekmēt debitoru parādu īpatsvaru un apdraudēt projektu dzīvotspēju. Lai segtu pilnībā visas izmaksas tarifi būtu jāpalielina līdz 6,5% no mājsaimniecību ienākumiem 2014.gadā.

Pamatojoties uz finanšu analīzes rezultātiem, aptuveni 2028. gadā tarifi varētu sasniegt līmeni, kas nodrošinās pilnu izmaksu segšanas principu.

Tas, ka tiks pielietoti tarifi, kas nepārsniedz 2,7% no mājsaimniecību vidējiem ieņēmumiem, tādējādi tikai daļēji sedzot pilnīgi visas izmaksas, neatstāj būtisku ietekmi uz pakalpojuma sniedzēja ieņēmumiem - tā rīcībā būs pietiekami daudz resursu, lai izpildītu visas ilgtermiņa un īstermiņa saistības.

Plānotie ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi pēc I un II kārtas realizācijas ir attēloti zemāk redzamajā tabulā. Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi tiek rēķināti ņemot vērā I un II kārtas projektu kopējo ietekmi, jo atsevišķi II kārtas projektam aprēķinātie tarifi neatbilstu faktiskajai finanšu situācijai.

| 8.4. Plānotie ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi (LVL, bez PVN 21%) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Situācija bez I un II kārtas projektiem |  |  |  |  |  |
| Tarifs par ūdensapgādes pakalpojumiem * | 0,250 | 0,251 | 0,256 | 0,261 | 0,266 |
| Tarifs par kanalizācijas pakalpojumiem * | 0,472 | 0,474 | 0,483 | 0,492 | 0,501 |
| Kombinētais tarifs | 0,856 | 0,869 | 0,885 | 0,901 | 0,912 |
| Kopējie maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem no vidējiem mājsaimniecības ienākumiem (%, rēķinot tarifu ar PVN) | 2,09% | 2,08% | 2,08% | 2,08% | 2,08% |
| Situācija ar I un II kārtas projektiem |  |  |  |  |  |
| Tarifs par ūdensapgādes pakalpojumiem* | 0,474 | 0,485 | 0,495 | 0,504 | 0,514 |
| Tarifs par kanalizācijas pakalpojumiem* | 0,633 | 0,631 | 0,642 | 0,655 | 0,668 |
| Kombinētais tarifs | 1,11 | 1,12 | 1,14 | 1,16 | 1,18 |
| Kopējie maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem no vidējiem mājsaimniecības ienākumiem (%, rēķinot tarifu ar PVN) | 2,7% | 2,7% | 2,7% | 2,7% | 2,7% |

* Analizējot tarifus ir ņemts vērā, ka pašvaldībā tiks sakārtota dzeramā ūdens un notekūdeņu uzskaite, kā arī pastāvošā tendence, ka patērētāji arvien vairāk ir ieinteresēti uzlikt skaitītājus, lai norēķinātos pēc reāli patērētā un novadītā notekūdeņu daudzuma.

Tāpat tiek pieņemts, ka tiks noteikti ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojuma tarifi, ievērojot ekonomiski pamatota tarifa principu (pašlaik ūdensapgādes pakalpojumu tarifi pārsniedz ekonomiski pamatotus tarifus, bet kanalizācijas pakalpojumu tarifi nesedz visas uzturēšanas izmaksas, kā rezultātā kopumā pašvaldība daļēji subsidē ūdenssaimniecības pakalpojumus, t.i., atbilstoši reālai situācijai, ūdensapgādes pakalpojumu tarifam ir jābūt mazākam nekā pašlaik noteiktais, bet kanalizācijas pakalpojumu tarifam ir jābūt lielākam nekā pašlaik noteikts - sīkāku esošo tarifu analīzi skatīt sadaļā 5.3.)

| 8.5. Mājsaimniecību maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pie ierobežota tarifu apjoma, kas nepārsniedz 2,7% no mājsaimniecību ienākumiem | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Vidējie mājsaimniecības mēneša ienākumi (LVL) | 326,67 | 329,91 | 336,38 | 342,84 | 349,31 |
| Ūdens patēriņš (l/c/dnn) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Ūdens patēriņš (m3/uz mājsaimniecību mēnesī) | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| Ūdensapgādes tarifs (LVL/m3), iesk. PVN 21% | 0,47 | 0,48 | 0,50 | 0,50 | 0,51 |
| Mājsaimniecības izdevumi ūdensapgādes pakalpojumiem mēnesī (LVL) | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,6 |
| Notekūdeņu apjoms (m3/uz mājsaimniecību mēnesī) | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| Kanalizācijas tarifs (LVL/m3), iesk. PVN 21% | 0,63 | 0,63 | 0,64 | 0,66 | 0,67 |
| Mājsaimniecības izdevumi kanalizācijas pakalpojumiem mēnesī (LVL) | 4,6 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,8 |
| Kopā izdevumi ūdenssaimniecības pakalpojumiem | 8,82 | 8,91 | 9,08 | 9,26 | 9,43 |
| Izdevumi % no mājsaimniecības .vidējiem mēneša ienākumiem ūdensapgādes pakalpojumiem | 1,31% | 1,32% | 1,32% | 1,32% | 1,32% |
| Izdevumi % no mājsaimniecības .vidējiem mēneša ienākumiem kanalizācijas pakalpojumiem | 1,39% | 1,38% | 1,38% | 1,38% | 1,38% |
| Izdevumi % no mājsaimniecības .vidējiem mēneša ienākumiem | 2,7% | 2,7% | 2,7% | 2,7% | 2,7% |

Vidējie mājsaimniecību ienākumi 2010. gadā, pēc pašvaldības sniegtās informācijas, bija 125 LVL uz vienu iedzīvotāju, kas ir mazāks nekā valstī noteiktais iztikas minimums – 160 LVL. Atbilstoši makroekonomiskajām prognozēm mājsaimniecību vidējie mēneša ienākumi pēc projekta realizācijas turpmākajos gados pieaugs.

Pašlaik mājsaimniecību maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem sastāda 2,2% no mājsaimniecību vidējiem mēneša ienākumiem. Pēc I un II kārtas projektu realizācijas tiek plānots paaugstināt tarifus, bet tā, lai maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem nepārsniegtu 2,7% no mājsaimniecības vidējiem ieņēmumiem.

2008.gadā debitoru parādi sastādīja 3%, kas naudas izteiksmē ir aptuveni 380LVL gadā. Pēdējos trijos gados, pasliktinoties ekonomiskajai situācijai Latvijā, laika posmā līdz 2009. gadam Ļaudonas ciemā debitoru parādi pakāpeniski pieaug un 2009.gadā sastāda 6%. Paredzams, ka debitoru parādu īpatsvars no kopējiem izrakstītajiem rēķiniem turpinās pieaugt un 2010. gadā sastādīs  7%. Jāmin, ka aptuveni puse no debitoru parādiem ir īslaicīgi, un tie tiek atmaksāti trīs četru mēnešu laikā.

Parādu atmaksu pagasta pārvalde panāk sekojoši:

- īslaicīgiem kavējumiem tiek sūtītas atgādinājuma vēstules, kā arī zvanīts personīgi,

- ja kāds ilgāku laiku kavē rēķinu apmaksu, tad pašvaldība (pirms tam brīdinot nemaksātāju) izliek nemaksātāju sarakstu publiskajā informācijai, pārējiem ciema iedzīvotājiem zināšanai.

Lai nepieļautu būtisku debitoru īpatsvara palielināšanos, kā rezultātā var tikt apdraudēta projekta dzīvotspēja, tiek noteikts maksājuma ierobežojums 2,7% apmērā no vidējiem mājsaimniecības ikmēneša ienākumiem, kā arī pašvaldībā ir pieņemts lēmums sniegt atbalstu maznodrošinātajām ģimenēm un bezdarbniekiem, iesaistot viņus teritorijas labiekārtošanas darbos un samaksājot viņiem par padarīto darbu. Bez tam pašvaldība sniedz sociālo palīdzību arī maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem un invalīdiem. Tiešā veidā ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas pašvaldība nesegs.

Pēc I un II kārtas projektu realizēšanas, palielināsies mājsaimniecību izdevumi un debitoru parādi varētu pieaugt līdz 9-10%. Bet, sākot ar 2015. gadu, uzlabojoties ekonomiskai situācijai valstī, tai skaitā Ļaudonas ciema iedzīvotāju labklājībai, daļēji tiktu atmaksāti uzkrājušies parādi, kā rezultātā tiek prognozēts, ka debitoru parādu īpatsvars varētu pakāpeniski samazināties, sākotnēji līdz 9% 2015.gadā, bet 2020.gadā jau līdz 4% no kopējiem izrakstītajiem rēķiniem.

Prognozējot ūdenssaimniecības attīstību un rēķinot pakalpojumu izmaksas, tiks ievērots princips “piesārņotājs maksā”, aprēķinot notekūdeņu savākšanas un attrīšanas izmaksas, kas būs jāsedz kanalizācijas pakalpojumu lietotājiem, nevis dzeramā ūdens patērētājiem.

Principa ievērošanu nodrošinās tarifu aprēķināšanas metodika, kas iekļauta MK noteikumos nr. 281 “Sabiedrisko pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika pašvaldību regu1ējamās nozarēs” (26.062001).

Maksājumi tiks aprēķināti proporcionāli patēriņam/notekūdeņu apjomam – patērētāju uzstādītie ūdens plūsmas mērītāji patērētāju ļaus nodrošināt precīzu ūdens uzskaiti un attiecīgi patērētāji norēķināsies pēc dzeramā ūdens patērētā apjoma un atbilstoši novadītā notekūdeņu apjoma (pašvaldībā tiek plānots, ka līdz projekta beigām t.i. 2012. gada beigām 85% patērētāju, bet līdz 2015. gadam - 100% patērētāju būs uzstādīti ūdens plūsmas mērītāji. Pašlaik ūdens plūsmas mērītāji ir uzstādīti 70% ciema patērētāju un 4 uzņēmumiem, kas salīdzinoši patērē ūdeni visvairāk).

Ar tiem iedzīvotājiem, kuri dzīvo tajā ciema daļā, kur ēkas ir izvietotas izklaidus, un kuri notekūdeņu novadīšanai izmantos izsmeļamās bedres, tiks slēgti līgumi ar pašvaldību par izsmeļamo bedru izvešanu.

Pēc I un II kārtas ieviešanas ir plānots, ka slēdzot līgumus ar esošajiem ražošanas uzņēmumiem tajos tiks iekļauti nosacījumi par to, ka ja centrālajā kanalizācijas sistēmā novadītie notekūdeņi būs ar izteikti augstāku koncentrāciju, tad tiks uzrēķinātas soda naudas par virslimita piesārņojuma apjomu. Piesārņojuma maksājumi tiks atrunāti uz atsevišķiem nosacījumiem, t.i., piesārņotājs maksā par virsnormatīvo piesārņojumu pēc attiecīgās likmes, kas atrunāta līgumā.

II kārtas prioritārās investīciju programmas ietvaros jaunradītajiem pamatlīdzekļiem ekonomiskajos aprēķinos tiks izmantoti sekojoši pieņēmumi:

| 8.6. Pamatlīdzekļu nolietojums |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Sagaidāmā lietderīgā ekonomiskā dzīvotspēja | Plānoto ūdens un notekūdeņu amortizācijas atskaitījums |
| Ūdens un kanalizācijas vadi | 50 | 2% |
| Rezervuāri un tilpnes | 50 | 2% |
| Ēkas un būves | 50 | 2% |
| Iekārtas un mašīnas | 15 | 7% |

Pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšanai tiks izmantota lineārā metode. Visi pamatlīdzekļi būs novada domes īpašumā.

| 8.7. ERAF atbalsta likmes aprēķina rezultāti |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ieguldījumu attiecināmo izmaksu kopsumma, LVL | Finansējuma deficīta likme, % | Maksimālā priorit. virziena līdzfinansējuma likme | Lēmuma summa, LVL | ERAF ieguldījums (% no kopējām attiecināmām izmaksām) | ERAF fonda ieguldījums, LVL |
| 1 | 2 | 3 | 4=1*2 | 5=6/1 | 6=4*3 |
| 351 400,00 | 100,000000% | 85,00% | 351 400,00 | 85,000000% | 298 690,00 |

Bez Eiropas kopienas atbalsta projekta realizācija nebūtu iespējama, jo būtiski būtu jāpalielina tarifi un novada domes kredīta saistības būtiski pieaugtu.

Lai nodrošinātu II kārtas projekta prioritārās investīciju programmas ātrāku realizāciju, Madonas novada pašvaldība plāno ņemt īstermiņa kredītu, ERAF līdzfinansējuma daļas nodrošināšanai.

Lai nodrošinātu priekšfinansētās ERAF līdzfinansējuma daļas naudas līdzekļu ātrāku atgūšanu, ir plānots maksājuma pieprasījumus naudas atgūšanai iesniegt uzreiz pēc izpildīto darbu apmaksas veikšanas, tādējādi būs iespējams nodrošināt ātrāku naudas līdzekļu apriti, kā rezultātā īstermiņa kredīta apjoms būs mazāks nekā plānotā summa ERAF līdzfinansējuma daļas segšanai. Pamatojoties uz Finanšu analīzes daļā veiktajiem naudas plūsmas aprēķiniem (atbilstoši MK not. Nr. 418), nepieciešamā īstermiņa kredīta apjoms ERAF daļas priekšfinansēšanai sastādīs 78 973,55 LVL (detalizētu aprēķinu skatīt pielikumā Nr.4).

| 8.8. Indikatīvais finanšu sadalījums |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Finansētājs | Summa, LVL | % | Statuss |
| Pašu līdzekļi | 52 710,00 | 12,40% | Ilgtermiņa kredīts (Valsts kasē) |
| ERAF | 298 690,00 | 70,25% | Īstermiņa kredīts (Valsts kase) |
| Neattiecināmās izmaksas (PVN) | 73 794,00 | 17,35% | Īstermiņa kredīts (Valsts kase) |
| KOPĀ | 425 194,00 | 100% |  |

Kopējās ūdenssaimniecības projekta izmaksas tiek plānotas 425 194,00 LVL apmērā ar PVN. Novads projekta realizēšanai plāno ieguldīt savus līdzekļus 52 710,00  LVL apmērā, kas būs 12,40% no visām projekta izmaksām. Atlikušos  298 690,00 LVL jeb 70,25% novada dome ir paredzējusi segt ar Eiropas Savienības finansējumu. Papildus projekta realizācijai ir nepieciešami līdzekļi PVN 73 794,00 LVL apmērā apmaksai, kas būs 17,35%.

Pašu līdzekļu daļas finansējums tiks nodrošināts ņemot ilgtermiņa kredītu uz 10 gadiem ar atlikto maksājumu uz 2 gadiem un procentu likmi 10%.

II kārtas projekta realizācijai tiks ņemts īstermiņa kredīts, ERAF līdzfinansējuma 298 690,00 LVL un PVN 73 794,00 LVL segšanai, ar termiņu uz 5 gadiem ar atlikto maksājumu uz 1 gadu un procentu likmi 17% gadā. Aizņēmums tiek ņemts uz 5 gadiem, lai nepaaugstinātu pašvaldības saistību slogu uz projekta realizācijas laiku, bet faktiskā aizņēmuma atmaksa notiks 2013.gadā pēc ERAF līdzekļu atmaksas saņemšanas. Tomēr ņemot vērā straujās izmaiņas tirgū pastāv risks, ka procentu likme uz līguma slēgšanas brīdi varētu būt lielāka. Īstermiņa kredītam ar šādiem nosacījumiem nevajadzētu atstāt uz novada budžetu  nozīmīgas sekas, jo pēc projekta pabeigšanas tiktu atmaksāta PVN summa un ERAF līdzfinansējums, kurus novads novirzītu aizdevuma pamatsummas dzēšanai.

| 8.9. Madonas novada pašvaldības saistību līmenis ar plānotajiem I un II kārtas ūdenssaimniecības projektiem |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Kopā galvojumi | 231 310 | 386 116 | 207 368 | 200 457 | 191 131 | 182 262 | 178 515 |
| Ilgtermiņa saistības | 33195 | 21095 | 11537 | 8146 | 3886 | 384 | 0 |
| Kopā ilgtermiņa saistības | 33195 | 21095 | 11537 | 8146 | 3886 | 384 | 0 |
| Kopā saistības | 1 272 054 | 1 606 027 | 1 413 216 | 1 501 497 | 1 395 784 | 1 294 701 | 1 228 637 |
| Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi | 12 409 300 | 12 409 300 | 12 409 300 | 12 409 300 | 12 409 300 | 12 409 300 | 12 409 300 |
| Saistību apjoms pret pamatbudžeta ieņēmumiem | 10,3% | 12,9% | 11,4% | 12,1% | 11,2% | 10,4% | 9,9% |

Madonas novada domes 2010. gada plānotais budžets ir 12 409 300 LVL. Līdz 2010. gadam pašvaldība izmantojot kredītus ir realizējusi 88 projektus. Madonas novada domes saistības līdz 2010. gadam sastāda 10,20% vai 1 272 054 LVL no pašvaldības pašu ieņēmumiem.

Līdz ar to pašvaldības pašvaldībai ir rezerve arī piesaistot īstermiņa un ilgtermiņa aizdevumu, lai nodrošinātu līdzekļus PVN daļas segšanai un ERAF finansējuma daļas priekšfinansēšanai, ar nosacījumu, ja pamatbudžeta nodokļu un pārējie ieņēmumi saglabājas prognozētajā līmenī.

Analizējot Madonas novada domes kredītsaistību ietekmi uz pagasta budžetu, ieskaitot pašvaldības daļas segšanai nepieciešamo ilgtermiņa kredītu, ERAF daļas segšanai nepieciešamo īstermiņa kredītu un īstermiņa kredītu PVN segšanai, redzams, ka tās 2011. gadā nepārsniegs 12,90 % robežu no plānotā novada budžeta, 2013. gadā – 12.1% no plānotā novada budžeta, bet turpmākajos gados zem  12% no novada budžeta .

Madonas  novada pašvaldība ir reģistrējusies kā PVN maksātājs. PVN reģistrācijas Nr. LV90000054572, reģistrējusies 1995. gada 15. maijā, tādējādi pašvaldība plāno atgūt PVN daļu saskaņā ar normatīviem aktiem.

PVN nodrošināšanai tiks ņemts īstermiņa kredīts. PVN atgūšana ir plānota atbilstoši pastāvošajā likumdošanā noteiktajos termiņos, tomēr, lai samazinātu slogu uz pašvaldību saistībām pieprasot kredītu tas formāli tiks pieprasīts ar atmaksas termiņu 5 gadi.

| 8.10. Projekta finansēšanas plāns (LVL) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gads | Kopējās izmaksas | Neattiecināmās izmaksas | Kopējās attiecināmās izmaksas | Publiskās izmaksas |  |  |  |
|  |  |  |  | ERAF / KF finansējums |  | Pārējais finansējums |  |
|  |  |  |  |  |  | Pašvaldības finansējums |  |
| 2011 | 175 791,22 | 30 509,22 | 145 282,00 | 123 489,70 | 85.00% | 21 792,30 | 15.00% |
| 2012 | 249 402,78 | 43 284,78 | 206 118,00 | 175 200,30 | 85.00% | 30 917,70 | 15.00% |
| Kopā | 425 194,00 | 73 794,00 | 351 400,00 | 298 690,00 | 85.00% | 52 710,00 | 15.00% |

Lielāko daļu no II kārtas prioritārās investīciju programmas izmaksām sastāda ERAF finansējums  298 690,00 LVL apmērā. Nepieciešamais novada domes finansējums ir 73 794,00 LVL attiecināmo izmaksu segšanai un  52 710,00 LVL neattiecināmo izmaksu (PVN daļas) segšanai.

Apkopojot finanšu analīzi, kā galvenais risks jāmin pašvaldības ieņēmumu samazināšanās, kā rezultātā pašvaldība varētu nebūt spējīga saņemt ilgtermiņa un īstermiņa kredītu. Tādā gadījumā pašvaldībai būs nepieciešams pārskatīt II kārtas prioritāro investīciju programmu un atteikties no papildus komponentēm, lai tādējādi samazinātu kredīta apjomu.

Finanšu modelī ir analizēti ieņēmumi no ūdenssaimniecības pakalpojumiem un izdevumi, kuri saistīti ar ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un I un II kārtas analīzes rezultātā projekta naudas plūsma ir pozitīva visos gados, tādejādi var uzskatīt, ka finanšu analīze atbilst Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija noteikumu Nr. 606 1.pielikuma izvirzītajām prasībām.

Kā redzams tad I un II kārtas ūdenssaimniecības projekti atstās būtisku iespaidu uz ūdenssaimniecības rezultātiem – realizējot projektus būs jāpalielina tarifi un pieaugs izmaksas, tomēr būtiski pieaugs arī ieņēmumi un projekta realizācija sekmēs vides stāvokļa uzlabošanos.

Galvenie finanšu analīzes rezultāti tiek aprēķināti vērtējot I un II kārtas kopējo ietekmi projektu realizāciju. Galvenie finanšu analīzes rezultāti parāda, ka FNPV/C ir negatīvs, bet FNPV/K – pozitīvs, kas apliecina, ka projekti nav īstenojami bez papildus finansiālā atbalsta, bet tai pat laikā tas ir būtisks no sociālā un apkārtējās vides viedokļa un tā realizēšanai ir pozitīva ietekme. Finansiālo ienesīguma normu raksturojošie radītāji (FRR/C ir -1,8%, FRR/K - nevar aprēķināt) parāda, ka veicot investīcijas Ļaudonas ciema ūdenssaimniecības sakārtošanā, ieguldītās investīcijas tiks izmantotas efektīvi, projekts ir ilgtspējīgs un tā finansiālā dzīvotspēja ir laba, tomēr tam ir nepieciešams Eiropas Savienības fondu līdzfinansējums.

Ekonomiskie ieguvumi

PIP rezultātā 562 Ļaudonas ciema iedzīvotājiem tiks nodrošināta attīrīta dzeramā ūdens nepārtraukta piegāde, bet 527 iedzīvotājiem - atbilstoša notekūdeņu attīrīšana. Pie centralizētās kanalizācijas sistēmas papildus tiks pieslēgti 167 iedzīvotāji, bet pie ūdensapgādes – 82 iedzīvotāji.

Galvenie ieguvumi būs sekojoši:

- ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, nodrošinās iespēju 562 patērētājiem izmantot centralizētas ūdensapgādes pakalpojumus ar kvalitatīva dzeramā ūdens piegādi un samazinās ūdens zudumus

- kanalizācijas sistēmas sakārtošana un paplašināšana izbūvējot NAI un jaunus tīklus papildus pieslēgumiem, nodrošinās iespēju 527 iedzīvotājiem izmantot kvalitatīvas centralizētās notekūdeņu attīrīšanas pakalpojumus

- Papildus pieslēgumi (167 iedzīvotāji kanalizācijai un 82 iedzīvotāji ūdensapgādei) nodrošinās papildus ieņēmumus, kā arī atstās pozitīvu ietekmi uz ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu pieaugumu, respektīvi, būs neieciešams mazāks tarifu pieaugums par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem nekā saglabājoties patreizējam pieslēgumu skaitam

- kopumā projekta realizācija sekmēs vietējo ekonomisko attīstību, jo tiks uzlabota pakalpojumu pieejamība un kvalitāte uzņēmumiem, tādējādi veicinot jaunu investīciju piesaisti.

Risku analīze

Institucionālie riski:

- Tā kā bieži tiek mainītas procedūras, tad var rasties situācija, ka novada domes un uzņēmuma darbinieki nepārzina visas prasības. Riska mazināšanai tiek plānots vajadzības gadījumā piesaistīt speciālistus, kā arī izmantot konsultantu pakalpojumus un apmācīt esošos darbiniekus strādāt ar ERAF procedūrām. Darbinieki izmantos iespējas apmeklēt Vides ministrijas rīkotos seminārus.

Administratīvie riski:

  - Pašlaik nezināma ietekme (negatīva vai pozitīva) varētu būt no spēkā esošo normatīvo aktu izmaiņām. Ņemot vērā Latvijas situāciju būvniecības nozarē (dažkārt nepietiekami finansiālie resursi iesākto projektu tālākai būvniecībai un pabeigšanai, ierobežotas kredītņemšanas iespējas, maksātnespējas risks), uzņēmējam varētu būt nepietiekami resursi projekta efektīvai, savlaicīgai un kvalitatīvai ieviešanai, tāpēc uzņēmēja izvēle ir ļoti nozīmīgs priekšnoteikums kvalitatīvai projekta realizācija.

Tehniskie un tehnoloģiskie riski:

- Riski attiecībā uz izvēlēto tehnoloģiju vai jaudu atbilstību ilgtermiņā – dzeramā ūdens un notekūdeņu apjoms prognozēts tā, lai pietuvotos vispārējos pakalpojumu standartos noteiktajam apjomam. Tomēr pastāv neliels risks, ka šīs prognozes var nepiepildīties un var veidoties lielāks dzeramā ūdens un notekūdeņu apjoms. Lai samazinātu šī riska ietekmi, NAI jaudas aprēķinātas ar rezervi.

- Riski saistībā ar sezonas (laikapstākļu) ietekmi uz laika grafiku. – Lielākie būvdarbi pēc laika grafika plānoti 2011. gada vidū un 2.pusē, kā arī 2012.gada vidū. Laika grafiks sastādīts, ņemot vērā sezonalitātes ietekmi uz projekta īstenošanu, tomēr pastāv risks, ka laika apstākļi var būt nelabvēlīgi projekta īstenošanai. Šis riska faktors gan ir ar ļoti zemu riska pakāpi.

- Pie tehniskajiem ieviešanas riskiem var pieskaitīt arī sagatavoto iepirkuma dokumentu, tehnisko projektu un būvdarbu kvalitāti. Ja minētais nav veikts atbilstošā līmenī, dokumenti un darbi ir jāpārstrādā/jāpārbūvē, un tas ir saistīts gan ar papildus laika n nepieciešamību, gan atsevišķos gadījumos ar budžeta palielināšanos un līgumu jautājumu risināšanu.

Finanšu riski:

- Riski, kas iekļauti projekta izmaksu un ieguvumu analīzē – Projekta izmaksu un ieguvumu analīzē, kas veikta situācijai ar projektu un situācijai bez projekta, projekta ietekmes rezultāti novērtēti kā atšķirība, kas veidojas situācijā ar projektu un situācijā bez projekta. Pastāv risks, ka šajos 2 scenārijos attīstības tendences būs atšķirīgas no prognozētajiem rādītājiem. Lai riska faktoru ietekme būtu pēc iespējas mazāka, konsultants izmantojis abos scenārijos vienus un tos pašus makroekonomiskos pieņēmumus attīstības tendenču prognozēšanai, kā arī piesardzīgi prognozējis atšķirības, kuras veidosies projekta ietekmē.

- Riski attiecībā uz plānoto ieņēmumu iekasēšanas līmeni pie būtiska tarifa pieauguma – projekta īstenošanas rezultātā būs būtiski jāpaaugstina tarifi. Finanšu analīzes modelī tarifi aprēķināti atbilstoši MK not. Nr. 281 „Sabiedrisko pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika pašvaldību regulējamās nozarēs” (26.06.2001). Pastāv risks, ka var palielināties iedzīvotāju debitoru parādi. Riska mazināšanai uzņēmumam būs jāveic precīza uzskaite un pašvaldībai ir jānodrošina atbalsts mazturīgākajiem iedzīvotājiem.

- Riski saistībā ar izmaksu sadārdzinājumu – Finanšu analīzes modelī gan investīciju izmaksas, gan ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas aprēķinātas, ņemot vērā izmaksu sadārdzinājumu, ko izsauc makroekonomisko faktoru ietekme. Tomēr pastāv risks, ka izmaksas var atšķirties no prognozētajām. Izmaksu izmaiņa atsauksies uz tarifu aprēķinu. Tās būtiski neietekmēs projekta rezultātus, ja vien tarifi neveidos maksājumus, kas nelabvēlīgi ietekmē iedzīvotāju maksātspēju.

- Riski saistībā ar kredītsaistību apjoma pieaugumu – Madonas novada domes aprēķinātajām kredītsaistībām ir pietiekoši liela saistību rezerve, lai ūdenssaimniecības attīstības projekta īstenošana Ļaudonas ciemā neradītu saistību limita pārsniegumu.

Galvenie pasākumi finanšu risku mazināšanai:

- Iedzīvotāju maksātspējas uzlabošana – būtiskākais no minētajiem finanšu riskiem ir tarifu ietekme uz iedzīvotāju maksātspēju un līdz ar to arī ieņēmumu iekasēšana, lai nodrošinātu, ka ieņēmumi sedz visas ūdenssaimniecības izmaksas. Novada pašvaldībā ir pieņemts lēmums sniegt atbalstu maznodrošinātajām ģimenēm un bezdarbniekiem, iesaistot viņus teritorijas labiekārtošanas darbos un samaksājot viņiem par padarīto darbu. Bez tam pašvaldība sniedz sociālo palīdzību arī maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem un invalīdiem. Tiešā veidā ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas pašvaldība nesegs.

- Ar izpildes darbiem saistītie riski – laicīgi apzināt un informēt būvniekus par projektu, tādējādi nodrošinot pēc iespējams lielāku piedāvājumu skaita saņemšanu. Ievākt informāciju par citu pašvaldību pieredzi sadarbojoties ar konkrētajiem būvniekiem.

# VI. PRIORITĀRĀS INVESTĪCIJU PROGRAMMAS IETEKME UZ VIDI

Prioritārās investīciju programmas īstenošana Ļaudonas ciemā atstās labvēlīgu ietekmi uz fizisko un antropogēno vidi, ierobežos potenciālos vides piesārņojuma avotus, veidos labvēlīgus apstākļus vides un dabas aizsardzības prasību ievērošanai. Ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūras objektu izbūve nodrošinās ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitāti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un palielinās pakalpojuma pieejamības līmeni, kā arī uzlabos vides stāvokli Ļaudonas ciemā kopumā. Realizējot prioritāro investīciju programmu, tiks novērsti ūdens zudumi, kā arī nodrošināta atbilstoša notekūdeņu novadīšana, savākšana un attīrīšana. Projekta realizācija pozitīvi ietekmēs Madonas novada Ļaudonas pagasta tēlu kopumā un padarīs vidi pievilcīgāku dzīvošanai un uzņēmējdarbībai.

Saskaņā ar 2009. gada 17. novembra Vides pārvaldības valsts biroja lēmumu Nr. 484 ūdenssaimniecības attīstības projekta realizācija neatstās nelabvēlīgu ietekmi uz apkārtējo vidi, tai skaitā uz īpaši aizsargājamo teritoriju – dabas parku “Aiviekstes paliene”, tieši otrādi – projekta realizācija uzlabos ekoloģisko situāciju dabas parkā un Aiviekstes upē, kā arī optimizēs ūdenssaimniecības attīstību Ļaudonas ciemā kopumā.

| 9.1. Prioritārās investīciju programmas ieguvumi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rādītājs | Paskaidrojumi | Esošais līmenis | Līmenis pēc projekta īstenošanas |  |
| Ūdensapgāde |  |  |  |  |
| Elektrības patēriņš ūdensapgādei | kWh/gadā kWh/1m3 | 15871 kWh/gadā 0,5 kWh/1m3 Pēc 1. kārtas realizācijas plānotais – 22571 kWh/gadā 0,8 kWh/1m3 | 26601 kWh/gadā 0,8 kWh/1m3 |  |
| Paceltais dzeramā ūdens apjoms | m3/gadā | 31152 m3/gadā Pēc 1. kārtas realizācijas plānotais – 28214 m3/gadā | 33252 m3/gadā |  |
| Zudumi ūdensapgādes sistēmā | % no visa tīklā padotā | Reālie zudumu apjomi nav zināmi, jo nav precīzas uzskaites – 2009.gadā ~ 23% | 13%, no tiem ~6% tehniskie ūdens zudumi |  |
| Kvalitatīvs dzeramais ūdens | % no visa tīklā padotā | Pašlaik - 0% Pēc 1. kārtas realizācijas – 100% | 100% |  |
| apkalpes zona | pieslēgumu skaits procentos no kopējā potenciālo patērētāju skaita | Pašlaik - 50% Pēc 1. kārtas realizācijas – 57% | 66% |  |
| apgādes ilgums | nepārtraukti 24 stundas diennaktī | 24h/dnn | 24h/dnn |  |
| Ūdens kvalitāte | atbilstība Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumu Nr.235 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" prasībām | Neatbilst | Pēc 1. kārtas - atbilst | Pēc 2.kārtas - atbilst |
| dzelzs |  | Avotu sistēma – 1,23-2.61 mg/l Dzirnavu sistēma – 2.31-2,91 mg/l | 0.2 mg/l | 0.2 mg/l |
| duļķainība |  | Avotu sistēma - 6,5-20 NTU Dzirnavu sistēma – 10,1-11,8 NTU | 3 NTU | 3 NTU |
| spiediens | minimālais spiediens - 25 m ūdens staba pie patērētāja apkalpes savienojuma teritorijās ar ievērojamu daudzstāvu apbūves īpatsvaru un 15 m ūdens staba pie patērētāja apkalpes savienojuma pārējās teritorijās | Pašlaik tiek nodrošināts daļēji. Pēc 1.kārtas realizācijas, veicot ūdenstorņu un tīklu rekonstrukciju - jā | Jā |  |
| plūsmas rādītājs | minimālais plūsmas rādītājs - 7,2 l/min pie patērētāja | Pašlaik nē, netiek nodrošināts Pēc 1. kārtas realizācijas – jā. | Jā |  |
| apgādes stabilitāte (drošība) | stacijai jābūt pienācīgi apkalpotai un nodrošinātai ar atbilstošām rezerves iekārtām, lai nodrošinātu, ka pakalpojumu sniegšanas pārtraukums, kas var rasties stacijas un iekārtu darbības traucējumu vai nepieņemamas ūdens kvalitātes dēļ, nav ilgāks par 6 stundām. Tas nedrīkst notikt biežāk kā reizi 5 gados, izņemot pārtraukumus, kas nepieciešami plānotas apkopes veikšanai | Pašlaik, nē – jo nav uzstādīta ūdens sagatavošanas stacija Pēc 1. kārtas realizācijas: jā – izbūvējot ūdens sagatavošanas stacijas, tās tiks aprīkotas ar visām nepieciešamām iekārtām | Jā |  |

| 9.2. Prioritārās investīciju programmas ieguvumi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rādītājs | Paskaidrojumi | Esošais līmenis |  | Līmenis pēc projekta īstenošanas |
| Kanalizācija |  |  |  |  |
| Notekūdeņu daudzums | m3/gadā | Pēc aprēķiniem – 14359 m3/gadā Pēc pagasta pārvaldes informācijas – 23921 m3/gadā Pēc 1. kārtas realizācijas plānotais - 17 885 m3/gadā |  | 24 455 m3/gadā |
| Savākto notekūdeņu apjoms | % no visiem notekūdeņiem | Pašlaik - 28% Pēc 1.kārtas realizācijas – 42% |  | 62% |
| Infiltrācija notekūdeņu sistēmā | % | Infiltrācijas uzskaitījums netiek veikts, aptuveni 18% |  | 12% |
| Elektrības patēriņš kanalizācijai | kWh/gadā kWh/1m3 | 0 kWh/gadā 0 kWh/1m3 Pēc 1. kārtas realizācijas plānotais – 19 673 kWh/gadā 1,1 kWh/1m3 |  | 26 900 kWh/gadā 1,1 kWh/1m3 |
| apkalpes zona | pieslēgumu skaits (procentos) | 28% Pēc 1.kārtas realizācijas – 42% |  | 62% |
| pārplūšana (hidrauliska) | pārplūšana atkārtotu lietusgāžu laikā hidrauliskās pārslodzes dēļ ir pieļaujama ne biežāk kā reizi 50 gados | Jā |  | Jā |
| pārplūšana (iekārtu darbības traucējumi) | pārplūšana vai pakalpojumu pārtraukums, ja radušies stacijas vai iekārtu darbības traucējumi, nedrīkst būt biežāk kā reizi 5 gados | Jā |  | Jā |
| apvienotās kanalizācijas pārplūdes darbība | pārplūde nav pieļaujama, pirms nav sasniegts sadzīves notekūdeņu un lietusūdens desmitkārtīgs atšķaidījums, vai pārplūde nedrīkst notikt biežāk par 10 reizēm gadā | Jā |  | Jā |
| standarti attiecībā uz izplūstošajiem notekūdeņiem | atbilstība reģionālās vides pārvaldes prasībām | Neatbilst |  | 1. kārtas ietvaros Upes ielas (Avotu sistēmā) – atbilst, jo tiks izbūvēts NAI 2. kārtas ietvaros – Dzirnavu ielas sistēmā atbilst, jo tiks izbūvēts NAI |
|  |  | Upes ielas (Avotu sistēmas) septiķis | Dzirnavu septiķis |  |
|  | SV (suspendētās vielas) | 55-66 | 61,2-154 | <35 |
|  | BSP5 (bioloģiskais skābekļa patēriņš) | 107-141 | 102-170 | <25 |
|  | ĶSP (ķīmiskais skābekļa patēriņš) | 170-290 | 258-362 | <125 |
| standarti attiecībā uz dūņu apsaimniekošanu | atbilstība Ministru kabineta 2006.gada 2.maija noteikumu Nr.362 "Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli" prasībām. Vides, īpaši augsnes, aizsardzība, izmantojot notekūdeņu dūņas (lauksaimniecībā, dārzniecībā, mežsaimniecībā). Neizmantojamās dūņas noglabāt tā, lai ietekme uz apkārtējo vidi būtu minimāla | Nē – dūņu apstrāde netiek veikta |  | Jā – pēc projekta realizācijas notekūdeņu dūņas tiks izsūknētas un izvestas uz Madonas NAI (par notekūdeņu dūņu apsaimniekošanu tiks slēgts līgums ar A/S „Madonas ūdens”), kā arī IIP ietvaros ir plānots ierīkot dūņu lauku |

Pēc projekta realizācijas dzeramajam ūdenim kopējais elektroenerģijas patēriņš gadā salīdzinot ar līmeni pēc 1. kārtas realizācijas pieaugs jo, palielinoties patērētāju skaitam, palielināsies kopējais dzeramā ūdens patēriņš. Savukārt elektroenerģijas patēriņš uz 1 m3 paceltā un sagatavotā ūdens salīdzinot ar 1. kārtu, tiek plānots, ka paliks nemainīgs - 0,8 kWh/m3 (pašlaik 0.5 kWh/ m3, bet tas ir neefektīvs radītājs, jo sistēmā nav uzstādītas ŪAS un elektrība tiek patērēta tikai ūdens pacelšanai).

Pēc 1. kārtas realizācijas notekūdeņiem elektroenerģijas patēriņš pieaugs, jo tiks izbūvētas NAI un kanalizācijas sūkņu stacija, aptuvenais elektroenerģijas patēriņš tiek plānots aptuveni 1,1  kWh/m3. Pēc 2. kārtas realizācijas, salīdzinot ar līmeni pēc 1. kārtas, kopējais elektroenerģijas patēriņš  pieaugs, jo pieslēgumu skaita pieauguma rezultātā, palielināsies notekūdeņu apjoms, kā arī tiks izbūvētas papildus NAI un divas KSS, bet elektroenerģijas patēriņš uz 1 m3 novadīto un attīrīto notekūdeņu nemainīsies – 1,1 kWh/m3.

| 9.3. Prioritārās investīciju programmas ietekme uz vidi |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Notekūdeņu novadīšanas ietekmes uz vidi: | SV | BSP | ĶSP | Pkop | Nkop |
| NAI ieplūstošo notekūdeņu piesārņojuma slodze (t/gadā) | 5,4 | 3,5 | 7,2 | 0,17 | 0,75 |
| Attīrīto notekūdeņu piesārņojuma koncentrācijas slodze (t/gadā) | 0,9 | 0,6 | 3,1 | 0,05 | 0,37 |
| Vides piesārņojuma samazinājums t/gadā | 4,6 | 2,9 | 4,1 | 0,12 | 0,38 |
| Vides piesārņojuma samazinājums % | 84% | 83% | 57% | 71% | 51% |

Projekta ieviešanas gaitā radītie celtniecības atkritumi tiks utilizēti atbilstoši pastāvošām normatīvajām prasībām, nepieļaujot apkārtējās vides piesārņojuma rašanos. Pasūtītājs sekos līdzi, lai tiktu ievērota atbilstoša atkritumu utilizācija īpašu uzmanību pievēršot azbestu saturošu materiālu vai citu bīstamo atkritumu utilizācijai.

Projekta ieguldījums ES direktīvu un LR likumdošanas prasību nodrošināšanā

Prioritārās investīciju programmas ieguldījums ES direktīvu un LR likumdošanas prasību nodrošināšanā ir apkopots zemāk redzamajā tabulā.

| 9.4. Prioritārās investīciju programmas atbilstība ES direktīvu prasībām |  |
| --- | --- |
| Projekta apraksts | Mērķis sasniegt atbilstību ES direktīvu prasībām |
| Jauna urbuma izveide, 37m | Ūdens kvalitātes uzlabošana un nepārtrauktas ūdens padeves nodrošināšana, lai nodrošinātu tādu dzeramā ūdens padeves sistēmu, kas atbilstu Padomes direktīvas par dzeramā ūdens kvalitātes prasībām: EP Direktīva 98/83/EK un attiecīgie MK 2003. gada 29. aprīļa noteikumi Nr. 235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”. |
| ŪAS jaudas palielināšana Dzirnavu sistēmā | Ūdens kvalitātes uzlabošana un nepārtrauktas ūdens padeves nodrošināšana, lai nodrošinātu tādu dzeramā ūdens padeves sistēmu, kas atbilstu Padomes direktīvas par dzeramā ūdens kvalitātes prasībām: EP Direktīva 98/83/EK un attiecīgie MK 2003. gada 29. aprīļa noteikumi Nr. 235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”. |
| Jaunu ūdensapgādes trašu izbūve 835m | Ūdens kvalitātes uzlabošana un nepārtrauktas ūdens padeves nodrošināšana, lai nodrošinātu tādu dzeramā ūdens padeves sistēmu, kas atbilstu Padomes direktīvas par dzeramā ūdens kvalitātes prasībām: EP Direktīva 98/83/EK un attiecīgie MK 2003. gada 29. aprīļa noteikumi Nr. 235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”. |
| Ūdensapgādes trašu rekonstrukcija 1982m | Ūdens tīklu rekonstrukcija, lai nodrošinātu tādu dzeramā ūdens padeves sistēmu, kas atbilstu Padomes direktīvas par dzeramā ūdens kvalitātes prasībām: EP Direktīva 98/83/EK un attiecīgie MK 2003. gada 29. aprīļa noteikumi Nr. 235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”. Ūdens zudumu ūdensvada tīklā samazināšana ļaus samazināt ūdens ieguvi un enerģijas patēriņu, atbilstoši EP Direktīvai 2000/60/EK (2000. gada 23. oktobris), kas atbalsta efektīvu un ilgtspējīgu ūdens izmantošanu. |
| Jauna NAI izbūve, 40 m3/dnn | Kanalizācijas sistēmas izveidošana, lai nodrošinātu visu notekūdeņu savākšanu, attīrīšanu un izlaišanu atbilstoši apdzīvoto vietu notekūdens attīrīšanas standarta prasībām: EP Direktīva 91/271/EEK un attiecīgie MK 2002. gada 22. janvāra noteikumi Nr. 34 „Par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”, kas nosaka prasības notekūdeņu attrīšanai un centralizētu kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšana tajās teritorijās, kur jau ir nodrošināta ūdensapgāde. |
| Jaunu kanalizācijas trašu izbūve 2812m | Kanalizācijas sistēmas izveidošana, lai nodrošinātu visu notekūdeņu savākšanu, attīrīšanu un izlaišanu atbilstoši apdzīvoto vietu notekūdens attīrīšanas standarta prasībām: EP Direktīva 91/271/EEK un attiecīgie MK 2002. gada 22. janvāra noteikumi Nr. 34 „Par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”, kas nosaka prasības notekūdeņu attrīšanai un centralizētu kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšana tajās teritorijās, kur jau ir nodrošināta ūdensapgāde. |
| Kanalizācijas sūkņu staciju, 6-8 m3/h un 4 m3/h | Kanalizācijas sistēmas izveidošana, lai nodrošinātu visu notekūdeņu savākšanu, attīrīšanu un izlaišanu atbilstoši apdzīvoto vietu notekūdens attīrīšanas standarta prasībām: EP Direktīva 91/271/EEK un attiecīgie MK 2002. gada 22. janvāra noteikumi Nr. 34 „Par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”, kas nosaka prasības notekūdeņu attrīšanai un centralizētu kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšana tajās teritorijās, kur jau ir nodrošināta ūdensapgāde. |

# VII. VISPĀRĪGĀ IZMAKSU APRĒĶINA METODIKA ŪDENS UN KANALIZĀCIJAS SISTĒMU BŪVNIECĪBAI

| Komponentes | Daudzums | Kopējās izmaksas, Ls |
| --- | --- | --- |
| Jauna artēziskā aka, 37m |  | 7 000 |
| Jaunas artēziskās akas urbšana ar g=3 l/s, 37m | 37m | 2190 |
| Ūdensvada akas montāža no dzelzsbetona grodiem ar nerūsējošā tērauda lūku | gab. | 650 |
| Akas betona apmale | gab. | 55 |
| Iegremdējamā artēziskā sūkņa Q=6m3/st un montāža | gab. | 1598 |
| Aizbīdņa Dy 50 PN 10 Dn50 ar atlokiem montāža | gab. | 127 |
| Pretvārsta P10, Dn 50 montāža | gab. | 56 |
| Lodveida krāna Dy 25 PN10; ar atlokiem montāža | gab. | 13 |
| Ūdensskaitītāja Dn 50mm, montāža | gab. | 25 |
| Artēziskās akas uzgalvja ierīkošana | komplekts | 76 |
| Manometru 0-10 bar iebūve | gab. | 15 |
| Adaptera Dn50 iebūve | gab. | 15 |
| Līkums De50, P10 | 2 gab. | 15 |
| Ūdensvada cauruļvadu PE, Pn6, De63mm ar trosi ar plastikāta pārvalku montāža, 37m | m | 110 |
| Artēziskā akas cauruļvada skalošana, 37m | m | 90 |
| Labiekārtošana | objekts | 1965 |
| Papildus ŪAS filtrs Dzirnavu sistēmā, 20 m3/dnn |  | 3 000 |
| Filtrējošā kolonna | objekts | 2100 |
| Montāžas un pieslēgšanas darbi | komplekts | 900 |
| Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, 40 m3/dnn |  | 41 239 |
| Zemes darbi | 340m2 | 3780 |
| Jaunās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un to montāža | komplekts | 28489 |
| Vadības skapis | gab. | 1900 |
| Elektroinstalācijas uzstādīšana | objekts | 1850 |
| Iežogojums un vārti | gab. | 1800 |
| Labiekārtošana | objekts | 2300 |
| Piebraucamā ceļa sakārtošana | m2 | 1120 |
| Kanalizācijas sūkņu stacija, 6-8m3/h |  | 5 000 |
| Rakšanas darbi | 70m2 | 940 |
| Kanalizācijas sūkņu stacijas montāža | komplekts | 3380 |
| Sūkņu stacijas pieslēgšana pie tīkliem | objekts | 180 |
| Labiekārtošana | objekts | 500 |
| Kanalizācijas sūkņu stacija, 4m3/h |  | 4 000 |
| Rakšanas darbi | 65m2 | 870 |
| Kanalizācijas sūkņu stacijas montāža | komplekts | 2450 |
| Sūkņu stacijas pieslēgšana pie tīkliem | objekts | 180 |
| Labiekārtošana | objekts | 500 |

| Komponente | Seguma atjaunošanas veids | Vienība | Vienas vienības izmaksas |
| --- | --- | --- | --- |
| Ūdensvada cauruļvadi (materiāls, diametrs mm) |  |  |  |
| PE, 25-32 | Zālājs | m | 27 |
| PE, 25-32 | Grants | m | 32 |
| PE, 50-63 | Zālājs | m | 29 |
| PE, 50-63 | Grants | m | 35 |
| PE, 50-63 | Asfalts | m | 47 |
| PE, 100 | Zālājs | m | 33 |
| PE, 100 | Grants | m | 38 |
| PE, 100 | Asfalts | m | 50 |
| Kanalizācijas cauruļvadi (materiāls, diametrs mm) |  |  |  |
| Pašteces vadi |  |  |  |
| PVC, 150 | Zālājs | m | 35 |
| PVC, 150 | Grants | m | 40 |
| PVC, 150 | Asfalts | m | 52 |
| PVC, 200 | Zālājs | m | 39 |
| PVC, 200 | Grants | m | 46 |
| PVC, 200 | Asfalts | m | 57 |
| Spiedvadi |  |  |  |
| PE, 75 | Zālājs | m | 27 |
| PE, 75 | Grants | m | 32 |
| PE, 75 | Asfalts | m | 48 |
| PE, 110 | Zālājs | m | 30 |
| PE, 110 | Grants | m | 33 |
| PE, 110 | Asfalts | m | 50 |

*Augstākminētās cenas ņemtas par pamatu ņemot apkopoto informāciju par būvnieku 2010. gada ūdenssaimniecības būvniecības konkursos piedāvātajām izmaksām līdzīgās apdzīvotās vietās, ņemot vērā makroekonomisko rādītāju ietekmi un rezultātā iegūstot projekta īstenošanas gada cenas.

Ūdensvada izbūve/rekonstrukcija ieskaitot armatūru un nepieciešamās kameras, pievienošanās esošiem ūdensvadiem, zem gruntsūdeņiem, ar seguma atjaunošanu būvgrāvja platumā.

Pašteces kanalizācijas cauruļvadu izbūve/rekonstrukcija no polimērmateriālu caurulēm, vidēji 3,0 m dziļumā ieskaitot skatakas, zem gruntsūdeņiem, esošo pieslēgumu pievienošana, ar seguma atjaunošanu būvgrāvja platumā.

Kanalizācijas spiedvadu izbūve/rekonstrukcija no polimērmateriālu caurulēm, vidēji 2 m dziļumā ieskaitot armatūru un nepieciešamās kameras zem gruntsūdeņiem, ar seguma atjaunošanu būvgrāvja platumā.

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu ekspluatācijas izmaksas:

- UAS - 0,6 kW uz 1 m3 padotā ūdens; iekārtu apsekojums reizi nedēļā (1 strādnieks)

- Artēziskā aka - 0,2 kW uz 1 m3 padotā ūdens

- NAI – 0,9 kW uz 1 m3 attīrītā ūdens; 1 strādnieks ik dienu

- KSS – 0,2 kW uz 1 m3 attīrītā ūdens; 1 strādnieks ik dienu

- Ikgadējās ekspluatācijas izmaksas (materiāli un remontdarbu izmaksas) - 0,25% no celtniecības un montāžas darbu izmaksām

Neietverot I kārtas komponentes