# Būvdarbu organizācija

# LKT daļas sistēmas izbūve kārtība:

Veidenbauma ielas rekonstrukcija Madonā. Veicot izbūves darbus ir jāparedz iedzīvotāju informēšana par iespējamiem ielu slēgšanu un ka nevarēs piekļūt saviem īpašumiem ar automašīnu.

Būvdarbi jāsadala vairākās kārtās atbilstoši pēc nepieciešamības:

- Jāizbūvē lietus ūdens kanalizācijas maģistrālais vads ar pievadiem.

- Paralēli lietus ūdens kanalizācijai var izbūvēt ielas apgaismojumu.

- Pēc lietus ūdens kanalizācijas un apgaismojuma izbūves jau var būvēt pašu ielu.

## Būvlaukuma norobežošanas sistēma:

Būvuzņēmējam jānosaka norobežošanas sistēmas vietai, kur paredzēti būvdarbi. Pirms jebkuru patstāvīgu būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jānorobežo būvlaukums dažādās vietās, kurās paredzēts uzsākt darbus. Būvuzņēmējam jāņem vērā, ka barjeras var tikt sabojātas (piem., no laika apstākļiem). Lai patstāvīgu nodrošinātu minēto norobežojumu uzturēšanu sākotnējā kārtībā, tie regulāri jāpārbauda.

Būvuzņēmējam pirms jebkuru zemes darbu uzsākšanas jāpārbauda zemes virsmas līmeņu atzīmes.

## Informācija par tehnisko projektu:

- Vispārīgā daļa – būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un materiāli, paskaidrojuma raksts, Ceļu drošības audita atzinums.

- Ceļa daļa – visi rasējumi, kas saistīti ar ielas izbūvi un satiksmes organizāciju.

- Inženierrisinājuma daļa ELT – visi rasējumi, kas saistīti ar apgaismojuma izbūvi un esošā apgaismojuma pārcelšanu.

Inženierrisinājuma daļa LKT – visi rasējumi, kas saistīti ar saimnieciskās kanalizācijas, lietus ūdens kanalizācijas un ūdensvada izbūvei nepieciešamie rasējumi un darbu apjomi.

- Ekonomiskā daļa – darba daudzumu saraksti  un būvdarbu organizācijas apraksts.

## Uzmērīšanas darbi:

Visi iemērīšanas darbi jāveic pieredzējušiem strādniekiem ar mērīšanas iekārtām, kas atrodas darba kārtībā un ir pārbaudītas. Ierīces, sevišķi mērinstrumenti, jāpārbauda pirms darbu uzsākšanas un arī tad, kad ir iemesls aizdomām par instrumenta stāvokļa izmaiņām. Visiem uzstādītajiem piketiem un citām speciālām atzīmēm ir jābūt skaidri marķētām atbilstoši to uzdevumam.

Būvniecības gaitā jāveic nepieciešamie uzmērīšanas darbi izpildrasējumu izstrādei. Būvuzņēmējam jānofiksē speciālo atzīmju atskaites punktu, ko tas ir nodomājis izmantot, atrašanās vieta un apzīmējumam. Inženierkomunikācijas un ceļa daļas risinājumi ir jānosprauž dabā, pamatojoties uz projekta tehniskajos rasējumos dotajiem attālumiem un koordināšu plānam ar sarakstu. Būves laikā mietiņu vietas regulāri jāpārbauda, lai pārliecinātos, ka tie atrodas savās vietās.

## Standarti:

Būvniecības laikā būvuzņēmējam jāvadās no attiecīgajiem Latvijas Republikā spēkā esošiem un piemērotajiem standartiem un normām. Būvuzņēmējam jāpiemēro tādi standarti, kādi ir prasīti „Autoceļu specifikācijās 2005”, tehniskajā projektā un jebkurā līguma papildinājumā par attiecīgo darbu izpildi.

Līguma darbu izpildes laikā būvuzņēmējs var piedāvāt līdzvērtīgus Latvijas Republikā spēkā esošus standartus, kas nodrošina līdzvērtīgu vai augstāku kvalitāti nekā prasītie standarti, iepriekš iesniedzot tos pasūtītājam izskatīšanai un rakstiskai apstiprināšanai. Gadījumā, ja pasūtītājs izlems, ka piedāvātās atkāpes nenodrošina līdzvērtīgu vai augstāku kvalitāti, būvuzņēmējam jāievēro dokumentos norādītie standarti.

## Tehniskie rasējumi:

Pēc darbu pabeigšanas būvuzņēmējam jānodod pasūtītājam koriģētus tehniskos rasējumus, ar atzīmi „Izpildrasējumi”.

## Satiksme un tās novirzīšana:

Organizējot satiksmi būvprojektā, būvuzņēmējam jāņem vērā Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem, kuri pamatojas uz LR Satiksmes ministrija 2001. gada 2. oktobra Noteikumiem Nr. 421 un ir izdoti saskaņā ar Ceļa satiksmes likuma 42. panta otro daļu.

Pirms jebkura darba sākšanas uz braucamās daļas vai arī, ja var tikt ietekmēta šosejas, ceļa vai ielas lietošana, būvuzņēmējam jāsaņem piekrišana no visām nepieciešamajām instancēm paredzamās metodes lietošanai un tā jānoformē rakstiskā veidā. Vietās, kur darbi prasa satiksmes slēgšanu ielas vai ceļa posmā, būvuzņēmējam, pirms satiksmes pārtraukšanas, ir jāizveido un jānodrošina apbraucamais ceļš, tā shēmu pirms darbu uzsākšanas saskaņojot visās nepieciešamajās instancēs.

## Materiālu un iekārtu uzglabāšana:

Būvuzņēmējs visos gadījumos ir pilnīgi atbildīgs par visu materiālu un iekārtu aizsardzību un uzglabāšanu darbu izpildes laikā.

Būvuzņēmējam jāierīko un jāuztur kārtībā attiecīgas noliktavas, un visi būvlaukumā esošie materiāli un iekārtas jāuzglabā attiecīgā veidā, kas samazina bojāšanas vai zādzības iespējas. Materiālu uzglabāšanas vietas izmantošanai jāsaņem pasūtītāja, zemes īpašnieka un/vai citu attiecīgo amatpersonu rakstiska atļauja.

Būvuzņēmējam jāpievērš īpaša uzmanība ātri bojājošos preču uzglabāšanai, lai nepieļautu saules staru tiešu iedarbību uz šiem materiāliem. Visi materiāli un iekārtas jāuzglabā saskaņā ar ražotāju izdotajām instrukcijām par attiecīgo materiālu un iekārtu uzglabāšanu.

Pirms jebkuru būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizpēta vieta un jāpārbauda rasējumi, esošo virszemes un pazemes konstrukciju atrašanās vietas, namu elektroapgādes, ūdensvada un sadzīves kanalizācijas, gāzes vada, sakaru un televīzijas pieslēguma vietas pie esošajiem vai projektējamiem maģistrālajiem vadiem.

## Būvuzņēmēja atļaujas un licences līguma darbiem:

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visu veidu atļauju un licenču saņemšanu būvdarbu veikšanai, uz sava rēķina. Būvuzņēmējam jāsaņem arī visas darbu atļaujas un licences saviem darbiniekiem.

Būvuzņēmējam jābūt attiecīgās licences un sertifikāti, kas apliecina to, ka izmantojamais darbaspēks ir pilnībā apmācīts un ka viņiem ir atļauts izpildīt tādu darbu, kādu viņi veic. Īpaši svarīgi tas ir pie metināšanas, betonēšanas, elektriskajiem un cauruļu ieguldīšanas darbiem.

## Blakus esošā īpašuma apsekošana:

Ja var paredzēt kādu zaudējumu blakus esošam īpašumam, pirms jebkādu būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāziņo pasūtītājam par minētās blakus esošā īpašuma teritorijas kopīgu apsekošanu.

## Pagaidu darbi:

Būvuzņēmējam jāuzceļ nožogojums vai citas līdzīgas pagaidu konstrukcijas, kas varētu būt nepieciešamas, lai nodrošinātu blakus esošo īpašumu drošību, kā arī lai aizsargātu cilvēkus un dzīvniekus. Bez tam būvuzņēmējam, jārūpējas par visu iekārtu uzstādīšanu, visiem būvdarbiem, kas saistīti ar tranšeju izrakšanu un nostiprināšanas darbiem, materiālu uzglabāšanu u.c.

## Bojājumu novēršana:

Būvuzņēmējam jāatjauno visas teritorijas un īpašumi, ko ietekmējuši darbi, pagaidu darbi, iekārtas, materiāli vai transports tā, lai tie būtu pilnīgā kārtībā vai vismaz tādi, ādi tie bija pirms būvdarbu uzsākšanas.

Gadījumā, ja sabojātā kāda esošā caurule, kabelis, izolācija vai kāda cita pazemes komunikācija, būvuzņēmējam nekavējoties jāinformē pasūtītājs un sabojātās komunikācijas īpašnieks. Būvuzņēmējam jāveic visi remontdarbi, kurus pieprasa īpašnieks, kā arī jāsadarbojas ar īpašnieka darbiniekiem vai citu būvuzņēmēju darbiniekiem, kurus īpašnieks var nozīmēt remontdarbu veikšanai, kā arī jāsniedz viņiem palīdzība. Būvuzņēmējam jāsedz visi izdevumi, kas radušies sakarā ar bojāto objektu remontdarbiem.

Ja būvuzņēmējs nespēj savlaicīgi veikt nepieciešamos remontdarbus, pasūtītājs rakstiski informē būvuzņēmēju par to, ādos gadījumos pasūtītājs saglabā savas tiesības samazināt būvuzņēmējam pienākušos samaksu par summu, kas ir līdzīga nodarītajiem bojājumiem.

## Ceļu tīrīšana:

Būvuzņēmējam rūpīgi jāseko tam, lai ceļi un ejas, kuras viņš izmanto vai nu būvdarbiem, vai iekārtu, materiālu un darbaspēka transportēšanai, netiktu piegružotas būvdarbu vai transportēšanas rezultātā. Būvuzņēmējam uz sava rēķina nekavējoties jāveic nepieciešamie darbi to attīrīšanai.

## Materiāli, kuri atrodas būvobjektā:

Būvuzņēmējs visos gadījumos ir pilnīgi atbildīgs par visu materiālu uzglabāšanu un aizsardzību būvprobjektā līguma darbu izpildes laikā.

Visi materiāli, kas iegūti objektā demontējot vai rokot pieder pasūtītājam. Tos nedrīkst izvest no būvlaukuma bez pasūtītāja piekrišanas. Būvuzņēmējs darbu veikšanai drīkst izmantot ikvienu no minētajiem materiāliem, kas iegūti rakšanas vai demontēšanas darbos līguma ietvaros un kurus pasūtītājs atzinis par derīgiem izmantošanai darbos. Bruģakmeni, ceļa zīmes u.c. materiālus pasūtītājs var pieprasīt attīrīt no piemaisījumiem un nogādāt pasūtītāju noliktavā. Par šo darbu izpildi netiek veikta atsevišķa samaksa.

## Būvobjekta sakārtošana:

Beidzot būvdarbus vai ikvienu būvdarbu daļu, nožogojumi un citas konstrukcijas, kurās notikusi iejaukšanās, rūpīgi jāatjauno līdz to sākotnējam izskatam. Visi liekie gruži, kas radušies no rakšanas darbiem, atkritumiem, instrumentiem, darba rīkiem, iekārtām un materiāliem, nekavējoties jāizvāc, līdzko pabeigta attiecīgā darba daļa. Pēc ikviena pabeigta darba, būvobjekts jāatstāj pilnīgā kārtībā.

## Apsardze, apgaismojums, nožogojums:

Būvuzņēmējam jānodrošina apsardze, apgaismojums un nožogojums, kas nepieciešami, lai pasargātu cilvēkus, dzīvniekus un transporta līdzekļus no savainojumiem un bojājumiem darbu izpildes laikā. Būvuzņēmējam jānodrošina brīdinājuma zīmes latviešu valodā, kā arī norobežojošās lentas apkārt valējām tranšejām, materiālu kaudzēm, izraktiem materiāliem un būvgružiem, lai nodrošinātu nepieciešamo drošību.

## Darbu aizsardzība:

Būuzņēmējs visos gadījumos ir pilnīgi atbildīgs par visu darbu drošības aizsardzības noteikumu ievēršanu būvobjektā. Būvuzņēmējam jānodrošina, lai nepieciešamos aizsargpasākumus veiktu arī apakšlīgumslēdzēji un līdzdarbojošās amatpersonas.

## Drošība būvobjektā:

Būvuzņēmējs visos gadījumos pilnīgi atbildīgs par darba drošības noteikumu ievērošanu izpildes laikā. Būvuzņēmējam jāievēro Latvijas Republikā spēkā esošie nolikumi un likumi par darba drošību atiecīgo būvdarbu izpildes laikā.

## Ražotāju instrukcijas:

Būvuzņēmējam visi materiāli un iekārtas jāizmanto, jāpielieto un jāuzglabā, saskaņā ar ražotāju instrukcijām, ja vien nav citu prasību.

## Tranšeju rakšanas darbi:

Tranšejas jārok, pielietojot noteiktās mehāniskās iekārtas tā, lai maksimāli samazinātu iedarbību uz tranšejas sānu malām un pamatu. Tranšejas jārok līdz nepieciešamam dziļumam un platumam. Nepieciešamības gadījumā tranšejas jārok ar rokām, lai nepārrautu kādu no komunikācijām.

## Tranšejas:

Būvuzņēmējam jāveic rakšanas darbi, ievērojot drošības pasākumus tā, lai tranšeju malas tiktu attiecīgi nostiprinātas un būtu stabilas. Būvuzņēmējam jāatstāj pietiekami brīva vieta starp tranšejas malu un izraktās zemes uzbēruma iekšējo malu.

Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai rokot tranšeju, netiktu bojātas esošās komunikācijas.

## Vides aizsardzības pasākumi:

Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu dabas aizsardzības likumu un noteikumu izpildi. Nav pieļaujamā apkārtjās vides piesārņošana.

Pirms komunikāciju iebūves zaļajā zonā jānoņem auglīgās augsnes virskārta.

Būvuzņēmējam ir jāpielieto tādas būvniecības metodes, kuras nepiesārņo grunti, ūdeni un gaisu, jāveic piesardzības pasākumi, kas ierobežo trokšņu, vibrācijas kaitīgu ietekmi uz blakus esošām būvēm, kā arī uz iedzīvotājiem, jānodrošina dažādu ūdens plūsmu (gruntsūdens, lietus ūdens) novadīšanu, nekaitējot apkārtējai videi.

Būvmateriālu transportēšanu veikt tikai segtās automašīnās.

Pēc darbu beigšanas jāsakārto būvlaukums, jāattīra no būvgružiem.

Konkrētu darba organizācijas projektu izstrādā būvuzņēmējs vadoties no viņa rīcībā esošajiem tehniskajiem resursiem. Objekts ir nododams ekspluatācijā atbilstoši LR likumdošanai.

# Ceļa daļas izbūve kārtība:

Veidenbauma ielas rekonstrukcija Madonā. Veicot izbūves darbus ir jāparedz iedzīvotāju informēšana par iespējamiem ielu slēgšanu un ka nevarēs piekļūt saviem īpašumiem ar automašīnu.

Būvdarbi jāsadala vairākās kārtās atbilstoši pēc nepieciešamības:

# Jāizbūvē lietus ūdens kanalizācijas maģistrālais vads ar pievadiem.

# Paralēli lietus ūdens kanalizācijai var izbūvēt ielas apgaismojumu.

# Jāizbūvē ūdensvada pievadi un Parka ielas ūdensvads.

## Standartu piemērošana:

Būvuzņēmējam jāpiemēro „Autoceļu specifikācijās 2005” norādīto standartu jaunāko spēkā esošo redakciju prasības. Ja specifikācijās nav norādīts konkrēts standarts, tad jāpiemēro Latvijas standarti. Ja būvuzņēmējs vēlas lietot citus standartus, tam ir dokumentāli jāpierāda, ka tā izvēlētie standarti nodrošina prasīto kvalitāti, kā arī jānodrošina šiem standartiem atbilstoša kvalitātes kontrole.

## Būvlaukuma un ar būvdarbiem saistītās zemes:

Pirms darbu uzsākšanas pasūtītājs nodod būvuzņēmējam paredzēto būvlaukumu. Ja būvdarbu veikšanā iestājies ar darba veikšanai nepiemērotiem klimatiskajiem apstākļiem saistīts par vienu kalendāro mēnesi garāks pārtraukums un būvuzņēmējs ir sakārtojis būvlaukumu satiksmei drošā kārtībā, būvuzņēmējs ar pasūtītāja piekrišanu drīkst uz pārtraukuma laiku nodot pasūtītājam.

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par to, lai darbu veikšanai lietoto vai skarto teritoriju un īpašumus sakārtotu sākotnējā līmenī, kā arī šo teritoriju un īpašumus uzturētu kārtībā būvdarbu izpildes laikā. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par gaisa un pazemes komunikāciju aizsardzības noteikumu ievērošanu. Būvuzņēmēja pienākums ir veikt visus saskaņojumus un saņemt atļaujas no komunikāciju vadītājiem. Būvuzņēmējam jāuztur būvlaukuma apvedceļi un būvlaukums satiksmei drošā stāvoklī.

Būvuzņēmējam jānodrošina piekļūšana īpašumiem, kuru iebrauktuves atrodas būvlaukumā. Pēc būvdarbu pabeigšanas būvuzņēmējam būves vietā jāatjauno ceļa horizontālos apzīmējumus tādā kvalitātē, kādi tie bija pirms darba uzsākšanas, ja būvprojektā nav norādīts citādi.

## Satiksmes organizācija:

Darbi jāorganizē tā, lai nepamatoti neierobežotu satiksmi būvlaukumā, un ar saskaņotām darba organizācijas shēmām par darbu vietas aprīkošanu. Satiksme jāregulē piemēroti satiksmes plūsmas izmaiņām laikā un apjomā.

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par satiksmes organizāciju būvlaukumā un apvedceļos, ciktāl tas attiecas uz būvdarbiem, un būvdarbu vietas aprīkošanu. Pirms darba uzsākšanas būvuzņēmējam jāsagatavo un jāsaskaņo par ceļa satiksmes organizāciju atbildīgajās institūcijās Satiksmes organizācijas projekts, kas ietver satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma shēmas, nosaka to maiņas kārtību, termiņus un atbildīgo personu. Satiksmes organizācijas projekta kopijai jāatrodas darba vietā. Būvdarbu žurnālā jānorāda, kuru satiksmes organizācijas un darbu vietas aprīkojuma shēmu pašlaik lieto. Visi satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma tehniskie līdzekļi jāuzstāda ne ātrāk kā vienu dienu pirms darba uzsākšanas un jānoņem tūlīt pēc darbu pabeigšanas. Darba zonai pārvietojoties vai darbu pārtraucot, satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma līdzekļi, kas neattiecas uz vispārējo satiksmes drošību, operatīvi jāpārceļ, jānoņem vai jāaizsedz (zīmes pagriezt nav atļauts). Kamēr nav veiktas paredzētās satiksmes drošību ietekmējošo darbu kvalitātes pārbaudes un nav pārliecības par drošu satiksmi, noņemot darba laikā lietotos satiksmes organizācijas un darbu vietas aprīkojuma tehniskos līdzekļus, tie jāaizstāj ar drošai braukšanai atbilstošiem brīdinājumiem vai ierobežojumiem. Konstatētā satiksmes organizācijas vai darba vietas aprīkojuma neatbilstība jānovērš nekavējoties.

## Darba drošība:

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par darba aizsardzību un drošību, ciktāl tas attiecas uz būvlaukumu un būvdarbiem. Būvuzņēmējam jāieceļ par darba aizsardzību un drošību atbildīga persona un jāieraksta šīs personas vārds būvdarbu žurnālā.

## Būvdarbu žurnāls:

Būvuzņēmējs veic ierakstus būvdarbu žurnālā.

## Kvalitātes kontrole un darbu daudzumu noteikšana:

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par darba kvalitāti. Katrai materiālu partijai, kuru paredzēts izmantot darba izpildei, jābūt atbilstības apliecinājumam.

Par paraugu ņemšanu būvuzņēmējs informē būvuzraugu par plānoto paraugu ņemšanu, kā arī jānodrošina nepieciešamais aprīkojums paraugu ņemšanai un iesaiņošanai. Paraugu iesaiņo, sadala un testē atbilstoši „Autoceļu specifikācijām 2005”.

## Uzmērīšana un nospraušana:

Uzmērīšana un nospraušana jāveic, sagatavojot būves vietu ielas un ietves segas konstruktīvās kārtas vai citu autotransporta būvju elementu būvdarbiem un izpildot tos. Uzmērīšanai un nospraušanai jānodrošina būves atbilstība projektētājiem ģeometriskajiem parametriem un telpiskajām koordinātām un ietver nepieciešamie uzmērīšanas un nospraušanas darbi pirms darba izpildes, darba izpildes laikā un pēc darba. Izpildot nospraušanu, jāveic ģeodēziskie darbi būvprojekta piketāžas pārnešanai dabā un kontrolmērījumi. Izpildot uzmērīšanas un nospraušanas darbus, jāievēro LBN 305 – 01 „Ģeodēziskie darbi būvniecībā”, ciktāl tas attiecas uz konkrēto būvi.

Uzmērīšanai un nospraušanai jāizmanto izpildāmo darbu raksturam atbilstoši instrumenti un mērīšanas līdzekļi, kas nodrošina būvei nepieciešamās precizitātes prasības, un to pārbaudes, verificēšanas un kalibrēšanas datiem jābūt pieejamiem būvdarbu uzraugiem un būvniecības kontroles institūcijām. Izpildītie nospraušanas darbi kontrolējami visā apgabalā. Ja konstatētas atkāpes virs pieļaujamām, tad jāuzmēra un jāuzmēra un jānosprauž atkārtoti.

## Asfaltbetona seguma frēzēšana:

Asfaltbetona seguma frēzēšana ietver visus nepieciešamos darbus, materiālus un iekārtas, lai veiktu asfaltbetona seguma izlīdzinošo vai savienojumu frēzēšanu, vai noformēšanu visā paredzētajā platībā, kā arī nofrēzētā materiāla aizvākšanu prom.

Izlīdzinošajai frēzēšanai – frēzē ar darba platumu vismaz 2 m, aprīkota ar automātisku šķērsslīpuma vadību. Prasība ir spēkā arī gadījumā, ja daļēji jānofrēzē esošais asfaltbetona segums, izveidojot noteiktu šķērskritumu. Asfaltbetona seguma izlīdzinošās vai savienojumu frēzēšanas kvalitātei jāatbilst „Autoceļu specifikācijām 2005” 6. tabulā izvirzītajām prasībām. Līdzenuma gadījumā papildus jāfrēzē vai jālabo, iestrādājot asfaltbetona maisījumu.

## Konstrukcijas nojaukšanas vai demontāžas darbi:

Konstrukciju nojaukšanas vai demontāžas darbi ietver visus nepieciešamos darbus, kas jāveic, lai nojauktu vai demontētu paredzētās konstrukcijas, aizvāktu tās uz videi drošu atbērtni vai noliktavu, vai pārstrādātu, sakārtotu visu skarto teritoriju, kā arī materiālus vai iekārtas, kas jāpiegādā un jāizlieto, lai izpildītu darbu.

Jābūt nojauktām visām paredzētajām inženierbūvēm un konstrukcijām. Nojaukšanas gaitā skartā vide jāatjauno, nodrošinot tās sākotnējo funkciju izpildi līdzvērtīgā vai labākā kvalitātē. Skartajai teritorijai jābūt sakārtotai un nolīdzinātai, nodrošinot ūdens noteci.

## Būvdarbu secība:

Būvuzņēmējam ir jāsagatavo darba tehnoloģijas projekts, kas jāsaskaņo ar pasūtītāju. Pirms darba tehnoloģiskā projekta sagatavošanas ir jāsastāda akts par ēku tehnisko stāvokli, kas atrodas darbu izpildes posmā. Darba tehnoloģijas projektā izbūvējot zemes klātni (gultni), drenējošo smilts kārtu, šķembu kārtu, kā arī asfaltbetona kārtas, jāizvēlas tādas tehnoloģijas, lai netiku bojātas blakus esošās  dzīvojamās ēkas. Ja būvnieks nesaskaņo darbu tehnoloģijas projektu ar pasūtītāju, nodarot bojājumus blakus esošajām ēkām, tās remontus veic par saviem līdzekļiem. Darba tehnoloģisko projektu ir jāizstrādā visam tehniskajam projektam.

## Betona apmales uzstādīšana:

Betona apmales izbūve ietver teritorijas sagatavošanu, pamata izbūvi un betona apmales uzstādīšanu.

Izbūvētās vai nomainītās betona apmales izmēriem un novietojumam jāatbilst paredzētajam. Pieļaujamas novirzes novietojumam plānā ± 5 cm, profilā ± 2 cm. Nav pieļaujamas blakus esošo betonu apmales akmeņu salaidumu nesaistes plānā un profilā (virsmai un ārējai malai). Šuves starp betona apmaļu akmeņiem nedrīkst būt lielākas par 5 mm. Darbs tā izpildes laikā un pēc tās kontrolējams vizuāli. Neatbilstību gadījumā jāveic nepieciešamie pasākumi prasību nodrošināšanai.

## Ceļa zīmju uzstādīšana un ceļa apzīmējumi:

Ceļa zīmes jāuzstāda saskaņā ar projektu vai pasūtījumu, ja tāda nav, tad ar saskaņā ar standartiem LVS 77 – 1, LVS 77 – 2, LVS 77 – 3 un LVS EN 12899 – 1. Galvenie darba procesi ir zīmes dislokācijas vietas noteikšana, balstu pamatu izveidošana, balsta uzstādīšana, ceļa zīmes piestiprināšana. Individuāli projektējamām zīmēm jāizstrādā detaļprojekti.

Darbu izpildei nepieciešamās iekārtas vai mehānismus izvēlas būvuzņēmējs.

Ceļa zīmēm jābūt izgatavotām atbilstoši LVS 77 – 1, 2, 3 un LVS EN 12899 – 1un uzņēmumos, kam ir atstarojošā materiāla ražotāja atļauja izgatavot ceļa zīmes ar viņu ražoto atstarojošo materiālu. Ceļu zīmju ģeometrijai attiecībā pret ceļa brauktuvi jābūt saskaņā ar LVS 77 – 2.

Ceļa apzīmējumu uzklāšana ietver ceļa virsmas sagatavošanu (attīrīšanu, žāvēšanu, sildīšanu), materiālu sagatavošanu, apzīmējumu uzklāšanu, kā arī, ja nepieciešams, nevajadzīgo ceļa apzīmējumu notīrīšanu (nofrēzēšanu).

Ceļa apzīmējumu uzklāšanai jālieto mehāniskas pašgājējiekārtas, kas saskaņā ar ražotāja instrukciju ir piemērotas lietojamo materiālu iestrādei. Tām jābūt aprīkotām ar vadības iekārtām, kas nodrošina iestrādājamo materiālu izlietojuma daudzuma regulēšanu un kontroli, kā arī automātisku ceļa apzīmējuma materiālu izsmidzināšanas sprauslu ieslēgšanos. Ceļa apzīmējumu uzklāšanai ar roku darbu lietojamas iekārtas, mehānismi (augstspiediena vai normālspiediena krāsu smidzinātāji) un palīgaprīkojums, kas nodrošina izpildītā darba atbilstību paredzētajam. Nav atļauts izmantot krāsotāju rokas instrumentus (otas, rullītis).

Prasības kvalitātes novērtējumam ir noteiktas LVS EN 1436 „Ceļa apzīmējumu funkcionālās īpašības” un LVS 85 „Ceļa apzīmējumi”. Katra ceļa apzīmējuma kvalitātei jāatbilst „Autoceļu specifikācijām 2005” izvirzītajām prasībām. Ceļa apzīmējuma dislokācija, forma un izmērs jāizmēra šaubu gadījumos par neatbilstību, gaismas atstarošanas un saķeres koeficientu mērījumi veicami vismaz vienu reizi gadā, ieteicams rudenī, vizuālā uzraudzība veicama patstāvīgi, jebkurā brīdī fiksējot un nosakot posmus vai apzīmējumus, kas neatbilst izvirzītajām prasībām, bet ne retāk kā reizi ceturksni.

## Betona bruģa būve:

Betona bruģa ietver teritorijas sagatavošanu, izlīdzinošās starpkārtas, pamatus un seguma būvi.

Betona bruģa elementus pirms iestrādes vizuāli pēc dokumentiem pārbauda, vai atbilst elementu forma, konfigurācija, biezums, betona marka (B35), krāsa. Krāsai jābūt viendabīgai. Elementiem jābūt veseliem, bez plaisām un apsistām malām vai stūriem. Pieļaujami kalcija karbonāta izsvīdumi uz elementu virsmas. Izpildītai darba kvalitātei jāatbilst „Autoceļu specifikācijām 2005” izvirzītajām prasībām.

## Ielu aprīkojums – aku, hidrantu un kapju nomaiņa pret „peldošajiem” elementiem:

Veco elementu (aku, hidrantu, kapju) nomaiņa pret „peldošajiem” elementiem.

Būvprojekta vadītāja:							I. Mežole – Unte