** **MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA**

 Reģistrācijas numurs 90000054572

 Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801

 t. 64860090, e-pasts: pasts@madona.lv

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES**

**LĒMUMS**

Madonā

**2025. gada 25. jūlijā Nr. 34**

(protokols Nr. 4, 6. p.)

**Par 2025. gada prioritārā investīciju projekta “Ērgļu skolas sporta laukuma pārbūve un teritorijas labiekārtošana” izmaksām un aizņēmuma ņemšanu**

Madonas novada pašvaldība ir noslēgusi būvdarbu līgumu Nr. 2.4.6/24/105 “Ērgļu skolas sporta laukuma pārbūve un teritorijas labiekārtošana”. Projekta risinājumi paredz sporta stadiona un futbola laukuma izbūvi, pludmales volejbola laukuma un āra trenažieru laukuma izbūvi, slidotavas pārbūvi un slidu mājas un lapenes (zaļās klases) izbūvi.

Būvniecības laikā, veicot būvdarbus, radušies papildus darbi, kuru pamatojums ir darbu daudzumu apjomu precizēšana būvdarbu laikā, kļūdas būvprojektā un neparedzēti darbi, kas atklājušies būvdarbu laikā. Tāpat ir veiktas būvprojekta risinājumu izmaiņas- uzlabota sākotnējā drenāžas sistēma, izbūvēta plānoto tribīņu atbalsta siena u. c. izmaiņas.

Lai īstenotu projektu ”Ērgļu skolas sporta laukuma pārbūve un teritorijas labiekārtošana” un  nodrošinātu kvalitatīvu un ilgtspējīgu sporta infrastruktūras  izbūvi, kopējās projekta izmaksas sastāda 836 088,27 EUR, t.sk papildus darbu veikšanai nepieciešami 89 395,61 EUR, no kuriem 80 000 EUR (astoņdesmit tūkstoši euro 00 centi) tiks finansēti no aizņēmuma Valsts kasē un 9395,61  EUR (deviņi tūkstoši trīs simti deviņdesmit pieci euro, 61 cents) tiks finansēti Madonas novada pašvaldības budžeta .

Investīciju projekts  “Ērgļu skolas sporta laukuma pārbūve un teritorijas labiekārtošana” atbilst  Madonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2047. gadam  un Madonas novada attīstības programmas 2022. - 2028. gadam (apstiprināta 2022. gada 31. maijā lēmums Nr. 357 (protokols Nr. 13, 34. p)   un nodrošina lietderīgu investīciju īstenošanu pašvaldības autonomās funkciju izpildei atbilstoši likumam “Par pašvaldībām” 4. panta 4. punktam.

Noklausījusies sniegto informāciju, ņemot vērā 16.07.2025. Attīstības komitejas un 22.07.2025. Finanšu komitejas atzinumus, ņemot vērā 22.07.2025. Finanšu komitejas atzinumu, **atklāti balsojot: PAR – 13** (Agris Lungevičs, Aivis Masaļskis, Aivis Mitenieks, Andris Dombrovskis, Artūrs Grandāns, Dace Ozoliņa, Egils Bērziņš, Gunārs Ikaunieks, Guntis Klikučs, Janīna Grudule, Māris Justs, Rūdolfs Medenis, Zigfrīds Gora), **PRET – NAV, ATTURAS – NAV,** Madonas novada pašvaldības dome **NOLEMJ:**

1. Apstiprināt būvdarbu līguma “Ērgļu skolas sporta laukuma pārbūve un teritorijas labiekārtošana" kopējās izmaksas EUR 836 088,27 (astoņi simti trīsdesmit seši tūkstoši astoņdesmit astoņi euro, 27 centi).
2. Piešķirt Madonas novada pašvaldības līdzfinansējumu 9 395,61 EUR (deviņi tūkstoši trīs simti deviņdesmit pieci euro, 61 cents) investīciju projekta “Ērgļu skolas sporta laukuma pārbūve un teritorijas labiekārtošana” īstenošanai.
3. 2025. gada prioritārā investīciju projekta “Ērgļu skolas sporta laukuma pārbūve un teritorijas labiekārtošana” īstenošanai, kas atbilst Madonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2022.-2047. gadam un Madonas novada attīstības programmai 2022. -2028. gadam un nodrošina lietderīgu investīciju īstenošanu pašvaldības autonomās funkcijas *“gādāt par iedzīvotāju veselību — īstenot veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumus un organizēt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību” un “veicināt sporta attīstību, tostarp uzturēt un attīstīt pašvaldības sporta bāzes, atbalstīt sportistu un sporta klubu, arī profesionālo sporta klubu, darbību un sniegt atbalstu sporta pasākumu organizēšanai”* izpildei ņemt ilgtermiņa aizņēmumu 80 000 (astoņdesmit tūkstoši euro, 00 centi) apmērā no Valsts kases ar tās noteikto procentu likmi uz 20 gadiem ar atlikto pamatsummas maksājumu 3 gadi. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu. Aizņēmumu izņemt 2025. gadā.

 Domes priekšsēdētājs A. Lungevičs

*Mikāla 29324572*