MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ. Nr. 90000054572

Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801

t. 64860090, e-pasts: pasts@madona.lv

___________________________________________________________________________

MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES

LĒMUMS

Madonā

- 2021.gada 16.novembrī					            		Nr.428									               (protokols Nr.14, 36.p.)

Par ERAF projekta Nr.9.3.1.1/19/I/041 “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Madonas novadā" izmaksu apstiprināšanu

Pamatojoties uz Centrālās finanšu un līgumu aģentūras noslēgto vienošanos Nr.9.3.1.1./19/I/041 projektam “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Madonas novadā”, tiek īstenotas projekta aktivitātes objektos “Biroju ēkas pārbūve par daudzfunkcionālu sociālo pakalpojumu centru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Parka ielā 4, Madonā, Madonas novadā”, “Dzīvojamās ēkas pārbūve Zaļā ielā 3, Ozolos, Liezēres pagastā, Madonas novadā”, “Dzīvojamās mājas jaunbūve Ozolu ielā 1, Ozolos, Liezēres pagastā, Madonas novadā”.

Veicot būvdarbus objektā “Dzīvojamās ēkas pārbūve Zaļā ielā 3, Ozolos, Liezēres pagastā, Madonas novadā” konstatētas problēmas, ko iepriekš nevarēja paredzēt, un galvenās izmaiņas skar nesošās konstrukcijas, kas saistītas ar pamatu pastiprināšanu un sienu konstrukcijas pastiprināšanu, lai droši varētu balstīt pārsegumu. Ņemot vērā iepriekš minēto noslēgtajam būvdarbu līgumam Nr.MNP/2.4.6./21/16 ar SIA “Ošukalns celtniecība” par “Dzīvojamās ēkas pārbūve Zaļā ielā 3, Ozolos, Liezēres pagastā, Madonas novadā” sagatavots izmaiņu akts Nr.1, tajā iekļaujot papildus darbus   EUR 26883,17 (bez PVN)  apjomā, līdz ar to līguma summa  pēc izmaiņu akta ir EUR  284848,22 EUR (divi simti astoņdesmit četri tūkstoši  astoņi simti četrdesmit astoņi euro, 22 centi), PVN 21% EUR 59818,13 (piecdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti astoņpadsmit euro, 13 centi),  kas kopā veido līguma summu EUR 344666,35 (trīs simti četrdesmit četri tūkstoši seši simti sešdesmit seši euro, 35 centi).

Veicot būvdarbus objektā “Biroju ēkas pārbūve par daudzfunkcionālu sociālo pakalpojumu centru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Parka ielā 4, Madonā, Madonas novadā”, atklājot pagraba sienu apdari konstatēts, ka tās ir pelējušas, mitrums caur pamatiem un vecajām logu šahtām nokļūst pagraba telpās. Nolemts problēmu risināt kompleksi, veicot gan pagraba sienu atsegšanu no ārpuses, hidroizolācijas ierīkošanu, pamatu siltināšanu, kā arī mainīts risinājums gaismas šahtu pārbūvei, jo, pēc pagrabstāva sienu atklāšanas secināts, ka projekta risinājums problēmu ar pelējušajām sienām neatrisinās un mitruma ietekmē konstrukcijas turpinās bojāties. Ēkas koka daļā 2. stāvā, atsedzot grīdas, konstatēts, ka esošās 1.stāva pārseguma konstrukcijas ir sliktā stāvoklī, un nepieciešama konstrukciju pastiprināšana un esošo siju protezēšana lielākā apjomā, nekā projektā paredzēts. Demontējot sienu apdari atklājās, ka esošās koka stāvbūves konstrukcijas ir bojātas lielā apjomā, tās nepieciešamas protezēt un atjaunot. Uzsākot esošo kāpņu atjaunošanu konstotēts, ka tās ir pārāk sliktā sāvoklī lai veiktu to atjaunošanu un nepieciešams uzstādīt jaunas kāpnes. Projektā nav ievērtēta grīdas līmeņu starpība, kas pēc iekšdurvju demontāžas konstatēta starp telpām ēkas mūra daļas 1. stāvā. Tā kā telpu lietotāji būs cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem augstumu atšķirība starp telpām nav pieļaujama. . Ņemot vērā iepriekš minēto noslēgtajam būvdarbu līgumam Nr. MNP/2.4.6/21/10 ar SIA "Erbauer group" par “Biroju ēkas pārbūve par daudzfunkcionālu sociālo pakalpojumu centru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Parka ielā 4, Madonā, Madonas novadā” sagatavots izmaiņu akts Nr.1, tajā iekļaujot papildus darbus EUR 59884,58 (bez PVN)  apjomā, līdz ar to līguma summa  pēc izmaiņu akta ir 368380,81 EUR (trīs simti sešdesmit astoņi tūkstoši  trīs simti astoņdesmit euro, 81 centi), PVN 21% EUR 77359,97 (septiņdesmit septiņi  tūkstoši trīs simti piecdesmit deviņi euro, 97 centi),  kas kopā veido līguma summu EUR 445740,78 (četri simti četrdesmit pieci tūkstoši septiņi simti četrdesmit euro, 78 centi).

Projekta iesnieguma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Madonas novadā” kopējās izmaksas 1550523,61 EUR, attiecināmās izmaksas 1137400.18 EUR no tām Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums 763815,33 EUR, valsts budžeta dotācija 32273.04 EUR, valsts budžets 49373.69 EUR, Madonas novada pašvaldības līdzfinansējums 711555,24 EUR. Lai īstenotu projekta iesniegumā minētās atbalstāmās darbības un sasniegtu rezultatīvos rādītājus, nepieciešams aizņēmums 104988,98 EUR, ņemot aizņēmumu Valsts kasē.

Noklausījusies sniegto informāciju, ņemot vērā 16.11.2021. Finanšu un attīstības komitejas atzinumu,  atklāti balsojot: PAR – 14 (Agris Lungevičs, Aigars Šķēls, Andris Dombrovskis, Andris Sakne, Artūrs Čačka, Artūrs Grandāns, Gatis Teilis, Gunārs Ikaunieks, Guntis Klikučs, Iveta Peilāne, Kaspars Udrass, Māris Olte, Valda Kļaviņa, Zigfrīds Gora), PRET – 1 (Andrejs Ceļapīters), ATTURAS –  1 (Vita Robalte), Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:

- Apstiprināt projekta iesnieguma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Madonas novadā” kopējās izmaksas 1550523,61 EUR (viens miljons pieci simti piecdesmit pieci tūkstoši pieci simti divdesmit trīs  euro, 61 cents),  attiecināmās izmaksas 1137400,18 EUR (viens miljons viens simts trīsdesmit septiņi tūkstoši četri simti euro, 18 centi) no tām Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums 763815.33 EUR (septiņi simti sešdesmit trīs tūkstoši astoņi simti piecpadsmit euro, 33 centi) valsts budžeta dotācija 32273.04 EUR(trīsdesmit divi tūkstoši divi simti septiņdesmit trīs euro, 04 centi) valsts budžets 49373.69 EUR(četrdesmit deviņi tūkstoši trīs simti septiņdesmit trīs euro, 69 centi)  Madonas novada pašvaldības līdzfinansējums 705061,55 EUR (septiņi simti pieci sešdesmit viens euro, 55 centi).

- Akceptēt SIA “Ošukalns celtniecība” līguma Nr. MNP/2.4.6./21/16 “Dzīvojamās ēkas pārbūve Zaļā ielā 3, Ozolos, Liezēres pagastā, Madonas novadā” summu 284848,22 EUR (divi simti astoņdesmit četri tūkstoši  astoņi simti četrdesmit astoņi euro, 22 centi), PVN 21% EUR 59818,13 (piecdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti astoņpadsmit euro, 13 centi),  kas kopā veido līguma summu EUR 344666,35 (trīs simti četrdesmit četri tūkstoši seši simti sešdesmit seši euro, 35 centi).

- Akceptēt SIA “Erbauer group” līguma Nr.MNP/2.4.6./21./10 “Biroju ēkas pārbūve par daudzfunkcionālu sociālo pakalpojumu centru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Parka ielā 4, Madonā, Madonas novadā” summu 368380,81 EUR (trīs simti sešdesmit astoņi tūkstoši  trīs simti astoņdesmit euro, 81 centi), PVN 21% EUR 77359,97 (septiņdesmit septiņi  tūkstoši trīs simti piecdesmit deviņi euro, 97 centi), kas kopā veido līguma summu EUR 445740,78 (četri simti četrdesmit pieci tūkstoši septiņi simti četrdesmit euro, 78 centi).

- Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi atbalstīt aizņēmuma ņemšanu 104988,98 EUR (viens simts četri tūkstoši deviņi simti astoņdesmit astoņi euro, 98 centi) apmērā Valsts kasē uz 20 gadiem ar noteikto procentu likmi un atlikto maksājumu uz 3 gadiem Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 9.3.1.1./19/I/041 “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Madonas novadā” īstenošanai.

- Aizņēmumu izņemt 2022. gadā.

- Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Madonas novada pašvaldības budžetu.

Domes priekšsēdētājs				A.Lungevičs

Solozemniece 28306100