## integrētās investīcijas 2021
Pielikums
Madonas novada pašvaldības domes
13.12.2021. lēmumam Nr. 483
(Prot. Nr. 16, 6. p.)
Integrētās teritoriju investīcijas
Pielikums Nr.1 Investīciju plāna 2020. gada aktualizētajai redakcijai
N.p.k. | Projekta nosaukums | 2018.gada finansējuma avoti |  |  | 2019.gada finansējums (euro) | 2020.gada finansējums (euro) | Indikatī vā summa kopā (euro) | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Plānotais laika posms |  | Atbildīgais par projekta īstenošanu | Atbilstība Rīcības plānam | Budžeta klasifikāci jas kategorija
|  | Pašvaldības budžets (euro) | Cits finansējums | [5 empty] | Projekta uzsākšanas datums | Projekta realizācijas ilgums
|  |  | Nosaukums | euro
5.6.2. SAM Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām. ĪSTENOTS
Prioritārā projekta ideja: Ielu pārbūve un lietus ūdeņu novades sistēmas izbūve industriālā teritorijā Sauleskalnā, Madonas novadā’’.
Projekta idejas pamatojums:
Revitalizēta degradētā teritorija 4,1 ~ ha platībā, lai nodrošinātu piekļuvi 8 Sauleskalna ciema uzņēmumiem, kā arī novērstu lietus ūdeņu uzkrāšanos uzņēmumu teritorijās un jaunu investīciju ieplūšanu un darbavietu radīšanu šajā teritorijā. Labuma guvēji: SIA Baltic block, SIA Metalix, SIA Rats, SIA MG Serviss, SIA MG Paletes, SIA Euro Scandi auto.
Projekta aktivitāšu pamatojums:
Ceļa klātnes pārbūve un pielāgošana smagā transporta kustībai degredētajā teritorijā, lai būtu kvalitatīva piekļuve pie ražošanas uzņēmumiem. Projekta ietvaros paredzēts pārbūvēt Kārļa ielu, Sauleskalna ielu, projekta rezultātā izveidot ceļu infrastruktūru teritorijā, kas nodrošina normālu smagā transporta kustību, šobrīd teritorijā nav stāvvietu smagajam autotransportam, kas gaida rindā uz iebraukšanu uzņēmumu teritorijās, rezultātā ielās tiek apgrūtināta transporta kustība. Ceļu stāvoklis Kārļa un Sauleskalna ielās ir slikts, tāpat ir nepieciešama lokveida kustības ceļa izbūve, lai visiem teritorijā esošajiem uzņēmumiem būtu iespēja pieslēgties pie pārbūvētā ceļa, kā arī tiktu nodrošināta loģiska vieglā un kravas transporta kustība industriālā teritorijā. Tiks atjaunoti funkcionālie savienojumi degradētajā teritorijā.
Lietus notekūdeņu uztveršanas un novades sistēmas izbūve, nodrošinot teritorijas neapplūšanu lietus laikā. Teritorijas labiekārtošana jauna uzņēmuma investīciju piesaistei teritorijā.
1. | Ielu pārbūve un lietus ūdeņu novades sistēmas izbūveindustriālā teritorijā Sauleskalnā, Madonas novadā | 100218.25 | ERAF | 779599.33 | 39551.35 |  | 917175.69 | Radītas 15 darbavietas,piesaistītas privātās investīcijas 3 734 886 EUR. Kārļa un Sauleskalna Ielu pārbūve lietus ūdeņu novades sistēmas izbūve Sauleskalna ciemā, Madonas novadā, revitalizēta degradētā teritorija 4.1 ha | 2017 | 2019-07-22 | MNP | VTP.6. RV.6.5. U.6.5.1. R.305
|  |  | Valsts dotācija | 34394.09
5.6.2. SAM Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām. ĪSTENOTS
Prioritārā projekta ideja: ’Ceļa posma Madonas šoseja- Saukas purvs A11 pārbūve Barkavas pagastā, Madonas novadā’.
Projekta idejas pamatojums: Projekts nepieciešams, lai izveidotu kvalitatīvu publiska ceļa pieslēgumu industriālai teritorijai. Revitalizētu degradētu teritoriju 4,6 Ha. Labuma guvēji: SIA ‘’Saukas Kūdra’’, ‘’Puntes mezš’’, ZS Puntes.
Projekta aktivitāšu pamatojums: Pašvaldībai piederoša ceļa pārbūve, lai nodrošinātu tā atbilstību pie ceļa esošo uzņēmumu vajadzībām. Šobrīd ceļš ir ar grantētu segumu, tas nenodrošina vajadzīgo nestspēju industriālai darbībai un ceļa noslodzei. Ņemot vērā viektās investīcijas, ceļa noslodze palielināsies, kā arī nepieciešams nodrošināt ceļa izmantojamāku arī rudens un pavasara periodā. Tas atļaus uzņēmumiem palielināt ražošanu, jo produktus varēs izvest arī pavasarī un rudenī, kad grantētie ceļi nav izmantojami smagā transporta kustībai.
2. | Ceļa posma Madonas šoseja- Saukas purvs A11 pārbūve Barkavas pagastā, Madonas novadā’ | 41426.76 | ERAF | 313002.12 |  |  | 368237.80 | Piesaistītas privātās investīcijas 4 052 819 EUR, radītas 19 darbavietas. | 2016-12-01 | 2019-07-26 | MNP | VTP.6. RV.6.5.
[8 empty] | Pārbūvēts pašvaldībai piederošs autoceļš, revitalizēta degradētā teritorija 4.6ha |  | . |  | U.6.5.1.
|  |  | Valsts dotācija | 13808.92 | [7 empty] | R.305
5.6.2. SAM Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām.
Prioritārā projekta ideja:
Industriālās zonas, biznesa attīstības centra un uzņēmējdarbības infrastruktūras izveide Madonas novadā.
Projekta idejas pamatojums:
Madonas novada pašvaldība ir saņēmusi vairāku uzņēmumu priekšlikumus industriālās zonas, biznesa attīstības un uzņēmējdarbības infrastruktūras nepieciešamībai Madonas novadā. Lai piesaistītu investōcijas plānots izbūvēt industriālo zonu Sauleskalna ciemā Madonas novadā vai Madonas pilsētas teritorijā, Izbūvēt biznesa attīstības centru Madonā, pašvaldībai piederošā ēkā
Projekta aktivitāšu pamatojums: Projekta ietvaros plānotas divas teritorijas. Biznesa attīstības centrs Madonas pilsēta ar pārbūvētu ēku vieglās rūpniecības un tehnoloģiju uzņēmumiem, ko pašvaldība atklātā izsolē nodotu vairākiem komersantiem. Otra teritorija industriālā zona – pašvaldības teritorija ar vienu vai vairākām ēkām, kuras (ēku un teritoriju) pašvaldība var iznomāt komersantiem atklātā izsolē. Tāpat projektā ja būs nepieciešams tiks izbūvētas komunikācijas un infrastruktūra. Projekta ietvaros plānots piesaistīt investīcijas un darbavietas gan biznesa attīstības centrā, gan industriālajā zonā. Šobrīd investīcijas un darbavietas ir gatavi garantēt un projektā ieinteresēti ir vieni no Madonas lielākajiem uzņēmumiem – SIA Baltic block un SIA Pharmeko Lettland.
3. | Industriālās zonas, biznesa attīstības centra un uzņēmējdarbības infrastruktūras izveide Madonas novadā. | 0 | ERAF | 3369415.72 | 50000.00 | 395952.08 | 3964018.49 | Radītas 45 darbavietas, | 2019. gads | 2 gadi |  | VTP.6. RV.6.5.
[8 empty] | piesaistītas privātās investīcijas 1 600000 EUR. |  |  | MNP | U.6.5.1.
[8 empty] | Revitalizēta degradētā teritorija Madonas novadā 11.2 Ha platībā |  |  |  | R.305
|  |  | Valsts dotācija | 148650.69
5.6.2. SAM Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām. ĪSTENOTS
Prioritārā projekta ideja: Ielu pārbūve un maģistrālās siltumtrases un ūdens un kanalizācijas vadu izbūve Madonā, izbūvējot piekļuves ceļu un nodrošinot sabiedriskos pakalpojumus uzņēmumiem.
Projekta idejas pamatojums: Infrastruktūras izbūve (ceļš, ūdensvads, kanalizācija, siltumtrase) Avotu, Dārza, Zābera un Smilšu ielā, Madonā, lai piesaistītu investīcijas un izveidotu funkcionālos savienojumus atjaunojamā degradētajā teritorijā. Labuma guvēji SIA Junge, SIA Scandibus.
Projekta aktivitāšu pamatojums: Smilšu ielas un Avotu ielas Madonā asfaltbetona seguma pārbūve un ūdensvada un, siltumtrases, izbūve, lai nodrošinātu piekļuvi uzņēmumiem un tiem vajadzīgo sabiedrisko pakalpojumu. Šobrīd šajās ielās ir grants un asfalta segums, kuru nepieciešams atjaunot, lai tas būtu pielāgots intensīvai smagā transporta kustībai. Tāpat nepieciešams izbūvēt ūdensvadu un kanalizāciju, lai
uzņēmumi, kas atrodas degradēto teritoriju funkcionālā savienojama (ceļa) malā varētu pieslēgties un izmantot sabiedriskos pakalpojumus. Šobrīd teritorijās nav nodrošināt ūdens un siltuma apgāde. Investīcijas ļaus piesaistīt investoru (SIA Junge), kas uzbūvē jaunu ražotni, kā arī izveidos attīstības teritoriju, kurā varēs ienākt papildus investīcijas.
4. | Ielu pārbūve un maģistrālās siltumtrases un ūdens un kanalizācijas vadu izbūve Madonā, izbūvējot piekļuves | 51008.82 | ERAF | 385399.83 |  |  | 450712.00 | Piesaistītas privātās investīcijas 600 000 EUR, radītas 12 darbavietas. | 2017-01-01 | 2 gadi | Sadarbība s partneris: SIA | VTP.6. RV.6.5.
| ceļu un nodrošinot sabiedriskos pakalpojumus | [6 empty] | Pārbūvēta Smilšu iela un Avotu iela Madonā, kas nodrošina |  |  | Madonas ūdens, SIA | U.6.5.1.
[8 empty] | Piekļuvi uzņēmumiem. Revitalizēta degradējamā teritorija 4ha apmērā. |  |  | Madonas siltums | R.305
|  |  | Valsts dotacija | 17002.92
3.3.1.SAM palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām
Prioritārā projekta ideja: Publisko ceļu pārbūve uz uzņēmumiem Madonas novada teritorijā.
Projekta idejas pamatojums:
Ceļu pārbūve un/vai izbūve, lai nodrošinātu piekļuvi uzņēmumiem. Ceļi ir funkcionāls savienojums ar Valsts ceļiem. Ceļi, kurus plāno izbūvēt un pārbūvēt Madonas novada teritoijā: Bērzaunes pagastā - funkcionālais pieslēgums ceļam, kas ved uz KS Gaiziņš, Jaunkalsnavā - Tilta pār Vesetas upi Pārupes ielā pārbūvei piekļuves nodrošināšanai uz uzņēmumiem ar paaugstinātu kravas caurlaidību, Barkavas pagastā - asfaltbetona seguma izbūve, lai nodrošinātu piekļuvi dārzeņu audzēšanas iltumnīcām un citiem lauksaimniecības uzņēmumiem,.
Projekta aktivitāšu pamatojums:
Ceļa izbūve ar asfaltbetona segumu, nodrošinot nestspēju smagajam autotransportam visu sezonu laikā.
5 | Publisko ceļu pārbūve uz kokapstrādes uzņēmumiem Bērzaunes pagastā. | 107917.53 | ERAF | 555100 |  |  | 688849.38 | Piesaistītas privātās investīcijas 9 981 651,0 EUR, radītas 17 darbavietas. Pārbūvēts pašvaldības autoceļš. Piesaistīti 7 komersanti. | 2019. gads | 3 gadi |  | VTP.6.
|  | 25831.85 | Valsts dotācija | [7 empty] | Sadarbības partneri | RV.6.5.
U.6.5.1.
R.305
6 | Tilta pār Vesetas upi Pārupes ielā pārbūvei piekļuves nodrošināšanai uz uzņēmumiem ar paaugstinātu kravas caurlaidību | [5 empty] | 463655 | Piesaistītas privātās investīcijas 50 000 EUR, radītas 2 darbavietas. Pārbūvēts pašvaldības tilts. |  |  |  | VTP.6.
RV.6.5.
U.6.5.1.
R259
2.1.1.SAM: uzlabot elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās.
Prioritārā projekta ideja: Uzturēta prasība nodrošināt stabilu ātra bezvadu interneta tīkla pārklājumu visā novadā un tā pieejamību.
7 | Ātrgaitas interneta pārklājuma nodrošināšana un bezvadu piekļuves punktu ierīkošana Madonas novada teritorijā | [6 empty] | 1) Izvietotas 22 jaunas WiMax bāzes stacijas Madonas novadā. |  |  |  | VTP.1.RV1.1.
[7 empty] | 1300000 | 2) Nodrošināta brīva piekļuve elektroniskiem sakariem (interneta pieslēguma pieejamība) ar vienādiem nosacījumiem visā Madonas novada teritorijā. |  |  |  | U.1.1.4.R.21,
[8 empty] | (Mājsaimniecību skaits laukos, kurām pieejami platjoslas piekļuves pakalpojumi ar vismaz 30 Mb/s datu pārraides ātrumu) |  |  |  | VTP.1.RV.2.1
U.2.1.1. R.69
2.2.1.SAM: nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību.
Prioritārā projekta ideja: Uzturēt prasību nodrošināt pietiekamu datu apmaiņas ātrumu strādājot ar pašvaldības iestāžu datoriem tiešsaistē.
8 | Datu apmaiņas uzlabošana starp pašvaldības iestādēm | [6 empty] | Pašvaldības iestādēs un starp tām ierīkots iekšējais datortīkls. |  |  |  | VTP.3.
[7 empty] | 300000 |  |  |  |  | RV.3.1.
R.123.
6.3.1.SAM: palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitāti.
9 | Valsts reģionālo autoceļu pārbūve reģionālās mobilitātes palielināšanai, uzlabojot valsts reģionālos autoceļus | [6 empty] | Uzturēta prasība kvalitatīvas valsts autoceļu infrastruktūras nodrošināšanai uzņēmējdarbības attīstībai un pakalpojumu (uz novada centru) pieejamībai |  |  |  | VTP.1.RV.2.1 U.2.1.1. R.68,
VTP.2.RV.6.1U.6.1.1. R.261
8.1.2.SAM "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi"
10 | Madonas valsts ģimnāzijas pāriešana uz Madonas pilsētas 2.vidusskolas ēku | 60125 | EF | 3629094 | 456761.71 | 1000000 |  | Modernas un ergonomiskas mācību vides izveide, t.sk. būvdarbi; IKT risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde, jauna dabaszinātņu kabineta 7.-9.kl.izveidošana un aprīkošana; sporta infrastruktūras modernizācija; ieguldījumi reģionālā metodiskā centra funkciju attīstībā | 2018 | 5 gadi | IN, AN, PP, Madonas pilsētas vidusskolas, Valsts ģimnāzija | VTP4. RV.4.1. U.4.1.4. R.153 | IB, kredīts
11 | Madonas pilsētas vidusskolas (apvienotas 1.vidusskola un 2. vidusskola) infrastruktūras rekonstrukcija un materiāltehniskās bāzes pilnveide | 46231 | Valsts dotācija | 505628.9 |  |  |  | Modernas un ergonomiskas mācību vides izveide, t.sk. būvdarbi; IKT risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde; sporta infrastruktūras modernizācija | 2019 | 3 gadi |  |  | kredīts
12 | Madonas pilsētas vidussskolas ēku kompleksa un stadiona pārbūves Valdemāra bulvārī 6, Madonā tehniskā projekta iztsrādei | 60125 | [10 empty] | kredīts
13 | Pašvaldības attīstības programmas investīciju plāna darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība"8.1.2.specifiskā atbalsta mērķa projekts "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" (t.sk. autoruzraudzība+ būvuzraudzība) | 3294118 | EF | 2800000 |  | 3000000 | 12960156.36 | Ieviests ERAF projekts SAM 8.1.2 | 2018 | 3 gadi | PP, AN, IN | VTP4.
RV.4.1.
U.4.1.4.
R.153
14 | Dabas zinību kabinetu iekārtošana | [6 empty] | Skolu dabas zinību kabineti ir aprīkoti un apgādāti ar moderniem mācību līdzekļiem | 2020 | 2 gadi | PP, IN | VTP4. | PB
RV.4.1.
U.4.1.4.
15 | Mājturības un tehnoloģiju kabinetu pilnveidošana | [7 empty] | 2020 | 2 gadi | PP, , IN | R.153 | PB
4.2.2. SAM “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās”
Prioritārā projekta ideja: Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu uzlabošana Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolā Projekta idejas pamatojums : Veikti energoefektivitātes pasakumi. Veicot ēkas fasādes, cokola daļas un ēkas jumta siltināšanu, paredzēts panākt siltumu zudumu samazinājumu. Uzstādot Saules paneļus plānota atjaunojamos energoresursus izmantojoša siltumavota jauda 0.02MW Projekta aktivitāšu pamatojms: Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolai šobrīd ir augsts siltumenerģijas patēriņš, t.i. 850,05 MWh/gadā, kas rada 212310,18 kgCO2 gadā lielu emisijas apjomu. šās konstrukcijas būvētas no ķieģeļiem, kuras nav siltinātas, līdz ar to šīm norobežojošojām konstrukcijām ir augsts siltumvadītspējas koeficients. Projektā planota ēkas ārsienu siltināšana ar siltumizolācijas materiālu, virtuves bloka un 3stāvigās skolas dalas pamatu siltināšana ar siltumizlolācijas materialu. Jumta siltinšana ar siltumizolācijas materialu. Veco koka durvju nomaia pret jaunam blivam durvim. Mehaniskās ventilācijas ierikošana skolas dalas apjoma ar ismaz 75% siltuma atgūšanas efektivitāti. Apkures sistēmas rekonstrukcija, kas ietver sevi visu silkermenu nomainu un aprikošanu ar termostatiskajiem vārstiem. Apgaismojuma nomaina pret LED apgaismojumu. uzstādita saules paneļu sistēma nosdrosinot atjaunojamos energoresursus.
16 | Tehniskā projekta izstrāde energoefektivitātes pasākumu uzlabošanai Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolā, būvprojekta ekspertīze, būvuzraudzība, autoruzraudzība | 62000 |  |  |  |  | 62000 | Veikta būvprojekta ekspertīze, būvuzraudzība, autoruzraudzība | 2019 | 1 gads | AN | VTP.4. RV.4.2. U.4.2.1.
17 | Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu uzlabošana Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolā | 657244 | ERAF | 500000 |  |  | 11457244 | 1. Primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums sabiedriskajās ēkās projekta ietvaros veikto investīciju rezultātā 410 kWh/gadā; 2. Siltumnīcefekta (ogļskābo) gāzu samazinājums gadā projekta ietvaros veikto investīciju rezultātā, t.sk, CO2 emisijas ekvivalents- 108.240; 3. No atjaunojamiem energoresursiem saražotā papildjauda projekta ietvaros veikto investīciju rezultātā -0.02 MW; 4. Ieguldītais ERAF finansējums uz vienu ietaupīto primārās enerģijas kilovatstundu gadā -1.22 euro/kWh 5. Ieguldītais ERAF finansējums uz vienu ietaupīto ogļskābās gāzes emisijas ekvivalenta tonnu gadā – 4619.36 euro/t; 6. AER(kw)/ERAF – 0.04(t.EUR) | 2019 | 1 gads | AN, PP | VTP.4. RV.4.2. U.4.2.1.
18 | “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu uzlabošana Madonas novada Liezēres pirmsskolas izglītības iestādē” | 178600 | EF | 113594 |  |  | 292194 | Tiks veikta ēkas fasādes siltināšana, bēniņu grīdas siltināšana, pārseguma siltināšana, veco koka ārdurvju nomaiņa, apgaismojuma nomaiņa uz LED apgaismojumu, ventilācijas ierīkošana un apkures sistēmas cauruļu noizolēšana. | 2017. | 3 gadi | PP, IN, AN | VTP.4. RV.4.2. U.4.2.1.
19 | “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu uzlabošana Madonas novada pirmsskolas izglītības iestādē „Kastanītis” |  |  |  | 10000 |  | 125900 | Tiks veikta ēku fasādes siltināšana, bēniņu grīdas siltināšana, paraba pārseguma siltināšana, veco koka logu nomaiņa pret jauniem, veco koka ārdurvju nomaiņa. | 2020 | 2 gadi | PP, IN, AN
4.2.2. SAM “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās
Prioritārā projekta ideja: Nodrošināt pašvaldības ēku energoefektivitāti
20 | Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Madonas novadpētniecības un mākslas muzejā Skolas ielā 10A, Madonā |  |  |  | 84000 | 60000 | 184000 | Tiks veikta mansardstāva mūra un pažobeles sienu siltināšana no iekšpuses, veco pagrabu logu nomaiņa pret jauniem logiem ar divstiklu paketi, galerijas un ēku vestibila daļas pamatu siltināšana, ēkas jumta siltināšana, pagaraba un mansardstāva koka ārdurvju nomaiņa, ventilācijas ierīkošana, apgaismojuma nomaiņa uz LEd apgaismojumu un apkures sistēmas rekonstrukcija. | 2019 | 3 gadi | PP, AN | VTP.4.RV.4.2.
U.4.2.1. R.171
VTP.6.RV.6.2.
U.6.2.2.
R.277
21 | Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldības iestāžu ēkās |  |  |  | 50000 | 150000 | 800000 | Veikta siltināšana: | 2019 | 3 gadi | PP, AN | VTP.4.RV.4.2.
[8 empty] | 1)PSIA „Madonas ūdens” administratīvā ēkai; |  |  |  | U.4.2.1.
[8 empty] | 2)Degumnieku kultūras namam. |  |  |  | R.172.
[8 empty] | 3) Ķultūras namu pārbūve |  |  |  | VTP.6.RV.6.2.
[8 empty] | 4) Augu iela 27 ēkas siltināšana |  |  |  | U.6.2.2.
R.277
22. | Energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi Lubānas vidusskolā Krasta iela 6, Lubāna, Madonas novads | [5 empty] | 470000 | Plānotie pasākumi: Fasādes sienu siltināšana; Cokola sienu siltināšana; Jumta pārseguma papildus siltināšana; Ārdurvju nomaiņa Siltumapagādes sistēmas iekšējo tīklu uzlabošana | 2022 | 31.12.2023. | Projektu ieviešanas nodaļa | R172
23. | Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Kastaņas, Sausnējas pagasts, Madonas novads | [5 empty] | 304073 | Projekta ietvaros veicamās aktivitātes - ēkas fasādes siltināšana, ēkas bēniņu grīdas siltināšana, cokola siltināšana, ārdurvju nomaiņa. Pēc energoefektivitātes pasākumu īstenošanas plānotais ikgadējais primārās enerģijas samazinājums ēkā 130965.12 kWh/gadā un plānotais ikgadējais siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums 4.77 CO2 ekvivalenta tonnas / gadā. | 2022 | 31.12.2023. | Projektu ieviešanas nodaļa | R172
24. | Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi meža ielā 23, Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas novads. | [5 empty] | 356900 | Projekta ietvaros veicamās aktivitātes - ēkas fasādes siltināšana, ēkas bēniņu virs vienstāvīgājām ēkas daļām siltināšana, grīdas uz grunts siltināšana un cokola siltināšana, ārdurvju nomaiņa, mehāniskās ventilācijas sistēmas izbūve, divcauruļu apkures sistēmas izbūve, apgaismojuma nomaiņa. Pēc energoefektivitātes pasākumu īstenošanas plānotais ikgadējais primārās enerģijas samazinājums ēkā 115574.08 kWh/gadā un plānotais ikgadējais siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums 4.314 CO2 ekvivalenta tonnas / gadā. | 2022 | 31.12.2023. | Projektu ieviešanas nodaļa | R172
25. | Energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi skolas iela 4, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads | [5 empty] | 341220 | Projekta ietvaros veicamās aktivitātes - ēkas fasādes siltināšana, ēkas bēniņu siltināšana, ēkas pagraba un cokola siltināšana, logu un durvju nomaiņa, mehāniskās ventilācijas izbūve tautas nama daļā. Pēc energoefektivitātes pasākumu īstenošanas plānotais ikgadējais primārās enerģijas samazinājums ēkā 131639 kWh/gadā un plānotais ikgadējais siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums 5.04 CO2 ekvivalenta tonnas / gadā. | 2022 | 31.12.2023. | Projektu ieviešanas nodaļa | R172
SAM 9.3.2. "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru"
Prioritārā projekta ideja: "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstucionalizācijas plāna īstenošanai Madonas novadā"
22 | "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstucionalizācijas plāna īstenošanai Madonas novadā" | 91643.29 | ERAF | 692415.95 |  |  | 1416678.24 | 1)Ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma infrastruktūras izveide Madonas novadā – 6 vietas; 2) Infrastruktūras izveide jauniešu mājas pakalpojumu sniegšanai Madonas novadā – 8 vietas; 3) Infrastruktūras izveide dienas aprūpes centra, atelpas brīža, sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai bērniem ar FT Madonas novadā- 51 bērnam; 4) Infrastruktūras izveide DAC pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem Madonas novadā – 22 personām; 5) Infrastruktūras izveide grupu dzīvokļa pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem Madonas novadā – 14 vietas. | 2020 | 2 gadi | PP, IN, AN | VTP.5 RV.5.2. U.137 U.138 U.139
|  |  | Valsts dotācija | 30547.76